**ОТЧЕТ**

**о выполнении в 2019 году Плана мероприятий на 2019-2024 годы по реализации стратегии социально-экономического развития города Курска на 2019-2030 годы (I этап реализации стратегии)**

| № п/п | Наименование мероприятия, проекта | Финансирование, в том числе в разрезе источников, тыс. руб. | Информация о выполнении мероприятия  |
| --- | --- | --- | --- |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1. Приоритетное направление «Город для людей»** |
| **Стратегическая цель -** формирование условий для воспроизводства населения и возможностей всестороннего развития и самореализации человека, обеспечение потребностей в области образования, культуры, спорта и социальной поддержки |
| **1.1. Демографическая и семейная политика** |
| **Задача -** снижение остроты демографических проблем путем создания условий для сокращения смертности, внедрения здорового образа жизни, роста уровня рождаемости и повышения миграционной привлекательности |
| 1.1.1 | Информационная пропаганда института семьи, включая подготовку и выпуск информационной продукции - баннеров, буклетов, сборников и др. по пропаганде семейных ценностей, поддержке престижа материнства и отцовства.Количество многодетных семей (в 2019 году – 2958 семей) | 0 | 0 | В 2019 году информационная пропаганда института семьи в Курске осуществлялась посредством освещения в СМИ мероприятий (всего – 151 информация, в том числе: на сайте Администрации города Курска (63 статьи о 43-х семейных мероприятиях), в городской газете «Городские известия»); информирования детей и родителей о Едином номере детского телефона доверия. Велась работа по: наполняемости Интернет-площадок фотографиями, актуальными новостями, анонсами в официальных группах МБУ ГЦСП «Спектр» и социальной сети «ВКОНТАКТЕ»; изготовлению и распространению листовок, буклетов, памяток для детей и родителей.На специальных конструкциях размещались средства наружной рекламы (5 баннеров, 19 лайтпостеров, одна растяжка).По состоянию на 31.12.2019 в городе Курске 3084 многодетных семей (в том числе семей, воспитывающих 3-7 детей, – 3073; воспитывающих 8 и более детей –11) |
| 1.1.2 | Выплата пособий и вознаграждений семьям, принявшим на воспитание в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.Количество получателей пособий (в 2019 году – не менее 600 чел.) | 64201,7 | 69093,9 | В 2019 году в рамках муниципальной программы «Социальная поддержка граждан города Курска на 2019-2024 годы» администрациями округов произведена выплата пособий и вознаграждений 586 чел., принявшим на воспитание в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| 1.1.3 | Внедрение инновационных форм организации досуга семей с детьми, в том числе дальнейшая поддержка и проведение таких семейных праздников, как «Ярмарка зимних забав»; «Парад семей» в День семьи, любви и верности; городские семейные соревнования «Семья ГоТОва» и др.Количество новых форм организации досуга семей с детьми (в 2019 году - не менее 2) | 0 | 0 | В 2019 году организованы и проведены: городской семейный праздник «Ярмарка зимних забав»; Парад семей «Поколение XXI века»; соревнования «Семья ГоТОва». Внедрены две новые формы организации досуга семей с детьми: «Российский солдат силой и умом богат» и «Семейный дуатлон» – этап городского мероприятия «Проспект знаний».Всего в мероприятиях приняли участие около 4 тыс. чел. |
| 1.1.4 | Реализация проекта «Институт отцовства» (в том числе проведение церемонии вручения медали города Курска «Во славу отцовства»; городских соревнований семейных экипажей «Папа - старты»; мероприятий, посвященных региональному празднику Дню отца и др.).Количество участников проекта (в 2019 году - 2090 чел.) | 69,0 | 87,0 | В отчетном 2019 году в рамках реализации проекта «Институт отцовства» на Всероссийском форуме Советов отцов (г. Екатеринбург) была представлена презентация «О работе по формированию ответственного отцовства в муниципальном образовании «Город Курск» посредством активного участия Советов отцов»; в рамках недели «Только здоровые привычки!» 50 дошкольных образовательных учреждений города Курска приняли участи в акции Советов отцов «Я здоровье берегу, сам себе я помогу»; проведены: интерактивная встреча «Воспитание без наказания», пленарные заседания по формированию ответственного отцовства, выставка лучших практик Советов отцов города Курска. Также были проведены акции, музыкальные, конкурсно-игровые программы, городские соревнования автомобильных семейных экипажей «Папа-старты», два конкурса «Парад колясок» и «Семейный автомобиль», «Эстафета мнений. Безопасное воспитание» и др.На торжественном собрании «Ответственное отцовство: герои нашего времени» за заслуги в воспитании детей, трудовые достижения и активное участие в общественной жизни 21 отцу вручены: Благодарности Администрации города Курска и Курского городского Собрания, две медали города Курска «Во славу отцовства».Всего в мероприятиях приняли участие более 10 тыс. чел. |
| 1.1.5 | Реализация Планов основных мероприятий в рамках Десятилетия детства в городе Курске, утверждаемых правовыми актами Администрации города Курска.Количество участников мероприятий (в 2019 году - 11570 чел.) | 15,0 | 25,1 | Распоряжением Администрации города Курска от 21.05.2019 № 121-ра утвержден План основных мероприятий, проводимых в рамках десятилетия детства в городе Курске на 2019-2020 годы (далее – План).В целях реализации Плана организованы и проведены муниципальные этапы Всероссийского конкурса «Семья года» и областного конкурса «Семья соловьиного края», а также спортивные семейные соревнования, фото-видео конкурс «Курские мадонны»; информационно-образовательные кампании по формированию мотивации к здоровому образу жизни «Неделя «Только здоровые привычки!» и «Добровольчество за здоровый образ жизни»; 14 акций «Курск без наркотиков» и 9 акций «Дыши свободно»; 13 социально-психологических занятий «Ценность жизни», «Твоя жизнь в твоих руках»; 4 мастер-класса в рамках волонтерского проекта КГТТиС «ЗОЖ-меню»; Межведомственная профилактическая акция «Чистый город» и др. Общее количество участников основных мероприятий составило более 64 тыс. чел. Оказана адресная материальная помощь за счет средств областного благотворительного марафона «Мир детства» 203 семьям города Курска на сумму 796,7 тыс. руб. |
| 1.1.6 | Реализация проекта «Семья XXI века».Количество участников основных мероприятий (в 2019 году - не менее 1500 чел.) | 0 | 0 | В рамках проекта «Семья XXI века» состоялись следующие мероприятия: городской турнир по настольным играм «Поиграем!?»; маршрутная игра «Юные патриоты»; парад семей «Поколение XXI века» и др.; Интернет-выставки в социальной сети «ВКОНТАКТЕ» «Селфи с городом», «Единство семьи – единство народа»; Интернет-фотовыставки «Открытка ветерану» и «Стихия памяти военной» и др.Всего в мероприятиях приняли участие 6142 чел. |
| 1.1.7 | Проведение интерактивных игровых площадок «Лето в городе» и др.Количество участников основных мероприятий (в 2019 году - не менее 1000 чел.) | 0 | 0 | В рамках Всероссийской акции «Безопасность детства-2019» организованы 4 интерактивные площадки «Лето в городе»; 3 масс-зарядки и эстафеты «Ключи к здоровью», проведены 4 маршрутные игры «Один дома». Каждого 10-го числа летнего месяца были организованы Дни здоровья и безопасности.Общее количество участников мероприятий составило 1645 чел. |
| 1.1.8 | Поддержка реализации социальных проектов волонтерскими группами образовательных учреждений города Курска.Количество проектов (в 2019 году - не менее 8) | 0 | 0 | Ежегодно проводится городской конкурс на лучший волонтерский проект «Волонтерский прорыв». В 2019 году в конкурсе приняли участие 15 проектов, 5 из которых были объявлены победителями |
| 1.1.9 | Организация работы семейных клубных формирований; работы по популяризации традиций семейного чтения, организации семейного досуга; акций «В кино всей семьёй», семейных кинопросмотров.Количество участников основных мероприятий (в 2019 году – 1400 чел.) | 0 | 20, 0 | В 2019 году осуществлял деятельность городской клуб семей «Планета». В рамках сотрудничества КРОО КДС «Планета» и НП «Школа для беременных» реализован пилотный проект «Радость и страхи беременных».В рамках работы клуба молодых семей «Берегиня» проведены семейные, тематические программы «Рождественские встречи», «Защита и опора», «Зачем вы, девочки…», «Здравствуй, лето золотое», «В кругу семьи», «Самая любимая» и др.; мастер-классы «Весенние мотивы», «Семейный портрет».Общее количество участников мероприятий составило 3367 чел. |
| 1.1.10 | Социальная поддержка молодых и многодетных семей.Количество участников основных мероприятий (в 2019 году – 2000 чел.) | 11536,9 | 14152,9 | Компенсация по оплате жилья и коммунальных услуг была предоставлена 1689 многодетным семьям. Принято документов и решений о назначении:- ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3-х лет, для 623 семей;- ежемесячного пособия малоимущим семьям, имеющим детей, в которых оба родителя являются студентами (обучающимися), и студентам (обучающимся), являющимся одинокими родителями до окончания одним из родителей образовательной организации, для 8 семей;- единовременной выплаты при одновременном рождении трех и более детей для 1 семьи  |
| 1.1.11 | Организация и проведение оздоровительных мероприятий с семьями округов.Количество участников основных мероприятий (в 2019 году – 300 чел.) | 0 | 0 | Администрацией Железнодорожного округа города Курска организованы: семейный отдых в рамках окружного проекта «Чудеса на виражах»; практикум «Семейный праздник – как форма профилактической работы с семьей»; спортивные соревнования «Рыцарский турнир», «Веселые семейные старты» и др.Администрацией Сеймского округа города Курска проведена спортивная олимпиада с участием 15 молодых семей округа «Стартуем всей семьей» в СК «Русичи».Администрацией Центрального округа города Курска организованы следующие оздоровительные мероприятия: программа для детей и родителей «Зимние забавы»; семейно-развлекательная программа «Космическая одиссея» в рамках проекта «Активити - Бум»; праздничная программа «Пусть детство звонкое смеется!», семейный байдарочный поход «Здоровая семья - здоровая страна» и др.Общее количество участников мероприятий составило 483 чел. |
| 1.1.12 | Консультативная и психологическая поддержка семьи, в том числе организация работы семейно-консультативных центров; проведение заседаний клуба «Выпускник» для выпускников учреждений профессионального образования из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.Количество участников основных мероприятий (в 2019 году – 1520 чел.) | 0 | 0 | В течение 2019 года психологом МБУГЦСП «Спектр» осуществлялась консультативная и психологическая помощь: для родителей в рамках проекта «Здоровая семья – здоровые дети» в целях улучшения внутрисемейного климата семьи в дошкольных образовательных учреждениях; для педагогов дошкольных образовательных учреждений и профессиональных образовательных организаций в целях профилактики семейного неблагополучия (ОБПОУ «Курский государственный техникум технологий и сервиса», ОБПОУ «Курский монтажный техникум», МБДОУ № 7, на базе ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования»).Кроме того, осуществлялся приём граждан настоятелем храма святых равноапостольных Кирилла и Мефодия протоиереем Евгением Литовкиным.Были проведены: социологические опросы, тематические тренинги в рамках курса «Искусство жить долго о счастливо после свадьбы»; торжественные обряды «золотая» свадьба и др. Вручено 750 сертификатов молодой семьи «Здоровье будущего малыша» парам при подаче заявления о вступлении в брак для получения консультации специалистов по улучшению репродуктивного здоровья с целью рождения здорового ребенка.В целях содействия социализации лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в клубе «Выпускник» ежемесячно проводились занятия для 51 выпускника из числа детей-сирот и детей, находящихся на полном государственном обеспечении, оканчивающих обучение в учреждениях профессионального образования, по темам: «Вечер вопросов и ответов», «Решение жилищного вопроса», «Я в мире людей», «Я учусь владеть собой», «Семья. Родственные связи. Ответственность перед детьми», «Вредным привычкам — нет!», и др.Для замещающих семей организованы семинары «Сказко-терапия», «Арт-терапия».Общее количество участников мероприятий составило 2057 чел. |
| 1.1.15 | Реализация комплекса мероприятий по системной поддержке и повышению качества жизни граждан старшего поколения (организация занятий физической культурой, вовлечение в культурную жизнь, профессиональное обучение, развитие системы социального обслуживания и рынка социальных услуг, развитие благотворительности и добровольческой (волонтерской) деятельности).Количество участников основных мероприятий (в 2019 году – 2000 чел.) | 0 | 0 | В 2019 году 2967 граждан старшего поколения обеспечены бесплатными билетами для посещения спектаклей, концертных программ |
| 1.1.16 | Реализация комплекса мероприятий для социальной адаптации и интеграции в общество инвалидов и детей-инвалидов.Количество участников основных мероприятий (в 2019 году – 2000 чел.) | 42,0 | 41,97 | В 2019 году проведены спартакиады для детей-инвалидов и инвалидов.Общее количество участников мероприятий составило 180 чел. |
| 1.1.17 | Реализация здоровьеформирующих проектов по вопросам здорового питания; профилактике компьютерной и Интернет-зависимостей и др.Количество участников основных мероприятий (в 2019 году – не менее 5000 чел.) | 0 | 0 | В рамках проекта «Здоровье – это здорово» организованы три информационно-образовательные кампании по формированию мотивации к здоровому образу жизни, в том числе: «Неделя «Только здоровые привычки!»; «Добровольчество за здоровый образ жизни»; «Здоровое питание – активное долголетие».МБУ ГЦСП «Спектр» проведены: социально–психологические занятия «Слагаемые здорового образа жизни; «Здоровье девушки»; «Тайны Интернета»; «Самоорганизация своей жизни», «Чистота помыслов – чистота поступков», «Познай, думай, действуй»; игровые тренинги «Мы – команда»; 6 семинаров «Психологическая практика в работе с подростковыми рисками»; круглый стол «Социализация выпускников ОБПОУ «КГТТС»; дискуссионная площадка по профилактике употребления ПАВ «Твой жизненный выбор и перспективы» Всероссийского форума «Социальный десант» и др.В рамках проекта «Здоровая семья – здоровые дети» проведены: 23 беседы «Правильная еда для вашего малыша» по вопросам формирования культуры здорового питания на раздаточных пунктах МБУЗ «Молочная кухня»; 21 интерактивная встреча.Общее количество участников мероприятий составило 19752 чел. |
| 1.1.18 | Проведение городского форума «От здорового образа жизни к здоровой семье» и последующая реализация волонтерских, общественных проектов, направленных на формирование отношения к здоровому образу жизни как к личному и общественному приоритету.Количество участников основных мероприятий (в 2019 году - не менее 1,5 тыс. чел.) | 0 | 79,7 | В течение 2019 года реализованы 8 добровольческих проектов в рамках городского форума «От здорового образа жизни к здоровой семье», в том числе: «Геркулес» (68 волонтеров, 20 уроков о правильном и безопасном питании); «М.О.Т.И.В» (30 волонтеров 34 занятия по темам: «Компьютерная зависимость», «Вредные привычки», «Предупреждение девиантного поведения» и др.); «Здесь не курят» (15 волонтеров, анкетирование, беседы, тренинги, акция, конкурс социальных роликов); «ЗОЖ-меню» (10 волонтеров, 4 мастер-класса); «Чистые руки» (7 волонтеров, 25 занятий по теме «Я – это то, что я ем»); «Танцуй на здоровье» (10 волонтеров, танцевальная переменка и флешмоб на Последнем звонке и Дне здоровья на Боевке); «Мой мир – моя реальность» (МБУ ГЦСП «Спектр», 2 интеллектуально-развлекательных игры для студентов КАТК и Курского института кооперации); «Межрегиональные соревнования по уличному фитнесу» (команда «WORKOUT team» 10 волонтеров совместно с МБУ ГЦСП «Спектр», 23 мероприятия).В рамках проекта командой «ABSOLUTE WORKOUT team» проведена регистрация волонтёрского отряда «WORKOUT team» (основной состав 5 добровольцев). С целью обмена опытом с командами по уличному фитнесу в других городах России курская команда осуществила два визита в Москву.В течение 2019 года состоялись: мотивационная сессия «Игра как средство формирование командного духа в волонтерском движении» в рамках проекта «Школа туристических волонтёров «Верста 46»; первый этап XI городского форума «От здорового образа жизни к здоровой семье»; 28 волонтерскими объединениями из 10 профессиональных образовательных организаций представлено 19 проектных инициатив по формированию здорового образа жизни и 9 инициатив, направленных на укрепление семейных ценностей.Проектные инициативы – победители XI городского форума (6 проектов) рекомендованы к практическому внедрению на территории города Курска в 2020 году («Киберпатруль», «Чистая доска» («Tabula rasa»), «Мониторинг «Школа – территория здорового образа жизни», «Бесплодия.net», «Родительский клуб «Прозрение», «Здоровая мама – счастливый малыш»).Экспертным советом форума отмечены 13 добровольческих проектных инициатив, которые рекомендованы к реализации в 2020 году («Здоровье следующие 5.0+», «Женское здоровье: скрининг рака молочной железы», «Здоровое поколение», мастер-класс «Твои руки могут спасти жизнь», «Равный равному», «Я выбираю здоровый образ жизни» и др.).Общее количество участников мероприятий составило 5790 чел. |
| **1.2. Труд и занятость** |
| **Задача** - формирование системы эффективного управления трудовыми ресурсами на основе баланса потребностей работодателей и интереса работников, максимальное обеспечение занятости трудоспособного населения, развитие высокопроизводительных рабочих мест |
| 1.2.1 | Участие Администрации города Курска в реализации мероприятий трёхсторонних соглашений о взаимном сотрудничестве Администрации Курской области, профсоюзов и объединения работодателей по вопросам развития производства, сохранения рабочих мест, роста среднемесячной заработной платы работников | 0 | 0 | В целях выполнения Соглашения между Администрацией Курской области, Союзом «Федерация организаций профсоюзов Курской области» и Ассоциацией-объединением работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Курской области» на 2019-2024 годы (далее - Соглашение) в области оплаты труда, доходов и уровня жизни населения в течение 2019 года Администрацией города Курска проводилась работа, направленная на улучшение качества жизни населения города, повышение уровня заработной платы, ликвидацию задолженности по ее выплате и снижение уровня бедности в рабочем порядке и в рамках комиссии по вопросам своевременности полноты выплаты заработной платы и уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное страхование (далее – комиссия). Осуществлялся мониторинг уровня среднемесячной заработной платы в организациях внебюджетного сектора экономики города Курска по достижению целевых показателей уровня оплаты труда по основным видам экономической деятельности. Также проводился мониторинг уровня заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы и обеспечение сохранения достигнутых соотношений средней заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы в соответствии с Указами Президента Российской Федерации.За 2019 год в Администрации города Курска проведены 9 заседаний комиссии, на которых были заслушаны представители 71 хозяйствующего субъекта по следующим вопросам:- состояния расчетов по выплате заработной платы работникам;- установления минимальной заработной платы в соответствии с Федеральным законом РФ от 19.06.2000 №82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда»;-выполнения постановления Администрации Курской области о целевых показателях уровня оплаты труда по основным видам экономической деятельности;- погашения задолженности по уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и страховых взносов в Фонд социального страхования РФ.В целях поддержки безработных граждан ОКУ «ЦЗН города Курска и Курского района» (далее – Центр занятости) реализовывались мероприятия активной политики занятости:- организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время; граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые; граждан, испытывающих трудности в поиске работы; - проведение оплачиваемых общественных работ; - организация трудовой адаптации инвалидов молодого возраста (18-44 лет) и стажировки выпускников СПО и ВПО; - проведение профессиональной ориентации граждан; - организация психологической поддержки и социальной адаптации безработных граждан; - профессиональное обучение безработных граждан, пенсионеров, стремящихся возобновить трудовую деятельность, женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком в возрасте до 3-х лет; - содействие самозанятости безработных граждан; - организация ярмарок вакансий. Кроме того, в целях выполнения Соглашения Центром занятости оказывалось содействие организации рабочих мест для трудоустройства лиц, нуждающихся в особой поддержке, в том числе созданию рабочих мест для трудоустройства инвалидов путём осуществления контроля за исполнением организациями города Курска законов Курской области о квотировании рабочих мест для трудоустройства инвалидов и отдельных категорий молодёжи |
| 1.2.2 | Поддержка системы подготовки кадров по приоритетным для рынка труда специальностям.Прохождение стажировки молодыми специалистами (в 2019 году - не менее 10 молодых специалистов) | 660,9  | 635,9  | В 2019 году в рамках программы Курской области «Содействие занятости населения в Курской области» на предприятиях города прошли стажировку 12 выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования по следующим специальностям и профессиям: бухгалтер, юрист, инженер-технолог, специалист по охране труда, столяр, повар. Средний период стажировки каждого участника составил 3 месяца |
| 1.2.3 | Организация ярмарок вакансий (в 2019 году - 25 ярмарок-вакансий) | 6,5 | 0 | В целях оказания помощи гражданам в поиске работы и снижения напряжённости на рынке труда проведены 26 ярмарок вакансий, в которых приняли участие 2635 граждан и 82 организации |
| 1.2.4 | Формирование ежемесячно обновляемого банка вакансий предприятий  | 0 | 0 | На основании поступающей от работодателей информации о наличии в их организациях вакантных мест ежедневно формируется банк вакансий и обновляются в нём данные. В течение года на интерактивном портале комитета по труду и занятости населения Курской области ежедневно размещался обновлённый банк вакансий с учётом организаций города. По состоянию на 01.01.2020 г. банк вакансий содержал 2531 вакансию от 381 организации города. В структуре поступивших в центр занятости вакансий в течение длительного периода пользовались спросом вакансии на рабочие специальности с высокой квалификацией (электромонтеры, водители автобуса, машинисты, токари и др. с заработной платой от 18,0 до 30,0 тыс. руб.), их доля в общей совокупности вакансий составила 52,1%. Продолжительность существования вакансии на рынке труда составила 1,2 месяца |
| 1.2.5 |  Создание условий для развития профессиональной мобильности на основе повышения квалификации, непрерывного обучения и переобучения с целью повышения конкурентоспособности трудовых ресурсов на рынке труда, возможности реализации своего трудового потенциала в наиболее динамично развивающихся секторах экономики в соответствии со спросом. Количество информированных граждан (в 2019 году – 15105 чел.) | 116,8 | 325,2 | В течение 2019 года государственная услуга по информированию о положении на рынке труда оказывалась на приёмах граждан, информация размещалась на стендах в отделах ОКУ «ЦЗН города Курска и Курского района» по административным округам города Курска, а также ежемесячно обновлялись на официальном сайте Администрации города Курска. Государственная услуга по информированию о ситуации на рынке труда была предоставлена 18757 гражданам и 149 организациям  |
| 1.2.6 | Участие в проведении регулярных событий в научно-технической сфере, сотрудничество с представителями как науки, так и реального сектора экономики в части занятости населения  | 0 | 0 | За 2019 год ОКУ «ЦЗН города Курска и Курского района» принимало участие в ярмарках вакансий, проводимых в образовательных учреждениях среднего и высшего профессионального образования (ФГБОУ ВО «КГМУ Минздрава России», ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», ОБПОУ «Курский базовый медицинский колледж», ОБПОУ «Курский монтажный техникум») с целью информирования выпускников о ситуации на рынке труда города, имеющихся вакансиях и государственных услугах, оказываемых службой занятости.На двух предприятиях города (АО «Курский завод КПД им. А.Ф. Дериглазова» и ООО «Курское предприятие «ТИЗКУР») были проведены предувольнительные консультации с целью ознакомления высвобождаемых из организации граждан с их правами при обращении в органы службы занятости и признания их безработными.В ходе участия в проведении Х Региональной выставки «Образование. Наука. Карьера» и Первого регионального фестиваля профессий «ПРОФИ-fest» ОКУ «ЦЗН города Курска и Курского района» разместил консультационный пункт, где специалисты службы занятости отвечали на вопросы, касающиеся занятости и трудовых отношений, востребованных профессиях на рынке труда, и о государственных услугах, предоставляемых службой занятости.В пенсионном фонде был организован консультационный пункт в целях информирования граждан предпенсионного возраста о возможности получения ими бесплатно дополнительного профессионального образования |
| 1.2.7 | Участие в областных программах, направленных на обеспечение мероприятий, содействующих занятости населения и развитию высокопроизводительных рабочих мест (в 2019 году – 570 чел.) | 5231,0 | 5436,2 | В целях повышения конкурентоспособности безработных граждан на рынке труда 690 безработным гражданам была оказана государственная услуга по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию. Средний период обучения составил 1,9 месяца, из числа обучившихся 80% были трудоустроены  |
| 1.2.8 | Содействие самозанятости населения. Количество граждан, получивших субсидию (в 2019 году – 17 чел.) | 1275,0 | 1125,0 | В 2019 году оказана финансовая помощь на открытие собственного дела 15 безработным гражданам в размере 75,0 тыс. рублей каждому. Кроме того, государственная услуга по содействию самозанятости в форме консультаций оказана 436 безработным гражданам |
| **1.3. Образование** |
| **Задача** - развитие образования, создание системы подготовки и переподготовки кадров на протяжении всей жизни человека, формирование современных компетенций |
| 1.3.1 | Реализация принципов проектного управления в общеобразовательных учреждениях | 0 | 0 | В 2019 году в 5-ти общеобразовательных организациях реализованы принципы проектного управления |
| 1.3.2 | Поэтапное внедрение проектных и игровых методов обучения, поощрение лидерства и командной работы, выстраивание персональных маршрутов профильного образования в старших классах, возможности получения дополнительного образования на онлайн-платформах согласно интересам и способностям школьников, развитие адаптивного обучения.Развитие современной мотивирующей среды в школе | 0 | 0 | В отчетный период 5,0 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями), в том числе по итогам участия в проекте «Билет в будущее».Доля учащихся, обучающихся в профильных классах, в общем количестве учащихся 10-11 классов составила 72%.Дополнительное образование осуществлялось на онлайн-платформах согласно интересам и способностям школьников через участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроекториЯ», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию |
| 1.3.3 | Строительство объектов образования, в том числе в новых микрорайонах города: |  |  |  |
| 1.3.3.1 | Средняя общеобразовательная школа по пр. В. КлыковаВвод в эксплуатацию в 2022 году школы на 1000 ученических мест | 166017,3 | 159122,0 | Ведется строительство |
| 1.3.3.3 | Средняя общеобразовательная школа по ул. Полевой.Ввод в эксплуатацию в 2024 году школы на 550 ученических мест | 4500,0 | 96,8 | Разработана проектно-сметная документация |
| 1.3.3.7 | Детский сад по пр. А.Ф. ДериглазоваПриобретение имущественного комплекса детского сада на 280 мест | 265000,0 | 265000,0 | В отчетном году приобретен объект капитального строительства детского сада на 280 мест по проспекту А.Ф. Дериглазова с инженерными сетями, элементами благоустройства и нежилым одноэтажным зданием хозблока |
| 1.3.3.8 | Детский сад - ясли по ул. Подводников.Приобретение имущественного комплекса детского сада на 150 мест | 201441,7 | 201441,7 | Приобретен объект капитального строительства детского сада - ясель на 150 мест по ул. Подводников с инженерными сетями, элементами благоустройства и нежилым одноэтажным зданием хозблока, земельным участком |
| 1.3.5 | Капитальный ремонт лицея №21 по ул. Заводской.Обеспечение односменного режима обучения для учащихся 1-11 классов (в 2019 году - 100%) | 5954,1 | 5954,1 | В 2019 году проведен капитальный ремонт части 1 этажа здания лицея общей площадью 429 кв. м. (4 учебных кабинета, рекреация, санузлы)  |
| 1.3.6 | Капитальный ремонт школы №11 по ул. Антокольского | 61369,6 | 61369,6 | Разработана проектно-сметная документация. В декабре 2019 года заключен муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту объекта |
| 1.3.7 | Капитальный ремонт и передача здания детского сада по ул. С. Разина на праве оперативного управления МДОУ «Детский сад комбинированного вида №9» | 26190,4 | 22966,6 | Осуществлена передача здания детского сада по ул. С. Разина на праве оперативного управления. Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту объекта |
| 1.3.8 | Обеспечение предоставления услуг в сфере дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях.Количество воспитанников, обучающихся в муниципальных дошкольных образовательных организациях (в 2019 году - 21666 чел.) | 1733110,1 | 1871910,0 | В 2019 году 21616 детей обеспечены услугами дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях. Кроме того, 50 детей дошкольного возраста обучаются в дошкольном отделении на базе МБОУ СОШ № 54 |
| 1.3.9 | Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных организациях.Количество учащихся, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (в 2019 году – 46678 чел.) | 2035714,3 | 2126203,7 | В бюджетных муниципальных общеобразовательных организациях по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования обучалось 47419 чел. |
| 1.3.10 | Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в ЧОУ «Курская православная гимназия преподобного Феодосия Печерского».Количество учащихся, обучающихся в ЧОУ «Курская православная гимназия во имя преподобного Феодосия Печерского» (в 2019 году – 234 чел.) | 4215,1 | 3606,3 | В ЧОУ «Курская православная гимназия преподобного Феодосия Печерского» по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования обучалось 218 чел. |
| 1.3.11 | Предоставление услуг в сфере дополнительного образования в муниципальных организациях дополнительного образования.Количество учащихся, обучающихся в муниципальных организациях дополнительного образования (в 2019 году -27740 чел.) | 296298,3 | 317984,4 | В 2019 году 27740 детей были обеспечены услугами дополнительного образования в муниципальных организациях дополнительного образования  |
| 1.3.12 | Организация проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников, творческих конкурсов.Количество учащихся, получающих стипендии Главы города Курска, и выпускников, получающих единовременное денежное вознаграждение (в 2019 году - 93 чел.) | 200,0 | 548,5 | Проведены муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников и творческие конкурсы с определением победителей.С 01.09.2018 единовременное денежное поощрение получили 19 выпускников, ежемесячную стипендию - 77 школьников: 57 победителей предметных олимпиад, 5 учащихся, добившихся особых успехов в научно-исследовательской деятельности, 15 учащихся, добившихся особых успехов в творческой и спортивной деятельности (всего – 96 чел.).С 01.09.2019 единовременное денежное поощрение получили 20 выпускников, ежемесячную стипендию - 86 школьников: 66 победителей предметных олимпиад, 5 учащихся, добившихся особых успехов в научно-исследовательской деятельности, 15 учащихся, добившихся особых успехов в творческой и спортивной деятельности (всего – 106 чел.) |
| 1.3.13 | Организация дистанционного обучения одаренных детей в центрах, созданных на базе общеобразовательных организаций.Доля учащихся с высокой мотивацией к обучению (имеющих оценки «хорошо» и «отлично»), участвующих в дистанционном обучении в центрах, созданных на базе общеобразовательных организаций (в 2019 году - 65,1%) | 0 | 0 | В рамках информационной образовательной среды для одаренных детей в центрах, созданных на базе общеобразовательных организаций, дистанционно обучалось 66% общего количестве учащихся 9-11 классов, мотивированных на учебу |
| 1.3.14 | Внедрение в образовательные программы современных цифровых технологий для всех детей.Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем количестве общеобразовательных организаций (в 2019 году - 8,2%) | 11576,1 | 11576,1 | В 5 общеобразовательных организациях функционировала целевая модель цифровой образовательной среды, утвержденная Министерством просвещения Российской Федерации (8,2% от общего количества общеобразовательных организаций) |
| 1.3.15 | Создание Центра цифрового образования для детей IT-куб | 18231,7 | 15915,8 | В 2019 году в Центре цифрового образования «IТ-куб» прошли обучение 400 чел. |
| 1.3.16 | Организация сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций с детским технопарком «Кванториум» города Курска с проведением на его базе уроков Технологии | 0 | 0 | Доля общеобразовательных организаций, в которых организовано сетевое взаимодействие с детским технопарком «Кванториум», составила 100% |
| 1.3.17 | Проведение городских конкурсных мероприятий, смотров, слетов, конференций, выставок и соревнований различной направленности.Количество проведенных мероприятий (в 2019 году - не менее 10 ед.) | 30,0 | 30,0 | В 2019 году проведены 10 городских конкурсных мероприятий, смотров, слетов, конференций, выставок и соревнований различной направленности  |
| 1.3.18 | Реализация образовательных проектов («Школа юных инноваторов», «Гордость провинции», «Наука для победы» и др.).Доля учащихся, участвующих в образовательных проектах муниципальных координаторов, от общей численности мотивированных на учебу учащихся (имеющих оценки «хорошо» и «отлично») (в 2019 году - 12%) | 0 | 0 | Доля учащихся, участвующих в образовательных проектах муниципальных координаторов, от общей численности мотивированных на учебу учащихся (имеющих оценки «хорошо» и «отлично») в 2019 году составила 12% |
| 1.3.19 | Организация и проведение городских конкурсов для дошкольников («Веселый каблучок», «Звонкий голосок», «Сказочный дождь», «Кубок дельфина» и др.). (в 2019 году - не менее 3 ед.) | 0 | 0 | В 2019 году организованы и проведены городские конкурсы для дошкольников «Веселый каблучок», «Звонкий голосок», «Сказочный дождь», «Кубок Дельфина» |
| 1.3.20 | Организация повышения квалификации, профессиональной переподготовки руководителей, педагогических работников, учителей образовательных организаций.Количество руководителей, педагогических работников, учителей образовательных организаций, прошедших переподготовку (в 2019 году - 8 чел.) | 0 | 0 | В отчетном году 8 руководителей, педагогических работников, учителей образовательных организаций прошли повышение квалификации и профессиональную переподготовку |
| 1.3.21 | Создание и организация работы Ассоциации молодых педагогов.Количество молодых работников образования, участвующих в работе школ (в 2019 году - 800 чел.) | 0 | 0 | В 2019 году в работе Ассоциации молодых педагогов приняли участие 800 молодых учителей из образовательных организаций города |
| 1.3.22 | Издание методических рекомендаций для руководящих и педагогических работников по актуальным вопросам образования.Количество изданных методических рекомендаций (в 2019 году - не менее 14 ед.) | 0 | 0 | В отчетном периоде издано 14 пособий – методических рекомендаций для руководящих и педагогических работников по актуальным вопросам образования |
| 1.3.23 | Проведение смотров художественной самодеятельности среди творческих коллективов образовательных организаций.Количество проведенных смотров художественной самодеятельности (в 2019 году - 1 ед.) | 123,9 | 123,9 | На базе МБУ ДО «Дворец пионеров и школьников города Курска» состоялся смотр самодеятельного художественного творчества работников системы образования города Курска, посвященный Году театра. В смотре приняло участие 102 учреждения, подведомственных комитету образования города Курска, награждено 110 дипломантов |
| 1.3.24 | Подведение итогов ежегодной общегородской педагогической премии «Признание».Количество педагогических работников, получающих премию «Признание» (в 2019 году - 19 чел.) | 904,2 | 904,2 | В 2019 году 19 лауреатов получили ежегодную общегородскую педагогическую премию «Признание» |
| 1.3.25 | Проведение муниципального этапа ежегодного конкурса «Педагогический дебют».Количество педагогических работников, получающих премию «Педагогический дебют» (в 2019 году - 3 чел.) | 131,8 | 131,8 | В городе Курске проведен муниципальный конкурс «Педагогический дебют», 3 чел. получили премию |
| 1.3.26 | Проведение городских конкурсов профессионального мастерства «Учитель года», «Воспитатель года», «Сердце отдаю детям», «Самый классный классный», «Замечательный вожатый».Количество педагогических работников, занявших 1-3 места и ставших участниками суперфинала конкурсов (в 2019 году - 30 чел.) | 372,1 | 871,3 | В отчетном году проведены городские конкурсы профессионального мастерства: «Учитель года», «Воспитатель года», «Сердце отдаю детям», «Самый классный классный». В конкурсах приняли участие 40 чел., из них 12 чел. стали победителями и призерами конкурсов |
| 1.3.27 | Организация работы «Школы молодого учителя» и «Школы мастерства» для молодых работников образования.Количество молодых работников образования, участвующих в работе школ (в 2019 году - 800 чел.) | 0 | 0 | В целях формирования профессиональной компетенции молодых педагогов организована работа «Школы молодого учителя» и «Школы мастерства», в которых приняли участие 800 чел. |
| 1.3.28 | Создание универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями в общеобразовательных организациях.Доля общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования  | 0 | 0 | В 2019 году в 27 школах создана универсальная безбарьерной среда для инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями, что составляет 44 % от общего количества школ |
| 1.3.29 | Создание универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями в муниципальных дошкольных образовательных организацияхДоля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций  | 0 | 0 | В 22,4% дошкольных образовательных организациях создана безбарьерная универсальная среда для инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья  |
| 1.3.30 | Создание универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования.Доля организаций дополнительного образования, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве организаций дополнительного образования  | 0 | 0 | Доля организаций дополнительного образования, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве организаций дополнительного образования составила 37,5% |
| **1.4. Молодежная политика, физическая культура и спорт** |
| **Задача** - развитие спортивной инфраструктуры, поддержка талантов, реализация современной молодежной политики |
| 1.4.2 | Строительство объектов физической культуры и спорта: |  |  |  |
| 1.4.2.1 | Межшкольный стадион на территории гимназии № 25 по ул. Чернышевского | 577,5 | 577,5 | Разработана проектно-сметная документация, имеются положительные заключения госэкспертизы |
| 1.4.2.6 | Физкультурно-оздоровительный комплекс по ул. Крюкова | 1600,0 | 1600,0 | Разработана проектно-сметная документация, имеются положительные заключения госэкспертизы |
| 1.4.2.7 | Межшкольный стадион школы №29 по ул. Краснополянской | 470,9 | 0,0 | Разработана проектно-сметная документация |
| 1.4.6 | Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, физкультурно-спортивной работы по месту жительства.Количество участников мероприятий (в 2019 г. - не менее 20 тыс. чел.) | 111,6 | 211,55 | В 2019 году проведено 260 физкультурно-спортивных мероприятий с общим количеством участников 20,0 тыс. чел. |
| 1.4.8 | Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий по реализации комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).Количество мероприятий (в 2019 г. - не менее 7 мероприятий) | 0 | 0 | Проведено 7 мероприятий в рамках ВФСК ГТО: командное Первенство и II зимний Фестиваль ГТО среди допризывной молодежи округов города; летний фестиваль ГТО; День физкультурника; фестиваль ВФСК ГТО среди трудовых коллективов; полумарафон, посвященный памяти АПРК «Курск»; III фестиваль ГТО среди ДЮСШ |
| 1.4.9 | Создание условий, обеспечивающих доступность занятий физической культурой и спортом, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | 0 | 0 | В МБУ ДО «ДЮСШ №6» работает отделение ЛФК. Для инвалидов и детей-инвалидов проведены спартакиады и другие спортивные мероприятия |
| 1.4.10 | Реализация образовательных программ и программ спортивной подготовки в муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования «Детско-юношеские спортивные школы».Объем подготовки по программам (в 2019 г. - не менее 1,6 млн. человеко-часов) | 122853,7 | 143995,4 | По итогам 2019 года объем подготовки по образовательным программам и программам спортивной подготовки составил 1,7 млн. человеко-часов |
| 1.4.11 | Обучение здоровому образу жизни в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Курска через систему учебных занятий и внеурочную деятельность.Охват обучающихся (в 2019 г. - 100%) | 0 | 0 | В муниципальных общеобразовательных учреждениях города Курска 100% обучающихся охвачены мероприятиями по пропаганде и обучению здоровому образу жизни через систему учебных занятий и внеурочную деятельность |
| 1.4.12 | Организация физкультурно-оздорови-тельных мероприятий в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях для детей, родителей и сотрудников.Количество участников мероприятий (в 2019 г. - не менее 15 тыс. чел.) | 0 | 0 | В муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города Курска 100% обучающихся старших и подготовительных к школе групп охвачены физкультурно-оздоровительными мероприятиями (проводятся еженедельные занятия по физической культуре, семейные спортивные праздники, в ДОУ №98 ежегодно проводится военно-патриотическая спортивная игра «Зарница») |
| 1.4.13 | Организация и проведение тематических бесед, профилактических мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, повышение двигательной активности в муниципальных учреждениях культуры, общеобразовательных школах, учреждениях высшего и среднего профессионального образования.Количество участников мероприятий (в 2019 г. - не менее 6,7 тыс. чел.) | 0 | 0 | В тематических беседах и профилактических мероприятиях приняли участие 6,7 тыс. чел. |
| 1.4.14 | Содействие участию талантливой молодежи города Курска в молодежных мероприятиях в других городах Российской Федерации, ближнем и дальнем зарубежье.Количество мероприятий (в 2019 г. - не менее 10 мероприятий) | 0 | 43,96 | Представители города Курска приняли участие в 5-ти молодежных мероприятиях, в том числе в: IX Международном фестивале детских команд КВН, ¼ финала телевизионного проекта «Детский КВН», ½ финала Всероссийской Юниор-Лиги КВН; Общероссийском молодежном форуме «Будущее», а также в мероприятиях XVIII Международного лагеря молодежного актива «Славянское содружество - 2019» |
| 1.4.15 | Содействие в реализации социально-экономических молодежных проектов в городе Курске.Количество проектов (в 2019 г. - не менее 8 проектов) | 0 | 0 | Оказано содействие в реализации 8-ми социально-экономических молодежных проектов, в том числе:- «Плоггинг движение»;- «Зона Газона - умные пикники»;- «Добро пожаловать в театр»;- «Материя Слова»;- «Арт-объект «Молодежный Амфитеатр»;- «Творческий вечер памяти О.Ю. Правдина»;- «Молодежный мультикультурный фестиваль на Боевке»;- «Эко-квест «Чистые Игры в Сосновом Лесу» |
| 1.4.16 | Организация деятельности городского координационного молодежного совета.Количество заседаний совета (в 2019 г. - не менее 6-ти заседаний) | 0 | 0 | В 2019 году проведены 6 заседаний городского студенческого координационного совета при Администрации города Курска, на которых рассматривались вопросы взаимодействия и реализации государственной молодежной политики, противодействия коррупции, сотрудничества профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования с МКУ «Городская молодежная биржа труда» и др. |
| 1.4.17 | Проведение обучающих программ для молодежи в проектной, добровольческой (волонтерской) и иных сферах.Количество слушателей программ (в 2019 г. - не менее 33-х добровольцев) | 0 | 0 | Проведено обучение волонтёрского корпуса сопровождения шествия Бессмертного полка. На базе спортивно-оздоровительного центра им. В. Терешковой проведена двухдневная Школа студенческого актива «Прорыв», которая совмещала как лекции и семинары, так и тренинги для развития лидерских качеств участников. В мероприятиях приняли участие 430 активистов и волонтёров |
| 1.4.18 | Организация молодежных добровольческих (волонтерских) мероприятий, акций, конкурсов совместно с общественными организациями, движениями, объединениями, инициативными группами.Количество участников мероприятий (в 2019 г. - не менее 700 чел.) | 148,9 | 0 | В 2019 году организованы: конкурс на лучший волонтерский проект «Волонтерский прорыв»; акции «Почти их память», «Добро с доставкой на дом», «Молодежь города Курска - ветеранам». Всего в этих мероприятиях приняли участие 765 чел. |
| 1.4.19 | Содействие в трудоустройстве подростков и молодежи специалистами муниципального казенного учреждения «Городская молодёжная биржа труда», в том числе в режиме «On-line» в информационно-коммуникационной сети «Интернет».Выдача направлений для трудоустройства (в 2019 г. - не менее 1 тыс. направлений) | 6407,0 | 0 | В 2019 году в МКУ «Городская молодежная биржа труда» по вопросу трудоустройства обратились 892 чел. Количество трудоустроенных лиц составило 314 чел., из них – 193 несовершеннолетних. В банке вакансий имеется около 460-ти рабочих мест разной направленности. В марте 2019 года организована и проведена Ярмарка вакансий, в которой приняли участие около 350 соискателей и более 20 предприятий и организаций города Курска |
| 1.4.21 | Организация и проведение лагеря труда и отдыха для детей города Курска.Количество участников лагеря труда и отдыха (в 2019 г. - не менее 20 чел.) | 16,6 | 16,6 | В отчетном году на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №18 имени А.С. Сергеева» в дни летних каникул организован и проведен лагерь труда и отдыха для детей города Курска с участием 20 чел.  |
| 1.4.22 | Организация отдыха детей в специализированных (профильных) лагерях.Количество участников профильных лагерей (в 2019 г. - не менее 4,2 тыс. детей) | 20,8 | 19,3 | В 2019 году более 4,3 тыс. детей города Курска отдыхали в 45-ти специализированных (профильных) лагерях |
| 1.4.23 | Проведение мероприятий по организации санаторно-курортного лечения и оздоровления детей города Курска.Количество детей (в 2019 г. - не менее 1,8 тыс. чел.) | 0 | 0 | В отчетном году для детей города Курска были выделены 2118 путевок. В течение года сформировано 59 заездов в 8 санаторных учреждений: ООО «Санаторий им. И.Д. Черняховского»; ООО Санаторий «Соловушка»; ФГУП «Курский завод «Маяк», санаторий-профилакторий «Маяк»; ЧЛПУ «Санаторий «Горняцкий»; ООО «Санаторий «Моква»; АУЗ «Курский областной санаторий «Соловьиные зори»; ОБУЗ «Областной детский санаторий» |
| 1.4.24 | Направление на отдых и оздоровление детей и молодежи города Курска в другие города Российской Федерации, в ближнее и дальнее зарубежье.Количество участников мероприятий (в 2019 г. - не менее 1 тыс. чел.) | 500,3 | 472,6 | В 2019 году 1050 детей города Курска приняли участие в различных мероприятиях за пределами Курской области |
| **1.5. Культура** |
| **Задача**- сохранение культурного наследия, вовлечение граждан в культурную жизнь города |
| 1.5.1 | Внедрение информационных и цифровых технологий в деятельность муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования.Доля отечественного программного обеспечения в муниципальных бюджетных учреждениях культуры и дополнительного образования (в 2019 году – 60%) | 790,0 | 595,3 | Доля отечественного программного обеспечения в муниципальных бюджетных учреждениях культуры и дополнительного образования составила: Интернет-браузеры, средства антивирусной защиты, справочно-правовые системы, программное обеспечение системы электронного документооборота - 100%; офисные пакеты и операционные системы: в МБУК «Централизованная система библиотек» - 60%, МБОУ ДШИ №6 -30%, ДШИ №3 - 10% |
| 1.5.2 | Внедрение электронного бронирования и продажи билетов в муниципальных учреждениях культуры.Количество учреждений (в 2019 году – 4 учреждения) | 270,0 | 118,7 | Электронное бронирование и продажа билетов организовано в центрах досуга «Родина», «Мир», детском специализированном центре досуга «Сказка». Центром досуга «Юность» приобретено программное обеспечение для внедрения электронной продажи билетов |
| 1.5.3 | Модернизация и техническое переоснащение муниципальных бюджетных учреждений культуры.Количество модернизированных муниципальных бюджетных учреждений культуры (в 2019 году – 1 учреждение) | 0 | 15205,7  | Модернизировано 2 учреждения (МБУК ЦД «Спутник» и ДСЦД «Ассоль»). Проведен ремонт кинозалов, установлено лазерное оборудование, современное звукоусилительное оборудование, заменены кресла. Открытие центров досуга состоялось 30.12.2019 года |
| 1.5.4 | Проведение ремонта муниципальных бюджетных учреждений культуры и дополнительного образования.Количество учреждений (в 2019 году – 14 учреждений) | 4191,8 | 7741,1  | Проведен ремонт в 19 муниципальных бюджетных учреждениях культуры и дополнительного образования. За счет средств бюджета города Курска проведен ремонт кровли филиала №4 им. Е. Полянского, трубопровода системы отопления КЦСЧиД, разработана проектно-сметная документация на выполнение ремонта в филиале №2 им. Е. Носова ЦСБ; асфальтового покрытия ДШИ №3, смонтированы подвесные потолки в фойе и классах ДШИ №8. За счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности: проведен ремонт кровли, внутренних помещений, систем отопления и водоснабжения, установка дверных и оконных блоков, созданы условия для людей с ограниченными возможностями и т.д. в МБУК ЦНТ «Русь», ГКЦ «Лира», ДСЦД «Сказка», ЦИКН, ДШИ №1 им. Г.В. Свиридова, №2 им. И.П. Гринева, №3, №4, №5 им. В.М. Клыкова; ДХШ №2 им. А.А. Дейнеки |
| 1.5.5 | Строительство объектов культуры: |  |  |  |
| 1.5.5.2 | Культурный центр с киноконцертным залом в поселке Северном | 1903315,0 | 1903315,0 | Ведется строительство с 2018 года. Планируемый срок ввода 2020 год |
| 1.5.7 | Пополнение библиотечного фонда.(в 2019 году на 11,0 тыс. экземпляров) | 2393,3 | 2658,6 | В отчетном году поступило более 12 тыс. экземпляров документов, в том числе: 9972 экземпляров книг; 2159 экземпляров периодических изданий (1884 журнала, 275 газет) |
| 1.5.8 | Создание модельных библиотек.(в 2019 году – 1 библиотека) | 11000,0 | 8831,3 | За счет средства бюджета города Курска выполнен ремонт филиала №2 им. Е.И. Носова ЦСБ.За счет федерального бюджета приобретено: мебель, компьютерная и оргтехника, программное обеспечение, информационные сенсорные киоски. VR-очки, интерактивная панель с документ-камерой, навигационный киоск- путеводитель по библиотеке, интеллектуальный робот, книги.Открытие модельной библиотеки состоялось 02.11.2019 года |
| 1.5.9 | Обновление фонда музыкальных инструментов в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования.Обеспечение организации учебного процесса в ДШИ. Количество инструментов (в 2019 году – 6 инструментов) | 210,0 | 871,2 | В МБОУ ДО ДШИ: № 1 им. Г.В. Свиридова, №2 им. И.П. Гринева, №3, №5, №7, №8 приобретено 20 инструментов |
| 1.5.10 | Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности (установка мемориально-памятных досок, оборудование остановочных комплексов стендами с информацией об истории города Курска и др.)(в 2019 году – 2 объекта) | 0 | 0 | В 2019 году установлены 4 мемориальных объекта:- доска на здании «Курскпромбанка» по ул. Ленина,13;- доска на фасаде Курского государственного университета в память Героев Советского Союза: Ролина Н. М. и Сорокина М. И., обучавшихся в Курском педагогическом институте;- памятный знак с мемориальной доской в честь работников спецформирований Народного комиссариата путей сообщения в годы Великой Отечественной войны на территории железнодорожной станции «Курск» |
| **1.6. Безопасность жизнедеятельности** |
| **Задача** - повышение безопасности жизнедеятельности населения, внедрение принципов «нулевой терпимости к ДТП» |
| 1.6.1 | Внедрение современных средств обеспечения безопасности, мониторинга, связи и оперативного реагирования, совершенствование системы «Безопасный город» | 31700,0 | 27700,0 | Выполнены мероприятия по настройке элементом системы видеонаблюдения АПК «Безопасный город», ремонт и восстановление работоспособности видеокамер, настройка функций видеоаналитики |
| 1.6.2 | Установка систем видеонаблюдения в местах массового пребывания граждан, на социальных объектах (детские сады, школы, учреждения культуры и др.) и их объединение в единый ситуационный центр в рамках концепции «умной» безопасности.Охват видеонаблюдением мест массового пребывания граждан и социальных объектов (в 2019 г. - 100%) | 822,0 | 4125,0 | Проведены работы по техническому обслуживанию систем аппаратно-программных средств передачи и обработки различных видов информации и подсистем видеонаблюдения, обработки и хранения видеоинформации |
| 1.6.4 | Создание современных наземных пешеходных переходов через автомобильные дороги (подсветка, зебра и пр.), в отдельных случаях - установка светофоров | 2197,8 | 1279,0 | Установлены 3 светофорных объекта и 23 светосигнальных устройства |
| 1.6.6 | Установка дорожных знаков, в том числе лимитирующих максимальную скорость движения в городе до 50 км в час.Количество установленных дорожных знаков (в 2019 г. - 425 ед.) | 1313,3 | 1718,4 | Установлен 461 дорожный знак  |
| 1.6.7 | Проведение мероприятий по профилактике и соблюдению правопорядка на улицах и в других общественных местах города.Снижение количества зарегистрированных преступлений к уровню 2018 года (в 2019 г. - на 23 ед.) | 0 | 0 | На территории города Курска было проведено более 1700 общественных мероприятий различного характера. В 2019 году количество преступлений увеличилось на 18% по сравнению с 2018 годом |
| 1.6.8 | Организация информирования населения в области безопасной жизнедеятельности.Количество изготовленных предупреждающих знаков (в 2019 г. - 30 ед.) | 15,0 | 15,0 | Изготовлены 30 предупреждающих знаков на стальной подоснове по тематике безопасности на водных объектах |
| 1.6.9 | Совершенствование технологий «умной» безопасности (система видеофиксации нарушений, мониторинг дорожного движения, сбор и анализ больших объемов информации о городе) | В рамках АПК «Безопасный город» | В рамках АПК «Безопасный город» | Завершено тестирование комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД на территории города с возможностью их интеграции в АПК «Безопасный город» |
| 1.6.10 | Осуществление мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма.Уровень профилактики этноконфессионального экстремизма, противодействия распространению идеологии терроризма и укрепления принципов толерантности в обществе (в 2019 г. - 100%) | 0 | 0 | Уровень профилактики этноконфессионального экстремизма, противодействия распространению идеологии терроризма и укрепления принципов толерантности в обществе в 2019 г. составил 100% |
| 1.6.11 | Организация профилактических мероприятий, направленных на недопущение противоправного поведения несовершеннолетних.Снижение числа несовершеннолетних, совершивших преступления (в 2019 г. - на 2 чел.) | 2337,6 | 0 | Проведены 43 рейда, посещено 378 семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. По итогам 2019 года количество несовершеннолетних, совершивших преступления, составило 87 чел. |
| **2. Приоритетное направление «Город для творчества и инноваций»** |
| **Стратегическая цель -** содействие развитию малого и среднего предпринимательства, создание условий для организации новых современных рабочих мест, обеспечения потребностей рынка труда, привлечения инвестиций, формирование среды, способствующей научно-промышленной кооперации организаций города Курска |
| **2.1. Развитие промышленного комплекса города Курска** |
| **Задача** - производство конкурентоспособной продукции, ориентированной на реальные потребности рынка, развитие импортозамещающих производств |
| 2.1.1 | Реализация инвестиционных и инновационных проектов ведущими промышленными предприятиями города | 0 | 0 | На территории муниципального образования «Город Курск» в 2019 году реализовывались проекты частных инвесторов, среди них ведущие промышленные предприятия такие, как: ОАО «Курскрезинотехника», ООО «Исток+», АО «КОНТИ-Рус», ЗАО «Курский комбинат хлебопродуктов» и др. |
| 2.1.2 | Ввод новых, техническое переоснащение действующих мощностей, внедрение современных технологий, освоение новых видов продукции, внедрение международных стандартов качества.Рост объема промышленного производства в % к уровню 2018 года (в 2019 году - 105,8%) | Средства предприятий | Средства предприятий | В 2019 году ОАО «Курскрезинотехника» реализовало инвестиционные проекты в области организации производства шламовых рукавов, футеровок; АО «КОНТИ-Рус» введена в эксплуатацию линия затяжного печенья; ЗАО «Курский комбинат хлебопродуктов» направлены инвестиции на приобретение и установку оборудования.Рост объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг к уровню 2018 года составил 104%, что связано, в основном, с увеличением индекса-дефлятора оптовых цен промышленной продукции (106,3%).Рост индекса промышленного производства (далее – ИПП) по видам экономической деятельности (производство химических веществ и химических продуктов; производство резиновых и пластмассовых изделий; производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях; водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений) не повлиял в целом на ИПП по городу, так как по другим видам экономической деятельности наблюдался спад |
| 2.1.4 | Участие Администрации города Курска в экономической политике региона по формированию и развитию промышленных кластеров | 0 | 0 | В городе Курске осуществляли деятельность отраслевые объединения: Консорциум легкой промышленности города Курска, Коснорциум IT-предприятий города Курска.Подписано соглашение о создании Консорциума предприятий ландшафтного строительства и производителей посадочного материала города Курска |
| 2.1.6 | Формирование благоприятных условий для повышения конкурентоспособности товаров местных производителей.Увеличение объемов продаж продукции предприятий промышленности Курска | 0 | 0 | Оборот крупных и средних организаций, осуществляющих деятельность в сфере обрабатывающих производств, за 2019 год составил81455,8 млн. руб. или 100,9% к уровню 2018 года.В рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Курске на 2017-2020 годы» осуществлялась финансовая, имущественная и инфраструктурная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. Финансовую поддержку до 300 тыс. руб. получили 15 субъектов малого и среднего предпринимательства, до 50 тыс. руб. – 6 субъектов малого и среднего предпринимательства. Предоставлено в аренду 446,2 кв.м. помещений МКУ КГБИ «Перспектива» на льготных условиях. Помощь субъектам малого и среднего предпринимательства оказывали отраслевые объединения – Консорциумы |
| 2.1.7 | Поддержка деятельности Консорциума предприятий легкой промышленности города Курска и Консорциума IT-предприятий города Курска.(в 2019 году – не менее 2-х) | 0 | 0 | Численность субъектов в деятельности 2-х Консорциумов составила 50 участников |
| 2.1.8 | Оказание содействия промышленным предприятиям по вопросам обмена информацией о выпускаемой продукции, организации взаимного участия товаропроизводителей в выставках, ярмарках, форумах, семинарах, проводимых в городах Центрального федерального округа, городах-партнерах ближнего и дальнего зарубежья | 0 | 0 | На официальном сайте Администрации города Курска за 2019 год размещено 8 информационных материалов о проведении выставок, ярмарок, форумов, семинаров, проводимых в городах Центрального федерального округа, городах-партнерах ближнего и дальнего зарубежья |
| 2.1.9 | Участие Администрации города Курска в региональной политике по развитию кадрового потенциала организаций и предприятий промышленности (в организации областных конкурсов профессионального мастерства «Лучший по профессии», мероприятиях, направленных на решение проблем, связанных с дисбалансом спроса и предложений на рабочие специальности) | 0 | 0 | В организациях города Курска проводилась работа по улучшению условий труда работников. В АО «Авиаавтоматика им. В.В. Тарасова» проведен конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» среди токарей, фрезеровщиков, наладчиков станков с вручением дипломов победителям. Кондитеры АО «Проект «Свежий хлеб» («Проекта «Свежий торт») приняли участие в конкурсе «Лучший по профессии кондитер-2019». В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» проведен «Единый час» с обсуждением вопросов обеспечения безопасных и здоровых условий труда и профилактики профзаболеваний. В организации обучены более 1000 чел. безопасным методам, приемам работ на высоте, при проведении огневых и пожароопасных работ. Также оформлен «Экран памяти» на тему предотвращения травматизма.На Курском заводе «Маяк» филиал АО «ННПО им. М.В. Фрунзе» проведены профилактические работы в санитарно-бытовых помещениях.Представители ООО «КЭАЗ» приняли участие и стали победителями Всероссийского конкурса «Менеджер года».По итогам исследования порталом Superjob.ru ООО «ИСТОК+» получило статус «Привлекательный работодатель - 2019» по привлечению персонала, достойному уровню вознаграждения работников |
| **2.2. Развитие малого и среднего предпринимательства** |
| **Задача -** стимулирование предпринимательской инициативы, разработка и внедрение современных мер поддержки малого и среднего предпринимательства |
| 2.2.1 | Информационная поддержка, формирование положительного имиджа и пропаганда предпринимательства, поддержкамолодежного предпринимательства, в том числе в сфере креативных услуг.Количество консультативных, информационных услуг, предоставленных МКУ «Курский городской бизнес-инкубатор «Перспектива» (в 2019 году - не менее 350 ед.) | 0 | 0 | В 2019 году МКУ «Курский городской бизнес-инкубатор «Перспектива» оказано 426 консультативных, информационных услуг |
| 2.2.2 | Популяризация предпринимательской деятельности среди школьников и студентов города Курска.Количество проведенных мероприятий для школьников и студентов (в 2019 году - не менее 5 мероприятий) | 0 | 0 | Проведены 5 мероприятий для школьников и студентов  |
| 2.2.4 | Анализ, разработка и принятие нормативных правовых актов, регулирующих осуществление предпринимательской деятельности, и привлечение общественных организаций предпринимателей к разработке и экспертизе правовых актов по вопросам осуществления предпринимательской деятельности. Количество разработанных нормативных правовых актов (в 2019 году – не менее 2 ед.) | 0 | 0 | В 2019 году разработаны 16 нормативных правовых актов, регулирующих деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства |
| 2.2.5 | Мониторинг деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, выявление проблем, сдерживающих развитие малого и среднего предпринимательства, определение путей их решения. Количество хозяйствующих субъектов малого и среднего предпринимательства - участников анкетирования (в 2019 году - не менее 200 ед.); количество подготовленных отчетов по результатам мониторинга (в 2019 году - 1 отчет)  | 0 | 0 | Мониторинг деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется путем анкетирования, в котором приняли участие398 чел. По результатам мониторинга подготовлен один отчет |
| 2.2.7 | Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе предоставление субсидий начинающим собственный бизнес на субсидирование части затрат, связанных с организацией и ведением дела; субсидирование части затрат, связанных с участием в межрегиональных и международных выставочно-ярмарочных мероприятиях. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, начинающих собственный бизнес, - получателей субсидий (в 2019 году - не менее 20 ед.) | 4516,0 | 4516,0 | Финансовая поддержка в сумме 4516,0 тыс. руб. в отчетном периоде оказана 21 субъекту малого и среднего предпринимательства |
| 2.2.8 | Осуществление муниципальных закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. Доля муниципальных закупок, осуществляемых у субъектов малого и среднего предпринимательства (в 2019 году - не менее 15%) | 0 | 0 | Проведено 246 конкурентных процедур на сумму 224236,2 тыс. руб. и заключено контрактов на сумму 184783,9 тыс. руб. Расширена возможность участия субъектов малого и среднего предпринимательства путем перевода закупок у единственного поставщика в электронный вид (постановление Администрации города Курска от 21.12.2017 №3302 (ред. от 19.08.2019) «Об осуществлении закупок малого объема с использованием электронного ресурса «Электронный магазин») |
| **2.3. Формирование туристско-рекреационного кластера** |
| **Задача -** создание конкурентоспособного туристического продукта, обеспечивающего предоставление услуг на общероссийском уровне (туристических дестинаций) |
| 2.3.1 | Подготовка предложений к разработке проекта государственной программы Курской области «Развитие административного центра Курской области» | 0 | 0 | Подготовлены предложения по развитию города Курска в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 10.10.2019 №491 «О праздновании 1000-летия основания Курска» и направлены в Администрацию Курской области. Распоряжением Администрации Курской области от 17.03.2020 №102-ра утвержден перечень объектов строительства, реконструкция и капитальный ремонт которых предполагается в рамках мероприятий по подготовке к празднованию 1000-летия основания Курска |
| 2.3.2 | Создание дизайн-кода города Курска.Наличие архитектурно-художественной концепции улиц и общественных территорий города | 0 | 0 | Разработан проект дизайн – кода города Курска. В 2019 году проведено 5 общественных обсуждений дизайн-кода с жителями и предпринимателями города Курска. Утверждение дизайн-кода запланировано в 2020 году |
| 2.3.6 | Сохранение и восстановление памятников истории и культуры, развитие культурно-исторического туризма.Техническое обследование, поддержание и ремонт 22 памятников истории и культуры с выполнением работ по благоустройству территорий (в 2019 году - 3) | 3069,7 | 2671,3 | В 2019 году выполнены следующие работы: внесены дополнения и изменения в галерею портретов «Почетные граждане города Курска»; проведен ремонт облицовки и памятника на мемориале «Советским воинам, погибшим в годы ВОВ 41-45 годах», памятников на мемориальном комплексе «Курская Дуга» 4 шт. («Г.К. Жукову», Стелла «Курск - город Воинской Славы», «Неизвестному солдату», «Расстрела Советских граждан в годы оккупации»); подготовлены площадки для военной техники на мемориальном комплексе «Курская Дуга»; выполнен текущий ремонт памятника В.И. Ленина на Кр. Площади |
| 2.3.11 | Издание и распространение рекламно-информационных материалов о Курске.Количество экземпляров книг, буклетов (в 2019 году - 650 экземпляров) | 215,0 | 201,9 | В 2019 году издана книга «Курск – Шпайер: 30 лет дружбы» общим тиражом 650 экземпляров |
| 2.3.12 | Разработка новых экскурсионных маршрутов по Курску и прилегающим территориям.Количество новых маршрутов (в 2019 году - не менее 2) | 0 | 0 | Разработаны 2 экскурсионных маршрута: интерактивная пешеходная экскурсия «От Херсонских ворот до Херсонских шпилей», троллейбусная экскурсия «Я в этом городе живу» (Северо-Западный микрорайон – КПК) |
| 2.3.13 | Участие в российских, региональных и международных туристических выставках, форумах и конференциях.Количество мероприятий (в 2019 году -не менее 1мероприятия) | 10,0 | 17,6 | В отчетном году МБУК ЦИКН участвовал в 5-ти мероприятиях: международной туристической выставке «Интурмаркет-2019» (Москва), региональной выставке «Туризм и отдых (Курск), международной научно-практической конференции «Современные проблемы развития военно-исторических музеев» (Москва), стратегической сессии «Цифровой туризм» в рамках работы VIII Среднерусского экономического форума (Курск), финале регионального этапа Всероссийской премии «Маршруты России» 2019 (Суздаль) |
| **2.4. Повышение инвестиционной привлекательности** |
| **Задача** - обеспечение устойчивого инвестиционного развития, улучшение инвестиционного климата и развитие конкуренции, создание условий для привлечения инвестиций в ключевые отрасли экономики города |
| 2.4.1. | Совершенствование нормативной правовой базы в сфере регулирования инвестиционной деятельности | 0 | 0 | Внесены изменения в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Курск» в части, касающейся градостроительных регламентов, устанавливающих виды использования земельных участков.Постановлением Администрации города Курска от 07.06.2019 года №1061 утверждена документация по планировке территории квартала 01:61:01 микрорайона №4 Юго-Западного жилого района – II в городе Курске |
| 2.4.2. | Совершенствование Дорожной карты по обеспечению благоприятного инве-стиционного климата в городе Курске | 0 | 0 | Подготовлена информация о выполнении мероприятий «дорожной карты» по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в городе Курске. Информация размещена на официальном сайте Администрации города Курска |
| 2.4.3. | Размещение на сайте Администрации города Курска информации по вопросам регулирования инвестиционной деятельности.Информирование населения об инвестиционной деятельности  | 0 | 0 | В 2019 году на официальном сайте Администрации города Курска в разделе «Экономика» создан подраздел «Информация для инвесторов», содержащий актуальную информацию об инвестиционной деятельности в Курске (нормативную правовую базу, регулирующую инвестиционную деятельность; информацию о работе Совета по инвестициям города Курска) |
| **2.5. Цифровая экономика и «умный» город** |
| **Задача -** развитие цифровой экономики, содействие внедрению технологий «умного» города |
| 2.5.1 | Участие в реализации региональных проектов Курской области в рамках национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации» («Нормативное регулирование цифровой среды»; «Информационная безопасность»; «Цифровое государственное управление») | 0 | 0 | Проводится работа по сбору информации от отраслевых и территориальных органов Администрации города Курска для разработки программы «Цифровизация города Курска» |
| **3. Приоритетное направление «Город, наполненный жизнью»** |
| **Стратегическая цель** - формирование комфортной городской среды, направленное на создание условий для раскрытия человеческого потенциала и способствующее росту «истинного человеческого благополучия» в рамках парадигмы устойчивого развития |
| **3.1. Комфортная городская среда** |
| **Задача -** формирование гуманистической человеко-ориентированной доступной городской среды, реализация современной градостроительной политики |
| 3.1.1 | Участие в реализации региональных проектов Курской области в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» («Формирование комфортной городской среды»).Индекс качества городской среды (в 2019 году – 171) | 0 | 0 | В 2019 году МО «Город Курск» участвовало в реализации региональных проектов Курской области в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Осуществлялось благоустройство дворовых и общественных территорий с учетом пожеланий лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также привлечение граждан к участию в рейтинговом голосовании по выбору общественных территорий для реализации программы «Формирование современной городской среды» |
| 3.1.4 | Комплексное благоустройство внутриквартальных и дворовых территорий, включая организацию парковочного пространства.Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий (в 2019 году – 35%) | 70047,9 | 69008,1 | В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Город Курск» в 2019 году было выполнено благоустройство 61 дворовой территории |
| 3.1.5 | Благоустройство городских общественных территорий.Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий (в 2019 году – 40%) | 74749,7 | 73662,4 | В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Город Курск» в 2019 году было выполнено благоустройство 7 общественных территорий |
| **3.3. Привлекательный архитектурный и визуальный облик** |
| **Задача** - улучшение визуальной привлекательности Курска |
| 3.3.12 | Ликвидация визуального и рекламного мусора и нагромождений в целях создания привлекательного городского вида и мест для фотографирования.Демонтаж рекламных конструкций (в 2019 году – 113 шт.) | 2196,7 | 98,2 | В 2019 году демонтировано 47 рекламных конструкций, из них 22 – за счет средств бюджета города. В 2019 году собственникам направлено 20 предписаний о демонтаже рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без действующего разрешения. По рекламным конструкциям, владельцы которых не выявлены, опубликовано извещение в газете «Городские известия» о демонтаже с указанием местоположения установки рекламной конструкции, а также планируемого срока демонтажа  |
| **3.4. Жилищная политика** |
| **Задача** - развитие современного жилищного строительства на территории города Курска. Создание условий для обеспечения граждан жильём |
| 3.4.1 | Участие в реализации региональных проектов Курской области в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» («Жильё», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»). (в 2019 году - 28,1 кв. м) | 0 | 0 | Средняя обеспеченность жильем в расчете на 1 жителя в 2019 году - 28,0 кв. м |
| 3.4.2 | Организация проведения ремонта многоквартирных домов | 489700,0 | 1012076,8 | Постановлением Администрации Курской области от 27.12.2013 №1038-па (в ред. от 24.12.2019 №1338-па) утверждена региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Курской области, сроком на 30 лет. В рамках реализации краткосрочного плана на 2017-2019 годы, утвержденного постановлением Администрации Курской области от 31.12.2019 №1386-па, в городе Курске в 2019 году отремонтировано 164 многоквартирных дома |
| 3.4.3 | Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.Количество аварийных домов, граждане (жильцы) которых переселены (в 2019 году – 13 ед.) | 311400,7 | 272239,2 | В рамках реализации Адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в городе Курске на 2019-2025 годы для переселения граждан из 12-ти аварийных жилых домов приобретены 187 квартир. Кроме того, предоставлены 5 квартир, находящихся в собственности муниципального образования «Город Курск».Также в рамках муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в городе Курске на 2017-2021 годы подлежали расселению 2 жилых дома. Для жильцов приобретены 4 квартиры, а также выплачивалось денежное возмещение за изымаемое имущество |
| 3.4.4 | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома.Количество молодых семей, получивших социальные выплаты (субсидии) а приобретение (строительство) жилья (в 2019 году – 32 семьи) | 8380,1 | 8380,1 | В 2019 году на условиях софинансирования социальные выплаты на приобретение жилья или строительство жилого дома предоставлены 32 молодым семьям, в том числе 13 семьям, имеющим трех и более детей |
| 3.4.5 | Предоставление дополнительной социальной выплаты молодым семьям - претендентам на получение социальной выплаты при рождении (усыновлении) ребенка.Количество молодых семей, получивших социальные выплаты (в 2019 году- 2 семьи) | 214,0 | 214,0 | В отчетном году из бюджета города Курска представлена дополнительная социальная выплата двум молодым семьям  |
| 3.4.6 | Предоставление субсидии на возмещение затрат работникам муниципальных образовательных учреждений города Курска, признанным в установленном порядке нуждающимися в получении жилья или улучшении жилищных условий, на уплату процентов по кредитам и займам, полученным в российских кредитных организациях или иных организациях, имеющих право выдавать гражданам кредиты на приобретение или строительство жилья.Количество работников муниципальных образовательных учреждений (в 2019 году- 62 чел.) | 6706,2 | 5761,5 | В 2019 субсидии на возмещение затрат работникам муниципальных образовательных учреждений города Курска, признанным в установленном порядке нуждающимися в получении жилья или улучшении жилищных условий, на уплату процентов по кредитам и займам, полученным в российских кредитных организациях или иных организациях, имеющих право выдавать гражданам кредиты на приобретение или строительство жилья получили 78 чел. |
| 3.4.7 | Создание условий для развития жилищного строительства, в том числе в рамках реализации проектов по комплексному развитию территорий. Содействие привлечению инвестиций в жилищное строительство.Ввод жилья в эксплуатацию (в 2019 году - 311,9 тыс. кв. м общей площади) | 11023781,3 | 6017847,5 | В 2019 году введено в эксплуатацию 265,2 тыс. кв. м жилья |
| 3.4.8 | Взаимодействие с Администрацией Курской области по обеспечению жильем льготных категорий граждан города Курска за счет федерального и областного бюджетов.Количество семей (в 2019 году – 41 семья) | 5450,0 | 50152,0 | На условиях софинансирования из бюджетов всех уровней в 2019 году социальную выплату на приобретение жилья получили 32 молодые семьи |
| 3.4.9 | Приобретение и предоставление жилых помещений малоимущим гражданам, признанным нуждающимися в жилых помещениях.Количество семей малоимущих граждан, улучшивших жилищные условия (в 2019 году – 3 семьи) | 0 | 0 | Предоставление жилых помещений осуществлялось за счёт высвобожденного жилого фонда |
| 3.4.10 | Предоставление в собственность отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на бесплатной основе.Количество земельных участков (в 2019 году - 200 ед.) | 350,0 | 132,4 | В соответствии с Законом Курской области от 21.09.2011 №74-ЗКО многодетным семьям предоставлены 250 земельных участков.В соответствии с постановлением Администрации города Курска от 19.06.2012 №2149 инвалидам и семьям, имеющим в своем составе инвалидов, предоставлены 15 земельных участков |
| **3.5. Экогород** |
| **Задача** - реализация модели экогорода, улучшение экологической обстановки |
| 3.5.2 | Развитие городских общественных пространств и зеленых зон, недопущение застройки парковых территорий | 0 | 0 | В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Город Курск», утвержденными решением Курского городского Собрания от 23.10.2007 №388-3-РС (ред. от 02.04.2019 №66-6-РС), возведение объектов капитального строительства на территории парков не допускается.В рамках реализации программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Город Курск» на 2018-2022 годы» в 2019 году благоустроены следующие общественные территории:- сквер «Героев 16 воздушной армии»;- парк КЗТЗ;- Сквер Пролетарский;- Ермошкино озеро.В рамках проекта «Народный бюджет» благоустроен сквер «Спортивный» |
| 3.5.3 | Расчистка и благоустройство расположенных на территории города родников, рек, водоемов и прилегающих к ним зон.Сохранение водных объектов путем расчистки береговых зон протяженностью (в 2019 году - 0,6 км) | 450,0 | 0 | В 2019 году контроль за состоянием воды в водоемах на территории города Курска с целью получения достоверной информации об уровне загрязненности и анализа негативных воздействий на человека и окружающую природную среду проводился на пяти водных объектах города (2 родника им. Серафима Саровского вдоль реки Тускарь в районе Боевой дачи, родник в районе Стезевой дачи, водоем в районе улице 1-я Стрелецкая, Ермошкино озеро).В отчетном году проведена расчистка прибрежной зоны реки Тускарь на протяжении 2,27 км. На площади 4,5 га проведены работы по удалению поросли и сорной растительности, ликвидировано 757,5 куб. м отходов |
| 3.5.4 | Организация наблюдения за состоянием объектов охраны окружающей природной среды на территории города.Определение уровня загрязненности (в 2019 году - на 5 объектах) | 100,0 | 585,9 | На территории города Курска осуществлялся рейдовый контроль состояния территории мест общего пользования: уборка прилегающей к хозяйствующим субъектам территории, сброс отходов в непредназначенные для этого места, снос или повреждение зеленых насаждений, отсутствие вывоза отходов, сжигание отходов, размещение рекламы на зеленых насаждениях.За 2019 год составлено 257 протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 28 и Закона Курской области «Об административных правонарушениях в Курской области» от 04.01.2003 №1-ЗКО |
| 3.5.5 | Проведение работ по защите населения и территории города Курска от подтопления | 4068,0 | 1787,0 | Подготовлены материалы для разработки проекта «Выполнение инженерных изысканий «Предварительное изучение территории для определения возможности понижения уровня грунтовых вод в районе улицы Ольховской города Курска».Выполнены работы по противопаводковым мероприятиям, в том числе: распил упавших деревьев, очистка оголовков труб, очистка канав от мусора и ила, прочистка труб, расчистка поросли и камышей в:Центральном округе – улицы: Светлая, Коммунистическая, Красная Линия, В. Луговая, Н. Луговая, Малиновая, Чумаковская, Н. Набережная, Белинского, Овечкина, 1-й Даньшинский пер, парк 50 лет ВЛКСМ; Сеймском округе – улицы: Литовская, 1-я Кисленская, Черняховского, Утреняя, Лучистая, Призаводская, Бочарова, Гуторовская, Родниковая, Городская, Парковая, Краснополянская, Прилужная, Аэроклубная, 2-ой Даньшинский пер.; Железнодорожном округе – улицы: Парижской Коммуны, Первомайская, Островского, Маяковского, Фрунзе, Новая Первомайская, Тимская, Театральная, 2-я, 3-я Стрелецкие, Ильича, 3-я Щигровская, Чапаева, Чайковского, Малая Новоселовка, 8 Марта, Борзеновская, Тимская, Цюрупы, Новоселовка, Щигровский пер. Также выполнены работы по устранению подтопления территории по ул. К. Маркса (в районе ГСК-44) |
| 3.5.6 | Организация работ по лесоустройству, содержанию, благоустройству, защите, охране и восстановлению городских лесов.Сохранение защитных, оздоровительных и иных полезных функций городских лесов (в 2019 году - на площади 5 га) | 2089,0 | 3938,0 | В отчетном периоде проведены работы по:- уходу за минерализованными полосами в общем объеме 445 км;- проведению лесопатологического обследования на площади 246,6 га;- проведению выборочных санитарных рубок на площади 113,4 га;- осуществлению рубок в молодняках на площади 3,7 га.Осуществлена экспертиза проектов освоения лесов, проведены 1115 плановых рейдовых осмотров (обследований) территории городских лесов.Выдано 10 предостережений о недопущении нарушений Правил благоустройства «Города Курска».Составлено 14 протоколов об административных правонарушениях  |
| 3.5.7 | Организация работ по формированию крон, обрезке, санитарной рубке (сносу) и посадке зеленых насаждений; создание, реконструкция (восстановление) газонов и цветников.Удаление (снос) аварийных, больных, малоценных насаждений объемом (в 2019 году - 2,2 тыс. куб. м).Оздоровление существующих зеленых насаждений (в 2019 году - 2,9 тыс. шт.)Посадка древесно-кустарниковых насаждений (в 2019 году - 3 тыс. шт.) | 17977,1 | 18338,0 | В 2019 году были выполнены следующие работы: разбор упавших деревьев (301 шт.), удаление поросли (3700 пог. м), снос деревьев (1,6 тыс. куб. м); санитарная обрезка деревьев с гидроподъемника (448 шт.); формовочная обрезка деревьев (115 шт.), омолаживающая обрезка деревьев (100 шт.), санитарная обрезка деревьев с лестницы (900 шт.), высажено 74 дерева на центральных улицах города и в скверах (по ул. Ленина, ул. Дзержинского, в сквере «Веспремский», в парке Солянка и по пр-ту Победы). На субботниках высажено 1039 саженцев деревьев и 572 саженца кустарников. Восстановлено 2,15 га газонов в скверах по ул. Мыльникова, ул. Веспремской, по ПЛК и на мемориале Павших. Высажено 60,5 тыс. штук луковичных (тюльпанов) на клумбах города по ул. Ленина, пр. Кулакова, а также в скверах и парках. Цветочное оформление выполнено на площади 1,2 га, при этом высажено 462,2 тыс. штук цветочной рассады. Оформлено 12 топиарных цветочных форм |
| 3.5.8 | Благоустройство и содержание парков, скверов, мемориала Памяти павших в годы Великой Отечественной Войны, других памятных мест и зон отдыха на территории города.Увеличение площади содержания благоустроенных территорий общего пользования, приходящейся на 1 жителя города Курска (в 2019 году - 1,42 кв. м)Площадь благоустроенных территорий (в 2019 году- 3,15 га) | 64097,5 | 54466,4 | Содержание и благоустройство проводилось на 44-х озелененных объектах общего пользования на общей площади 66,6 га, осуществлялась уборка мусора, уборка твердого покрытия, покос газона в летний период и уборка снега зимой |
| 3.5.9 | Организация и проведение мероприятий информационного, рекламно-просветительного, познавательного характера в сфере экологии и охраны окружающей среды.Количество участников мероприятий экологической направленности (в 2019 году - 150 тыс. чел.) | 0 | 0 | В целях организации и проведения Дней защиты от экологической опасности были подготовлены и распространены среди школьников и взрослого населения обращения, направленные на сохранение природного наследия Курского края |
| 3.5.10 | Проведение экологических конкурсов, смотров.Количество экологических конкурсов (в 2019 году - 2 ед.) | 100,0 | 84,5 | В отчетном периоде проведен городской экологический конкурс «Забота делового и промышленного мира города об окружающей среде» и «Лучшая усадьба, придворовая территория, улица, дачный участок» |
| 3.5.11 | Экологизация поведения жителей, распространение в рамках информационных акций идей «зеленой» экономики, направленных на минимизацию экологического вреда и сохранение естественных экосистем, формирование экологического мировоззрения | 0 | 0 | Подготовлены предложения по разработке мероприятий на территории города Курска, направленных на экологическое воспитание и просвещение населения, привлечение его внимания к экологическим проблемам города |
| 3.5.12 | Разработка и внедрение системы всеобщего непрерывного экологического просвещения и образования в дошкольных учреждениях, школах, средних, высших учебных заведениях, на производстве и через СМИ | 0 | 0 | В 20 детских садах и в 4-х средних общеобразовательных школах города Курска организованы наглядные уроки, направленные на экологическое просвещение и образование детей |
| 3.5.13 | Проведение массовых экологических акций (велопробеги, субботники, экологические фестивали), активное использование принципов прямой демократии и вовлечение горожан в обсуждение и решение экологических проблем города | 0 | 0 | В 2019 году проводилась работа в целях повышение уровня экологического образования и просвещения населения города Курска. Проведено природоохранное мероприятие «Чистые игры – Курск» (47 команд, 200 участников - представители компаний «Леруа Мерлен», «Лента», магазина «Маяк», учащиеся курских общеобразовательных школ). По итогам соревнований участниками на территории лесного массива собрано около 30 куб. метров отходов. В течение года трижды проводились командные соревнования по сбору и разделению мусора «Чистые игры». В ходе экологических акций были очищены от мусора территория урочища Поповский Лог в районе проспекта Дружбы и лесной массив микрорайона КЗТЗ |
| 3.5.14 | Учет природно-рекреационной компоненты при планировании развития жилищного строительства | 0 | 0 | В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Город Курск» минимально допустимая площадь озелененной территории земельных участков для многоквартирных жилых домов – 23 кв. м. на 100 кв. м. общей площади капитального строительства на участке. Постоянно проводится инвентаризация существующих зеленых насаждений с целью их сохранения при планировании жилищного строительства |
| 3.5.15 | Развитие экологического туризма | 0 | 0 | Средняя продолжительность пребывания туристов на территории города Курска в рамках экологического туризма составляет 2 дня. Прорабатывается вопрос о создании памятников природы местного значения с целью развития экологического туризма на территории города Курска |
| 3.5.16 | Благоустройство на территории города Курска зоны кратковременного отдыха (пляжа) по ул. 1-й Гуторовской | 2902,0 | 3180,0 | Работы выполнены в полном объеме |
| 3.5.17 | Строительство зоны отдыха «Озеро Ермошкино».Разработка проектно-сметной документации на подключение к центральной канализации | 900,0 | 890,0 | Разработана проектно-сметная документация, имеются положительные заключения госэкспертизы. В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Город Курск» на 2018-2024 годы» выполнен I этап работ по строительству. Работы планируется завершить в 2020 году |
| **3.6. Управление отходами** |
| **Задача -** организация системы раздельного сбора, переработки и повторного использования отходов |
| 3.6.1 | Участие в реализации региональных проектов Курской области в рамках национального проекта «Экология» («Чистая страна»; «Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами») | 0 | 0 | Рассматривается возможность участия в реализации региональных проектов в 2020 году |
| 3.6.5 | Содействие развитию сети предприятий по переработке и сортировке твердых коммунальных отходов (стекло, пластик, бумага, металл, пищевые отходы и пр.) | 0 | 0 | Проводилась разъяснительная работа с жителями города о пользе раздельного сбора твердых коммунальных отходов путем размещения плакатов на информационных стендах, раздачи буклетов |
| 3.6.7 | Ликвидация несанкционированных свалок, развитие системы общественного контроля, средств дистанционного контроля | 1813,5 | 0 | В 2019 году продолжалась работа по выявлению и уборке захламлённых территорий в рамках проведения общественных мероприятий. Сформирован список несанкционированных свалок на основе анализа данных «Карты свалок» ОНФ и обращений граждан. Выявлено 86 мест несанкционированного размещения отходов общим объемом более 8000 куб. м отходов. Информация направлялась в адрес регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами АО «Спецавтобаза по уборке города Курска» в соответствии с Порядком обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 №1156 |
| **4. Приоритетное направление «Инфраструктура для жизни»** |
| **Стратегическая цель** - развитие инженерной и транспортной инфраструктуры как необходимого условия для развития экономики и социальной сферы |
| **4.1. Коммунальный комплекс и ресурсосбережение** |
| **Задача** - развитие систем коммунального назначения и ресурсосберегающих технологий |
| 4.1.1 | Участие в реализации региональных проектов Курской области в рамках национального проекта «Экология» («Чистая вода»), строительство, реконструкция и модернизация объектов питьевого водоснабжения | 0 | 0 | МО «Город Курск» приняло участие в 2019 году в реализации регионального проекта Курской области в рамках национального проекта «Экология» («Чистая вода») по объекту «Реконструкция водонасосной станции №9 в городе Курске» |
| 4.1.2. | Реконструкция объектов коммунального назначения: |  |  |  |
| 4.1.2.1 | система биологической очистки на городских очистных сооружениях.Увеличение производительности очистных сооружений до 150 тыс. куб.м/сут.  | 442139,8 | 441631,0 | В 2019 году начаты работы по реконструкции. В соответствии с муниципальным контрактом срок завершения работ определен в 2023 году |
| 4.1.2.3 | насосные станции водопровода. Водопроводная насосная станция №9.Ввод в эксплуатацию водопроводной насосной станции рабочей производительностью 3680 м3/час | 21000,0 | 19175,0 | В 2019 году начаты работы по реконструкции. Завершение реконструкции планируется в 2020 году |
| 4.1.3 | Строительство объектов коммунального назначения: |  |  |  |
| 4.1.3.3 | сети наружного освещения на участке по ул. Чайковского.Ввод в эксплуатацию сетей протяженностью 1850 м  | 645,6 | 645,6 | Разработана проектно-сметная документация, имеются положительные заключения госэкспертизы |
| 4.1.3.4 | сети наружного освещения по ул. Н. Рябиновой.Разработка проектно-сметной документации | 250,0 | 83,0 | Разработана проектно-сметная документация  |
| 4.1.3.5 | сети наружного освещения по ул. Хуторской.Разработка проектно-сметной документации | 650,0 | 0,0 | Разработана проектно-сметная документация |
| 4.1.3.6 | сетей с подключением жилых домов №№ 1-4 по Центральным переулкам к центральной канализации.Разработка проектно-сметной документации | 570,0 | 0,0 | Разработана проектно-сметная документация |
| 4.1.5 | Капитальный ремонт, ремонт ливневой канализации, мостов, путепроводов, подземных пешеходных переходов и других инженерных сооружений | 19222,0 | 14397,7 | Для обеспечения пропускной способности от дождевых и талых вод в 2019 году проведен ремонт капитальных инженерных сооружений: выполнены работы по ремонту и помывке ливневых канализаций Центрального, Сеймского, Железнодорожного округов, Северо-Западного и Юго-Западного микрорайонов, проведен ремонт ливневых канализаций по пр. Победы, на пересечении ул. Марата и ул. Семеновской, проведен капитальный ремонт ливневой канализации в районе пересечения ул. Октябрьской-Театральной, осуществляется разработка ПСД на капитальный ремонт надземного пешеходного перехода на ул. Дзержинского, выполнены работы по обследованию транспортной развязки (мост по ул. Фрунзе), осуществлен ремонт пешеходных лестниц Центрального и Железнодорожного округов (18 шт.) |
| 4.1.6 | Содержание в нормативном состоянии ливневой канализации.Количество колодцев и ливнеприемников, приведенных в нормативное состояние (в 2019 году - 190 ед.) | 2327,1 | 1571,9 | Выполнен ремонт колодцев и ливнеприемников Центрального, Сеймского, Железнодорожного округов, Северо-Западного и Юго-западного микрорайонов (250 ед.) |
| 4.1.7 | Капитальный ремонт, ремонт, техническое обслуживание сетей и прочие работы по уличному освещению.Протяженность отремонтированных сетей уличного освещения (2019 году - 4000 п.м.) | 13519,1 | 12418,2 | В 2019 году выполнены работы по подвеске 12,7 км оборванных проводов, установке ж/б опор – 52 шт., замене светильников – 136 шт., замене ламп – 168 шт., замене металлических опор – 2 шт. Кроме того, осуществлен текущий ремонт светильников – 100 шт., монтаж праздничной иллюминации |
| 4.1.9 | Установка общедомовых и поквартирных приборов учета тепловой энергии, электроэнергии нового образца | 0 | 0 | В 2019 году в многоквартирных домах установлено 62 общедомовых приборов учета расхода ресурсов, в том числе: тепловой энергии - 9 шт.; горячей воды - 5 шт.; холодной воды - 12 шт.; электроэнергии – 36 шт., в результате чего на 01.01.2020 года оснащенность общедомовыми приборами учета в многоквартирных домах составляет 100% |
| 4.1.10 | Мониторинг потребления основных энергетических и коммунальных ресурсов предприятиями города и коммунальной сферы | 0 | 0 | В ходе сравнительного анализа потребления энергетических ресурсов в фактических условиях за 2019 год по отношению к аналогичному периоду 2018 года установлено: - увеличение потребления: по теплой энергии – на 1963,44 Гкал или на 2,3 %.- уменьшение потребления: по горячему водоснабжению – на 10 109,1 куб. м. или на 8,6 %; по холодному водоснабжению – на 23 841,22 куб. м. или на 6,5 %; по электрической энергии – на 60 439,81 кВт или на 0,3 %;по природному газу – на 0,62 тыс. куб. м. или на 0,4 % |
| 4.1.11 | Внедрение современных технологий энергосбережения на объектах водоснабжения и водоотведения, внедрение «зеленых» технологий | Внебюджетные средства | Внебюджетные средства | Внедрение современных технологий энергосбережения на объектах водоснабжения и водоотведения и внедрение «зеленых» технологий в 2019 году не проводилось в связи с отсутствием финансирования |
| **4.2. Транспортная инфраструктура** |
| **Задача** - развитие автомобильной и железнодорожной инфраструктуры |
| 4.2.2 | Строительство объектов дорожного хозяйства: |  |  |  |
| 4.2.2.1 | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения по пр. Н. Плевицкой (1-я и 2-я очередь).Ввод в эксплуатацию 1-й очереди дороги в 2019 году протяженностью 1,8 км | 271086,4; | 246311,4 | В 2019 году введена в эксплуатацию 1-я очередь дороги протяженностью 1,8 км |
| 4.2.2.2 | Магистральная улица - пр. Дружбы и ул. Просторная (I-я и 2 я очереди).Ввод в эксплуатацию дороги протяженностью 3,32 км (1-я очередь в 2019 году - 1,96 км) | 500981,2 | 498932,3 | В 2019 году начато строительство 1-ой и 2-ой очереди. Завершение строительства планируется в 2020 году |
| 4.2.2.3 | Автомобильная дорога между пр. Н. Плевицкой и пр. Клыкова.Ввод в эксплуатацию дополнительных 2 полос дороги протяженностью 1,1 км | - | 0 | В 2019 году работы не выполнялись  |
| 4.2.2.4 | Подъезд к жилой застройке по ул. АэропортовскойРазработка проектно-сметной документации | 200,0 | 210,0 | Разработана проектно-сметная документация, имеются положительные заключения госэкспертизы |
| 4.2.3 | Реконструкция объектов дорожного хозяйства: |  |  |  |
| 4.2.3.1 | Дорога общего пользования по ул. Бойцов 9-й Дивизии от ул. Звездной до ул. 50 лет Октября.Расширение дороги до 4 полос движения (по 2 полосы в каждом направлении). Протяженность участка реконструкции - 0,6 км  | 189379,6 | 0 | В 2019 году работы не выполнялись |
| 4.2.3.2 | Автомобильная дорога «Курск - п. Искра» - Чаплыгино - Алябьево».Ввод в эксплуатацию дороги в районе многоквартирной жилой застройки по пр. А.Ф. Дериглазова протяженностью 1,6 км | 41371,4 | 36809,4 | В 2019 году завершена реконструкция объекта |
| 4.2.3.3 | Автомобильная дорога по ул. 1-ой Стрелецкой (участок дороги на подходах к железнодорожному переезду).Разработка проектно-сметной документации | 199,9 | 199,98 | Разработана проектно-сметная документация, имеются положительные заключения госэкспертизы |
| 4.2.3.7 | Автомобильные дороги по 1-му Весеннему переулку, 2-му Весеннему переулку, 3-му Весеннему переулку, 4-му Весеннему переулку, 1-му Молодежному переулку, 1-му Молодежному проезду, 2-му Молодежному переулку (1 - 4-й этапы).Разработка проектно-сметной документации | 323,4 | 323,4 | Разработана проектно-сметная документация, имеются положительные заключения госэкспертизы |
| 4.2.3.8 | Автомобильная дорога по ул. Воздушной.Разработка проектно-сметной документации | 386,7 | 386,7 | Разработана проектно-сметная документация, имеются положительные заключения госэкспертизы |
| 4.2.6 | Проведение в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» ремонта дорог и тротуаров | 969000,0 | 959837,5 | Выполнен ремонт автомобильных дорог протяженностью 52,425 км, площадью 691749,852 кв. м |
| 4.2.9 | Создание мест парковок для спецтранспорта инвалидов с установкой дорожных знаков и разметок.Количество созданных парковок (в 2019 году - 5 ед.) | 30,0 | 0 | Обустроены 5 мест парковок для инвалидов |
| 4.2.10 | Обеспечение соблюдения норм по созданию безбарьерной среды для маломобильных групп граждан при строительстве новых и реконструкции существующих дорог | 0 | 0 | При проектировании объектов обеспечивается соблюдение норм по созданию безбарьерной среды для маломобильных групп граждан. В 2019 году выдано 157 разрешений на строительство объектов социальной сферы, производственного назначения и объектов инженерно-технического обеспечения. При выдаче разрешений на строительство или реконструкцию объектов проверяется наличие в проектной документации раздела мероприятий по обеспечению доступа инвалидов |
| **4.3. Общественный транспорт** |
| **Задача** - развитие общественного транспорта как одной из основ устойчивой городской среды, создание комфортных и безопасных условий для передвижения людей внутри города и связи пригородов |
| 4.3.7 | Ремонт трамвайных путей, контактных сетей трамваев и троллейбусов.Ввод в эксплуатацию трамвайного пути (в 2019 году - 12,3 км) | 333600,0 | 0 | Не выполнено в связи с отсутствием финансовых средств в МУП «Курскэлектротранс», бюджетные средства на данные цели не выделялись |
| 4.3.8 | Обновление автобусного, троллейбусного и трамвайного парков.Пополнение парка подвижного состава (в 2019 году - 10 автобусов большой вместимости, 6 троллейбусов, 5 трамваев) | 169050,0 | 25000,0 | В 2018 году произведена поставка 5-ти троллейбусов с автономным ходом (электробусов), приобретенных в лизинг с выплатами на период 2018-2020 гг. В 2019 году лизинговые платежи составили 25,0 млн. руб., новые транспортные средства не закупались |
| 4.3.9 | Обеспечение сохранения действующих троллейбусных линий | 0 | 0 | Действующие троллейбусные линии сохранены в полном объеме. Введен новый троллейбусный маршрут №11 «Знаменский собор – проспект им. А.Ф. Дериглазова» |
| 4.3.13 | Создание комфортной транспортной инфраструктуры для маломобильных групп населения.Доведение доли подвижного состава общественного транспорта, оборудованного для перевозки маломобильных граждан, в общем количестве подвижного состава общественного транспорта (в 2019 году - 3%) | 1688,0 | 448,0 (внебюджетные средства) | Всего 75 ед. (10,4%) пассажирского транспорта оборудовано для перевозки маломобильных групп населения.Кроме того, 233 автобуса и 47 троллейбусов оборудованы электронными табло для информирования граждан с нарушением слуха |
| **4.4. Экологический чистый транспорт, новая городская мобильность** |
| **Задача** - развитие экологически чистого транспорта |
| 4.4.3 | Увеличение парка автобусов на газомоторном топливе | 0 | 0 | Доля привлеченных на городские маршруты автобусов, работающих на газомоторном топливе, от общего количества автобусов, осуществляющих пассажирские перевозки в городе Курске, составила в 2019 году 63,2% (на 9,2 п.п. выше уровня 2018 года) |
| **5. Приоритетное направление «Управление для жизни»** |
| **Стратегическая цель** - повышение эффективности муниципального управления для целей устойчивого сбалансированного социально-экономического развития города Курска |
| **5.1. Открытый город, система стратегического планирования** |
| **Задача** - развитие системы стратегического планирования, обеспечение общественного участия в управлении |
| 5.1.2 | Разработка и одобрение прогноза социально-экономического развития города Курска на долгосрочный период | 0 | 0 | В 2019 году, согласно постановлению Администрации города Курска от 07.08.2019 № 1452 «О разработке прогноза социально-экономического развития города Курска на долгосрочный период до 2030 года», разработан долгосрочный прогноз на вариативной основе в трех вариантах – базовом (основной), целевом, консервативном, который одобрен постановлением Администрации города Курска от 25.09.2019 №1817 |
| 5.1.3 | Обеспечение связи стратегического и бюджетного планирования | 0 | 0 | При формировании бюджета города Курска применяется программно-целевой метод планирования. Доля расходов МО «Город Курск», формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета в 2019 году составила 96,5% |
| 5.1.4 | Разработка и реализация муниципальных программ, непрограммных мероприятий и инвестиционных проектов | 0 | 0 | В 2019 году на территории города Курска реализовывались 17 муниципальных программ, из них 10 программ с периодом реализации с 2019 года |
| 5.1.8 | Содействие профессиональному росту муниципальных служащих посредством проведения обучающих семинаров, тренингов и прочих образовательных мероприятий.Количество муниципальных служащих, прошедших программы повышения квалификации (в 2019 году – 87 чел.) | 744,1 | 515,3 | Проведены 2 информационно-практических семинара с муниципальными служащими, в которых приняли участие 120 специалистов отраслевых и территориальных органов Администрации города Курска. На курсах повышения квалификации прошли обучение 104 муниципальных служащих |
| 5.1.9 | Расширение форм и методов участия населения в решении вопросов местного значения.Количество публичных слушаний по проекту бюджета на очередной финансовый год и плановый период, по отчету об исполнении бюджета за отчетный финансовый год (в 2019 году - 2 ед.).Размещение на официальном сайте Администрации города Курска презентаций в рамках проектов: «Бюджет для граждан», «Народный бюджет», «Финансовая грамотность населения» | 0 | 0 | Проведены 2 публичных слушания по проекту бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов и по отчету об исполнении бюджета за 2018 год.На официальном сайте Администрации города Курска размещены презентации «Бюджет для граждан» ([«Бюджет для граждан к проекту решения Курского городского Собрания «О бюджете города Курска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»](http://kurskadmin.ru/sites/default/files/documents/2019/kf-budget-dlya-grazhdan-18102019.ppsx), [«Бюджет для граждан к проекту решения Курского городского Собрания «Об исполнении бюджета города Курска за 2018 год»](http://kurskadmin.ru/sites/default/files/documents/2019/kf-budzhet-dlya-grazhdan-08042019.ppsx)) и «Финансовая грамотность населения» ([«Финансовая грамотность для пенсионеров»](http://www.kurskadmin.ru/sites/default/files/documents/2019/kf-prezentatsiya-21102019.pptx), [«Осторожно, мошенники!»).](http://www.kurskadmin.ru/sites/default/files/documents/2019/kf-prezentatsiya2-21102019.pptx.pptx)В июле 2019 года на базе Курского государственного университета состоялись общественные слушания по реконструкции Театральной площади. В ноябре проведена форсайт-сессия, на которой совместно с общественностью обсудили Правила благоустройства города |
| 5.1.10 | Создание условий для формирования общественных инициатив, направленных на благоустройство территории и общественных пространств, развитие жилищно-коммунального хозяйства и др.Привлечение граждан к выработке решений по формированию современной городской среды | 0 | 0 | Проведено рейтинговое голосование жителей по вопросам благоустройства в сети «Интернет» с участием 35-ти тыс. участников |
| 5.1.11 | Создание условий для функционирования и развития институтов гражданского общества, системы воздействия городского сообщества на процессы выработки, принятия, реализации и контроля значимых управленческих решений.Удельный вес реализованных предложений и рекомендаций членов Общественного совета муниципального образования «Город Курск» в общем числе поступивших предложений (в 2019 году - не менее 65%) | 0 | 0 | В течение 2019 года состоялись 4 заседания Общественного совета муниципального образования «Город Курск», на которых обсуждались вопросы развития дорожно-транспортной инфраструктуры, образования, социально- экономического развития города и т.д.Удельный вес реализованных предложений членов Общественного совета в общем числе поступивших предложений составил 65% |
| 5.1.14 | Взаимодействие с населением посредством активизации коммуникации в социальных сетях.Наполнение раздела официального сайта Администрации города Курска «Электронные услуги» | 0 | 0 | На официальном сайте Администрации города Курска в разделе «Электронные услуги» размещена информация о предоставляемых муниципальных услугах в электронном виде, перечень центров обслуживания ЕСИА, нормативные правовые акты, материалы по популяризация услугв электронном виде |
| 5.1.15 | Создание и обеспечение информационной среды для постоянного открытого взаимодействия между муниципальной властью и формирующимся гражданским обществом.Обеспечение открытости деятельности органов местного самоуправления | 122,2 | 0 | В течение 2019 году на официальном сайте Администрации города Курска осуществлялось ежедневное размещение пресс-релизов, каждый из которых был разослан по 115 электронным адресам СМИ, ежемесячно размещались графики приема граждан Главой города Курска и руководителями структурных подразделений городской Администрации. В курских печатных СМИ опубликованы 12 интервью с руководителями Администрации города Курска, ее структурных и отраслевых органов. Организовано 49 «прямых эфиров» с участием первых лиц Администрации города.В социальных сетях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещается информация о деятельности Главы города Курска, Администрации города и проведении социально-значимых мероприятий |
| 5.1.16 | Проведение регулярных социологических опросов для учета мнения граждан, в том числе как на официальном сайте Администрации города Курска, так и на портале «Наш Курск».Привлечение жителей к выработке решений по социально-экономическому развитию города | 0 | 0 | Проведено 4 социологических опроса для учета мнения граждан на официальном сайте Администрации города Курска  |
| 5.1.18 | Софинансирование проектов, поддерживаемых жителями.Поддержка проектов местных инициатив | 15956,7 | 15387,1 | В рамках реализации проекта «Народный бюджет» при активном участии населения города Курска благоустроен сквер «Спортивный» в жилом квартале, прилегающем к ул. Менделеева и ПЛК в городе Курске  |
| **5.2. Цифровое управление, совершенствование оказания муниципальных услуг** |
| **Задача** - внедрение цифрового управления, повышение качества предоставления муниципальных услуг |
| 5.2.1 | Обновление офисного оборудования и постепенный переход на использование отечественного программного обеспечения.Ежегодное снижение доли офисного оборудования с истекшим сроком полезного использования | 4733,2 | 0 | Мероприятие не выполнено в связи с отсутствием финансирования |
| 5.2.2 | Внедрение электронных продуктов.Повышение эффективности работы муниципальных служащих | 633,0 | 0 | Мероприятие не выполнено в связи с отсутствием финансирования |
| 5.2.5 | Содействие обеспечению максимальной простоты и узнаваемости для пользователей интерфейсов предоставления муниципальных услуг в электронном виде.Доля услуг, предоставляемых в электронном виде (в 2019 году - 80,2%) | 0 | 0 | За 2019 год отраслевыми и территориальными органами Администрации города Курска оказано 3165317 муниципальных и государственных услуг. Доля услуг, предоставляемых в электронном виде, - 85,96%. В целях популяризации электронных услуг проводится работа по информированию граждан о преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме.Показатель Администрации города Курска по рейтингу ОМСУ по информированию граждан за 2019 год составил 10 баллов из 10 возможных |
| 5.2.11 | Проведение мониторинга качества предоставляемых муниципальных услуг.Доля муниципальных услуг, предоставляемых отраслевыми и террито-риальными органами Администрации города Курска, в отношении которых проводится мониторинг качества услуг, в общем количестве муниципальных услуг (в 2019 году - 36,0%) | 0 | 0 | В 2019 году объектом исследования стали 28 наиболее массовых муниципальных услуг, что составляет 38,8% от всех услуг, предоставляемых отраслевыми и территориальными органами Администрации города Курска. Мониторинг проводился путем анкетирования граждан, являющихся получателями муниципальных услуг (опрошено 4922 респондента). Уровень удовлетворённости качеством предоставления муниципальных услуг составил 96% |
| 5.2.13 | Развитие управленческих компетенций сотрудников Администрации города Курска.Количество муниципальных служащих, прошедших аттестацию (в 2019 году – 420 чел.) | 0 | 0 | В соответствии с распоряжением Администрации города Курска от 15.01.2019 №4-ра «О проведении в 2019 году аттестации муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в Администрации города Курска, отраслевых и территориальных органах Администрации города Курска» было аттестовано 287 муниципальных служащих. По результатам аттестации все они соответствуют замещаемой должности муниципальной службы |
| 5.2.14 | Участие в образовательных программах по повышению компьютерной грамотности и профессиональных компетенций, необходимых для организации информационной работы с населением.Количество муниципальных служащих, повысивших квалификацию (в 2019 году – 87 чел.) | 749,7 | 515,3 | На курсах повышения квалификации прошли обучение 104 муниципальных служащих  |
| 5.2.15 | Обеспечение открытого информационного обслуживания населения на основе развития массового информационного обмена и массовых коммуникаций.Количество организованных в СМИ «прямых линий», «прямых эфиров», интервью с руководителями Администрации города Курска, Курского городского Собрания, отраслевых и территориальных органов Администрации города Курска (в 2019 году - 58 ед.) | 0 | 0 | В 2019 году организовано размещение в курских печатных СМИ 12 интервью (в т.ч. в муниципальной газете «Городские известия») с руководителями Администрации города Курска, её структурных и отраслевых органов. На четырёх курских телеканалах на бесплатной основе организовано 49 «прямых эфиров» с участием первых лиц Администрации города Курска |
| 5.2.16 | Обеспечение оперативности, полноты и доступности предоставления информации по социально-экономическим, нормативным правовым и другим значимым вопросам развития муниципального образования.Повышение уровня информированности населения города Курска по социально-экономическим, нормативным правовым и другим значимым вопросам развития муниципального образования | 0 | 0 | В 2019 году официальный сайт Администрации города Курска посетили 267606 пользователей сети Интернет.Кроме того, рассмотрено 37 обращений граждан, поступивших на официальный сайт Администрации города. Рассмотренные обращения носили справочно-информационный характер. Заявителей интересовали адреса и телефоны учреждений Курска, в компетенцию которых входит решение тех или иных проблем, высказывали предложения и пожелания по работе сайта. По всем поступившим вопросам даны соответствующие разъяснения в срок, установленный законодательством.В соответствии с требованиями федерального законодательства обязательному опубликованию на официальном сайте Администрации города Курска подлежат проекты административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг и исполнению муниципальных функций, нормативные правовые акты, затрагивающие права и обязанности человека, информация о приватизации муниципального имущества, сроках и итогах проведения конкурсов, аукционов, публичных слушаний и др. В 2019 году на сайте были опубликованы тексты 1296 документов.Ежедневно на официальном сайте Администрации города Курска размещаются пресс-релизы.В информационно-коммуникационной сети Интернет в социальных сетях «Вконтакте» и «Fasebook» функционируют официальные группы Администрации города Курска «Курск. Официально» с размещением информации о деятельности Главы города Курска, Администрации города Курска и реализации социально-значимых мероприятий |
| **5.3. Городские финансы, муниципальное имущество** |
| **Задача** - повышение эффективности управления финансовыми ресурсами города Курска, совершенствование использования муниципального имущества |
| 5.3.1 | Обеспечение прозрачности и открытости управления муниципальными финансами.Количество размещенных на официальном сайте Администрации города Курска презентаций в доступной и понятной форме с возможностью обратной связи от граждан (в 2019 году - 4 ед.) | 0 | 0 | На официальном сайте Администрации города Курска размещены 4 презентации в доступной и понятной форме с возможностью обратной связи от граждан  |
| 5.3.4 | Взаимодействие с органами государственной власти по привлечению дополнительных финансовых средств федерального и областного бюджетов на социально-экономическое развитие города.Развитие административного центра Курской области | 0 | 0 | В 2019 году освоены средства в рамках реализации приоритетных национальных проектов с привлечением средств всех уровней бюджетов:«Образование» - реализация мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и созданию центров цифрового образования детей – 24 млн. руб. (в том числе в рамках софинансирования за счет средств местного бюджета 485 тыс. руб.);«Жилье и городская среда» - реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства; а также благоустройство мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий: строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения по проспекту Н. Плевицкой (1-я очередь строительства) – 544 млн. руб. (в том числе в рамках софинансирования за счет средств местного бюджета 47,5 млн. руб.);«Экология» - реализация мероприятий по повышению качества водоснабжения – 19 млн. руб. (в том числе в рамках софинансирования за счет средств местного бюджета 971 тыс. руб.);«Демография» - реализация мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, - 466 млн. руб. (в том числе в рамках софинансирования за счет средств местного бюджета 20,6 млн. руб.);«Безопасные и качественные автомобильные дороги» - реализация мероприятий по проведению работ на автомобильных дорогах (улицах), входящих в состав Курской городской агломерации – 1 457,8 млн. руб.  (в том числе в рамках софинансирования за счет средств местного бюджета 8,8 млн. руб.);«Культура» - 5 млн. руб. иные межбюджетные трансферты на финансирование мероприятий по созданию модельных муниципальных библиотек. Также, в рамках проекта «Народный бюджет» в 2019 году направлено на реализацию проектов 15 млн. руб., в т.ч. привлечены средства бюджета Курской области в объеме 9 млн. рублей, средства населения города - 0,8 млн. руб., средства бюджета города составили 5 млн. руб. Кроме того, с привлечением средств федерального и областного бюджетов на реконструкцию системы биологической очистки городских очистных сооружений города Курска направлены средства в объеме 441 млн. руб., из них 53 млн. руб. – софинансирование за счет средств местного бюджета |
| 5.3.5 | Формирование благоприятных условий для привлечения инвесторов в город и, как следствие, увеличение доходной части муниципального бюджета. Повышение налогооблагаемой базы | 0 | 0 | В рамках формирования благоприятных условий для привлечения инвесторов разработаны регламенты по предоставлению муниципальных услуг:- «Подготовка и выдача разрешений на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства», утвержден постановлением Администрации города Курска от 22.05.2017 №1234. Срок предоставления услуги составляет 7 рабочих дней со дня получения заявления с комплектом документов; - «Подготовка, утверждение и выдача градостроительного плана земельного участка», утвержден постановлением Администрации города Курска от 19.06.2017 №1481. Срок предоставления услуги составляет 20 рабочих дней со дня получения заявления с комплектом документов |
| 5.3.8 | Реализация мероприятий, направленных на снижение задолженности по неналоговым платежам в бюджет города Курска; адресная работа с неплательщиками, информационная кампания в целях уплаты налогов.Исполнение бюджета города по доходам (в 2019 году ≥ 95%) | 0 | 0 | В 2019 году проведено 8 заседаний комиссии по мобилизации налоговых и неналоговых платежей в бюджет города Курска (далее – Комиссия), на которых заслушаны руководители 128 организаций-должников по налоговым и неналоговым платежам в бюджет города Курска. По результатам работы Комиссии поступило в бюджет города Курска54,9 млн. руб. В рамках работы Оперативного штаба по ликвидации задолженности по имущественным налогам службой судебных приставов совместно с административными округами города Курска были проведены 313 рейдовых мероприятий, взыскано 3,5 млн. руб.Администрацией города Курска совместно с ИФНС России по городу Курску организовано размещение видеороликов («Декларационная кампания 2019», «Льготы по имущественным налогам», «Задолженность по имущественным налогам») на 4-х мультимедийных экранах города Курска; 2-х баннеров по тематике «Срок уплаты имущественных налогов» с направлением аудиороликов «Декларационная компания 2019» и «Льготы по имущественным налогам» для трансляции в сети торговых центров «Европа» и «ГриНН». Кроме того, на официальном сайте Администрации города Курска размещено 29 информационных материалов, направленных на побуждение физических лиц к уплате налогов |
| 5.3.9 | Приоритизация расходов в соответствии с положениями Стратегии.Доля расходов бюджета города, сформированных в рамках муниципальных программ (в 2019 году ≥ 96%) | 0 | 0 | Доля расходов бюджета города, сформированных в рамках муниципальных программ, в 2019 году составила 96,5% |
| 5.3.10 | Повышение конкуренции при проведении муниципальных закупок.Увеличение в 2019 году доли закупок конкурентными способами | 0 | 0 | За 2019 год проведено 778 конкурентных закупок, из них (ед.): электронных аукционов – 746; конкурсов в электронной форме – 13; энергосервисный контракт – 1; конкурсы с ограниченным участием в электронной форме – 9; запросы корректировок – 8; запрос предложений – 1.Общая сумма начальной цены контрактов по закупкам составила 5,4 млн. руб., общая сумма конечной цены контрактов – 4,8 млн. руб. Экономия за 2019 год составила 0,6 млн. руб. |
| 5.3.11 | Проведение взвешенной политики по обеспечению оптимального уровня муниципального долга, снижение расходов на обслуживание муниципального долга, снижение долговой нагрузки на бюджет муниципального образования.Отношение объема расходов бюджета города на обслуживание муниципального долга к объему расходов бюджета города за исключением объема расходов, осуществляемых за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов других уровней (в 2019 году – не менее 15%) | 163099,1 | 140382,6 | В целях эффективного управления муниципальным долгом в 2019 году:- проведена работа с Управлением Федерального казначейства по Курской области по привлечению бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах местных бюджетов под 0,1 % годовых;- проведена работа с кредитными организациями по снижению процентных ставок по действующим муниципальным контрактам;- осуществлен досрочный возврат кредита кредитной организации в сумме 47,4 млн. руб.;- осуществлен досрочный возврат бюджетного кредита в сумме 20,0 млн. руб. Данные мероприятия позволили сократить расходы на обслуживание муниципального долга на 22,7 млн. руб.Отношение объема расходов бюджета города на обслуживание муниципального долга к объему расходов бюджета города, за исключением объема расходов, осуществляемых за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов других уровней, в 2019 году составило 1,8% |
| 5.3.13 | Расширение сферы применения патентной системы налогообложения. Снижение в 2019 году доли теневого сектора в предпринимательстве | 0 | 0 | По данным ИФНС России по городу Курску, выдано 314 патентов, что на 43 шт. больше, чем в 2018 году. Сумма налога, поступившая в городской бюджет в связи с применением патентной системы, составила 10,8 млн. руб., что на 7,7 млн. руб. больше по сравнению с 2018 годом  |
| 5.3.15 | Постановка на кадастровый учет и оформление права собственности на объекты недвижимости.Вовлечение в налоговый оборот объектов недвижимости (на конец 2019 года до 96%) | 670,7 | 859,9 | В отчетном периоде проведены работы по постановке на государственный кадастровый учет в Управлении Росреестра по Курской области 315-ти объектов муниципальной собственности, в том числе на 175 объектов оформлено право собственности муниципального образования «Город Курск». Доля объектов недвижимости, поставленных на кадастровый учет, составила 97% |
| 5.3.17 | Обеспечение приоритетности найма недвижимого муниципального имущества для некоммерческих организаций.Имущественная поддержка некоммерческих организаций | 0 | 0 | Процедура передачи в аренду государственного и муниципального имущества определена Федеральным законом от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», Приказом ФАС России от 10.02.2010 №67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав, владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и перечень видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса»  |
| 5.3.18 | Оформление в муниципальную собственность выявленных бесхозяйных объектов.Увеличение в 2019 году объектов муниципальной собственности | 0 | 0 | В 2019 году выявлено 86 бесхозяйных объектов |
| 5.3.19 | Приватизация муниципального имущества.Получение доходов от приватизации объектов муниципальной собствен-ности в размере (в 2019 году - 527,5 млн. руб.) | 0 | 0 | В отчетном периоде было приватизировано 73 объекта недвижимого имущества, в результате чего общая сумма поступлений в бюджет города Курска составила 412,2 млн. руб., что на 115,3 млн. руб. меньше, чем планировалось |
| 5.3.20 | Обеспечение упрощения сдачи в аренду неиспользуемого недвижимого муниципального имущества в соответствии с законодательством о конкуренции.Повышение в отчетном периоде спроса на аренду неиспользуемого недвижимого муниципального имущества | 0 | 0 | В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» (ст. 17.1) в 2019 году, в целях обеспечения упрощения сдачи в аренду неиспользуемого недвижимого муниципального имущества, подготовлен проект решения Курского городского Собрания «Об утверждении Положения о порядке предоставления в аренду, безвозмездное пользование и иное пользование муниципального имущества города Курска (за исключением земельных участков)» |
| 5.3.20 | Оценка целесообразности сохранения в собственности недвижимого муниципального имущества с учетом доходов от его использования и расходов на содержание и продажа нерентабельных активов.Повышение в 2019 году эффективности управления муниципальным имуществом города и доходности бюджета города | 0 | 0 | В случае передачи муниципального имущества согласно договорам аренды, безвозмездного пользования расходы на его содержание, согласно заключенным договорам, несут пользователи. В случае невостребованности муниципального имущества в течение длительного периода решением Курского городского Собрания объекты включаются в план (программу) приватизации муниципального имущества города Курска.В 2019 году реализован 21 объект муниципальной собственности |
| 5.3.21 | Обеспечение дальнейшего совершенствования системы управления имуществом казны муниципального образованияПовышение в 2019 году эффективности управления муниципальным имуществом города и доходности бюджета города |  |  |  |
| 5.3.21.1 | Передача имущества, ограниченного к приватизации, с учетом его целевого назначения определенным органам власти с последующим закреплением за подведомственными учреждениями и предприятиями | 0 | 0 | В 2019 году передача имущества, ограниченного к приватизации, с учетом его целевого назначения, органам власти с последующим закреплением за подведомственными учреждениями и предприятиями не проводилась |
| 5.3.21.2 | Передача имущества на другой уровень публичной власти при совершенствовании нормативного регулирования и после проведения ряда подготовительных мероприятий | 0 | 0 | В 2019 году передача муниципального имущества в федеральную и государственную собственность не проводилась |
| 5.3.21.3 | Рассмотрение вопросов целесообразности отчуждения, выбора конкретного способа отчуждения и момента реализации прочего имущества казны, которое не запрещено к приватизации | 0 | 0 | Реализация муниципального имущества осуществляется в соответствии со следующими федеральными законами:- от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской Федерации»;- от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».Решением Курского городского Собрания от 06.11.2018 №86-ОС утвержден план (программа) приватизации муниципального имущества города Курска на 2019 год и на плановый 2020 и 2021 годы, решением Курского городского Собрания от 20.12.2018 №97-6-ОС, от 30.04.2019 №119-6-ОС, от 19.11.2019 №152-6-ОС в указанный план вносились изменения |
| **5.4. Межмуниципальное, межрегиональное и международное сотрудничество** |
| **Задача** - активизация межмуниципального, межрегионального и международного сотрудничества города с целью усиления торгово-экономического взаимодействия и привлечения инвестиций |
| 5.4.1 | Информационная и организационная работа по привлечению предприятий и организаций к выставочно-ярмарочной деятельностиКоличество хозяйствующих субъектов малого и среднего бизнеса, привлеченных к участию в выставочно-ярмароч-ных мероприятиях (в 2019 году - не менее 285 ед.) | 0 | 0 | В 2019 году к участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях привлечено 288 хозяйствующих субъектов малого и среднего бизнеса |
| 5.4.2 | Осуществление бизнес-миссий в зарубежные страны и субъекты Российской Федерации.Расширение торгово-экономических связей и привлечение инвестиций | 0 | 0 | В 2019 году представители предприятий города Курска приняли участие в VIII Международном экономическом форуме «Инновации. Инвестиции. Перспективы» (город Витебск Республика Беларусь); XX Международной выставке «Весна в Гомеле» и XVI Гомельском экономическом форуме-2019 (город Гомель Республика Беларусь; в составе официальной делегации города Курска посетили город Тирасполь Приднестровской Молдавской Республики. В Администрации города Курска состоялись:- встреча Главы города Курска с представителями завода «Ankai» (Китайская Народная Республика) с целью обсуждения перспективных направлений сотрудничества в области пассажирских перевозок, поставок различных типов автобусов и их обслуживания, предоставления широкого ассортимента продукции для нужд города Курска; - рабочая встреча Главы города Курска, представителей Финляндской Республики и Республики Казахстан с руководителями 34-х предприятийс целью обсуждения вопроса установки на предприятиях города Курска автоматических пробоотборников сточных вод |
| 5.4.4 | Развитие сотрудничества в социальной сфере, в области культуры, спорта и молодежной политики, в том числе с зарубежными партнерами.Создание положительного имиджа города Курска, расширение связей в социально-культурной сфере | 0 | 0 | Город Курск осуществляет сотрудничество с городами России, ближнего и дальнего зарубежья, подписано 29 соглашений с городами-партнерами о дружбе и сотрудничестве. Администрацией города Курска обеспечивается прием и обслуживание иностранных делегаций и отдельных лиц, прибывающих в город Курск для участия в мероприятиях в области культуры, спорта и молодежной политики, а также по случаю знаменательных и памятных дат, осуществляются визиты по приглашению руководства городов-партнеров.Важными мероприятиями по линии международного и межрегионального сотрудничества в 2019 году стали:- визит в Курск делегаций городов Шпайера (ФРГ), Гомеля, Новополоцка (Республика Беларусь) на мероприятия по случаю 76-й годовщины освобождения города Курска от немецко-фашистских захватчиков;- визит официальной делегации города Курска в город-партнер Дебно (Республика Польша) для участия в торжественных мероприятиях, приуроченных к проведению 46-го международного «Марафона Дебно-2019»;- проведение молодежного телемоста дружбы, приуроченного ко Дню единения народов России и Белоруссии;- организация, участие и победа курской команды по мини-футболу в традиционном Международном турнире между командами городов-партнеров Курск (Российская Федерация), Виттен (ФРГ), Биттерфельд-Вольфен (ФРГ), Тчев (Польша), Пицунда (Абхазия), Баркинг и Дагенэм (Великобритания. Команда города Курска получила главный переходящий Кубок турнира;- участие и победа курских боксеров в 23-ем турнире по боксу имени Юзефа Кружа, который проходил в польском городе-партнере Тчев;- визит официальной делегации города Курска в Шпайер по случаю 30-летнего юбилея партнерства городов Курск и Шпайер. К юбилейной дате при содействии Администрации города Курска издана книга «Курск-Шпайер: 30 лет дружбы»;По линии межмуниципального сотрудничества в 2019 года состоялись визиты:- в город Орел в рамках проекта «Цифровой регион» с подписанием Соглашения о сотрудничестве между управлением культуры города Курска и научно-образовательным центром «Фундаментальные и прикладные информационные технологии» ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева». Стороны договорились о совместной работе по внедрению инновационного мобильного приложения «ГрадКурск», который направлен на создание туристического продукта, расширение возможностей формирования информационной базы культурно-исторического потенциала города Курска и повышение качества получения информации по объектам, представляющим историко-культурную ценность; - в город Белгород с подписанием Соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.Представители города Курска приняли участие:- в торжественных мероприятиях, посвященных Дню городов Воронежа, Брянска, Тирасполя;- в 10-ом съезде Союза городов воинской славы, который состоялся в Москве.В пленэре «Курск – соловьиного края столица» приняли участие 10 ведущих профессиональных художников из городов Белгород, Орел, Липецк, Санкт-Петербург, Гомель (Беларусь), Донецк (ДНР), Дженайда (Бангладеш), Луганск (ЛНР).Официальные делегации городов России, ближнего и дальнего зарубежья приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных 987-летию города Курска. В рамках Дня города Курска состоялся XIII Международный фольклорный фестиваль «Самоцветы» с участием фольклорных коллективов из городов и республик России, Беларуси (г. Гомель), ЛНР (г. Луганск), ДНР (г. Донецк), Молдовы (Окницкий р-н, с. Окница), Дагестана (г. Хасавюрт), Приднестровья (г. Тирасполь) |
| 5.4.7 | Расширение значимых культурно-массовых мероприятий города.Проведение в 2019 году не менее 100 городских культурно-массовых мероприятий | 7128,2 | 8064,2 | Проведено более 100 городских и профессиональных праздников, посвященных 76-й годовщине освобождения города Курска от немецко-фашистских захватчиков, Дню Победы в Великой Отечественной войне, Дню России, Дню знаний, Дню города, новогодние, рождественские, масленичные, первомайские мероприятия и т.д. |