**ОТЧЕТ**

**о достижении целевых показателей реализации стратегии социально-экономического развития города Курска**

**в 2020 году**

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Плановое значение целевого показателя | Фактическое значениецелевогопоказателя | Причины отклонения фактического значения целевого показателяот планового | Меры, принятые для достижения планового значения целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Приоритетное направление «Город для людей»** |
| **Стратегическая цель** - формирование условий для воспроизводства населения и возможностей всестороннего развития и самореализации человека, обеспечение потребностей в области образования, культуры, спорта и социальной поддержки |
| **Задача** - снижение остроты демографических проблем путем создания условий для сокращения смертности, внедрения здорового образа жизни, роста уровня рождаемости и повышения миграционной привлекательности |
| 1.1. | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | лет | 73,6 | 72,27\*  | **-** | **-** |
| 1.2. | Численность населения города Курска на конец года | тыс. чел. | 453,2 | 451,0 | Сокращение численности населения в 2020 году в городе Курске обусловлено увеличением естественной убыли населения и низкой миграцией в условиях распространения новой коронавирусной инфекции | В городе Курске реализуются муниципальные программы, которые включают мероприятия, направленные на увеличение численности населения |
| **Задача** - формирование системы эффективного управления трудовыми ресурсами на основе баланса потребностей работодателей и интереса работников, максимальное обеспечение занятости трудоспособного населения, развитие высокопроизводительных рабочих мест |
| 1.3. | Среднемесячная заработная плата 1-го работающего | руб. | 34896 | 37754,9\*\* | - | **-** |
| **Задача** - развитие образования, создание системы подготовки и переподготовки кадров на протяжении всей жизни человека, формирование современных компетенций |
| 1.4. | Уровень обеспеченности дошкольными образовательными учреждениями детей в возрасте от 3-х до 7-ми лет | % | 75,6 | 100,0 | В детских садах созданы 130 дополнительных мест для детей.  | Своевременное зачисление детей в детские сады на высвободившиеся места в рамках доукомплектования дошкольных образовательных организаций |
| 1.5. | Уровень обеспеченности дошкольными образовательными учреждениями детей в возрасте от 2-х мес. до 3-х лет | % | 99,5 | 99,85 |
| 1.6. | Доля численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях | % | 84,5 | 85,0 | Изменения обусловлены началом функционирования новой школы № 58 и школы № 11 | Строительство новых школ, эффективное использование помещений действующих школ |
| **Задача** - развитие спортивной инфраструктуры, поддержка талантов, реализация современной молодежной политики |
| 1.7. | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями | % | 50,0 | 34,5 | Перенос на более поздний период строительства физкультурно-спортив-ных объектов | В 2021 году планируется строительство легкоатлетического манежа в Северо-Западном микрорайоне Курска |
| 1.8. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 50,7 | 50,7 | **-** | **-** |
| **Задача** - сохранение культурного наследия, вовлечение граждан в культурную жизнь города |
| 1.9. | Доля молодых граждан, вовлеченных в реализацию социально-экономических проектов города Курска, в общей численности молодежи | % | 30,0 | 30,0 | **-** | **-** |
| **Приоритетное направление «Город для творчества и инноваций»** |
| **Стратегическая цель** - содействие развитию малого и среднего предпринимательства, создание условий для организации новых современных рабочих мест, обеспечения потребностей рынка труда, привлечения инвестиций, формирование среды, способствующей научно-промышленной кооперации организаций города Курска |
| **Задача** - производство конкурентоспособной продукции, ориентированной на реальные потребности рынка, развитие импортозамещающих производств |
| 2.1. | Производительность труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики | в % к уровню 2019 года | 101,1 | 114,0 |  | В Курской области реализуется национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости». Соглашения о росте производительности труда заключены с предприятиями города Курска: ОАО «Курскрезинотехника», ООО «СОВТЕСТ АТЕ», ООО «Курск-Обувь», АО «Курский электроаппаратный завод», АО «Счетмаш». Имеется возможность получения займа Федерального фонда развития промышленности от 50 до 300 млн. руб. под 1% годовых |
| 2.2. | Рост объема промышленного производства | в % к уровню 2018 года | 112,4 | 110,5 | Фактическое значение показателя относительно планового снижено по видам экономической деятельности: производство пищевых продуктов; производство текстильных изделий; производство кожи и изделий из кожи; производство бумаги и бумажных изделий; производство химических веществ и химических продуктов; производство прочей неметаллической минеральной продукции; производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования; производство электрического оборудования; производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки; производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов; обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха; водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений в связи с ограничением работы предприятий в период пандемии | В 2020 году индекс промышленного производства объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по видам деятельности составил:производство напитков - 119% к уровню 2019 года;производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, - 115%;производство компьютеров, электронных и оптических изделий – 115%;производство резиновых и пластмассовых изделий – 106,6%;производство прочих готовых изделий – 102,6% |
| 2.3. | Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям за счет всех источников финансирования | млрд. руб. (нарастающим итогом с 2019 года) | 35,5 | 32,0 | Недостижение планового объема инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям связано со снижением значения показателя по таким видам деятельности как: обеспечение электрической энергией, газом и паром; строительство; деятельность по операциям с недвижимым имуществом; деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений в связи с недостаточными финансовыми возможностями организаций | С целью привлечения инвесторов разрабатывается проект Генерального плана города Курска, разработан инвестиционный паспорт города, внесены изменения в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Курск» |
| 2.4. | Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» по крупным и средним организациям | млрд. руб. (нарастающим итогом с 2019 года) | 18,9 | 16,8 | Недостижение планируемого результата связано с введением ограничительных мероприятий по недопущению распространения коронавирусной инфекции | В целях увеличения объема строительных работ на территории муниципального образования «Город Курск» проводится работа по привлечению дополнительных объемов финансирования из федерального и областного бюджетов |
| **Задача -** стимулирование предпринимательской инициативы, разработка и внедрение современных мер поддержки малого и среднего предпринимательства |
| 2.5. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей численности занятого населения | % | 39,4 | 39,47 | **-** | **-** |
| 2.6. | Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства | в % к уровню 2018 года | 102,7 | 92,4 | Уменьшение количества субъектов малого и среднего предпринимательства произошло по причине распространения новой короновирусной инфекции, вызвавшей снижение спроса населения на продукцию и товары, предлагаемые предпринимателями, а также высокой конкуренции на рынке | В целях поддержки малого и среднего предпринимательства на территории города Курска в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Курске на 2017-2020 годы», утвержденной постановлением Администрации города Курска от 17.10.2016 № 3291, в 2020 году:оказана финансовая поддержка в виде субсидий до 300,0 тыс. рублей, направленная на организацию и ведение собственного дела, 15 субъектам малого и среднего предпринимательства на общую сумму 4,1 млн. руб.;предоставлены в аренду на льготных условиях 6 помещений МКУ «Территория развития и поддержки предпринимательства и социальных инициатив «Перспектива»;проведен 1 курс семинарских занятий «Как стать предпринимателем?»; оказаны информационные услуги начинающим предпринимателям.В период пандемии предоставлены льготы по аренде муниципального имущества |
| **Задача** - создание конкурентоспособного туристического продукта, обеспечивающего предоставление услуг на общероссийском уровне (туристических дестинаций) |
| 2.7. | Количество туристских прибытий в город Курск | в %к уровню 2018 года | 101,0 | 50,1 | Недостижение планируемого результата связано с введением ограничительных мероприятий по недопущению распространения коронавирусной инфекции | С целью развития туризма проводится работа по благоустройству территории города Курска, формированию новых туристских маршрутов |
| **Приоритетное направление «Город, наполненный жизнью»** |
| **Стратегическая цель** - формирование комфортной городской среды, направленное на создание условий для раскрытия человеческого потенциала и способствующее росту «истинного человеческого благополучия» в рамках парадигмы устойчивого развития |
| **Задача -** развитие современного жилищного строительства на территории города Курска. Создание условий для обеспечения граждан жильём  |
| 3.1. | Средняя обеспеченность жильем в расчете на 1-го жителя | кв. м общей площади | 28,8 | 28,5 | Невыполнение показателя связано с низкой финансовой активностью застройщиков, а также с введением ограничительных мероприятий по недопущению распространения коронавирусной инфекции | Участие в реализации региональных проектов Курской области в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» («Жильё», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда») |
| **Задача -** формирование гуманистической человеко-ориентированной доступной городской среды, реализация современной градостроительной политики |
| 3.2. | Индекс качества городской среды | **-** | 169 | 166 | Фактический показатель меньше планового в связи с низкой суммой итоговых баллов по следующим оцениваемым типам городских пространств: улично-дорожная сеть;социально-досуговая инфраструктура и прилегающие пространства;озелененные пространства | Разрабатывается оптимальный путь развития городской среды с учетом выявленных проблем и возможностей для роста |
| 3.3. | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий | % | 21,0 | 8,4 | В 2020 году внесены изменения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Город Курск» на 2018 - 2024 годы» в части уточнения целевых показателей на 2020-2024 годы.Доли благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий от общего их количества соответствуют целевым показателям данной программы |
| 3.4. | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | % | 37,0 | 27,1 |
| **Задача -** организация системы раздельного сбора, переработки и повторного использования отходов |
| 3.5. | Доля ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов к общему количеству выявленных мест несанкционированного размещения отходов | % | 40,0 | 23,0 | Фактический показатель меньше планового в связи с недостаточным финансированием мероприятий по выявлению и ликвидации несанкционированных мест размещения отходов  | Планируется ликвидировать места несанкционированного размещения отходов в рамках общественных мероприятий |
| 3.6. | Доля обработанных ТКО в общем объеме ТКО | % | 30,0 | 30,0 | - | - |
| 3.7. | Доля граждан, имеющих доступ к информации в сфере обращения с отходами | % | 20,0 | 20,0 | - | - |
| **Приоритетное направление «Инфраструктура для жизни»** |
| **Стратегическая цель** - развитие инженерной и транспортной инфраструктуры как необходимого условия для развития экономики и социальной |
| **Задача** - развитие автомобильной и железнодорожной инфраструктуры |
| 4.1. | Число лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | чел. на 100 тыс. населения в год | Не более 5,0 | 7,98 | Повышение показателя в 2020 году обусловлено увеличением количества транспортных средств на улицах города | Предусмотрено выполнение мероприятий по безопасности дорожного движения в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в городе Курске и безопасности дорожного движения в 2016-2024 годах»  |
| 4.2. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 52,3 | 52,6 | В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» ведется строительство и ремонт дорог | Участие в национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги» |
| **Задача** - развитие экологически чистого транспорта |
| 4.3. | Доля экологически чистого общественного транспорта от общего количества городского пассажирского транспорта | % | **-** | 64,0 | На 2020 год плановый показатель доли экологически чистого общественного транспорта от общего количества городского пассажирского транспорта не установлен. Фактический показатель за отчетный год увеличился и составил 64%, что на 0,8% больше показателя 2019 года. Работы по замене (переоборудовании) автобусов с дизельным (бензиновым) двигателям на автобусы, работающие на газомоторном топливе, продолжаются |
| **Задача** - развитие общественного транспорта как одной из основ устойчивой городской среды, создание комфортных и безопасных условий для передвижения людей внутри города и связи пригородов |
| 4.4. | Пассажиропоток общественного транспорта | млн. чел. в год | 115,0 | 63,2 | Сокращение пассажиропотока связано с введением ограничительных мер, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (карантинные мероприятия, перевод на дистанционную работу и обучение, приостановка льготных транспортных карт, снижение выпуска пассажирского транспорта и др.) | Корректировка расписаний движения и выпуска транспортных средств на муниципальные маршруты города Курска в условиях режима «повышенная готовность» |
| 4.5. | Протяженность выделенных полос для общественного транспорта | км | 10,0 | 10,0 | **-** | - |
| 4.6. | Увеличение зоны платных парковок по отношению к уровню 2018 г. | % | 105,0 | 102,1 | Отсутствие свободных площадей на территории города Курска для расширения зоны платных парковок, высокая плотность застройки городской территории | В 2020 году количество платных парковочных мест не увеличилось и составило 1079 машиномест |
| 4.7. | Доля подвижного состава общественного транспорта, оборудованного для перевозки маломобильных граждан, в общем количестве подвижного состава общественного транспорта | % | 5,0 | 10,9 | На маршрутах по регулируемому тарифу используются низкопольные автобусы и троллейбусы, 74 ед. транспортных средств оборудованы специальными устройствами для перевозки инвалидов-колясочников | - |
| **Приоритетное направление «Управление для жизни»** |
| **Стратегическая цель** - повышение эффективности муниципального управления для целей устойчивого сбалансированного социально-экономического развития города Курска |
| **Задача** - внедрение цифрового управления, повышение качества предоставления муниципальных услуг |
| 5.1. | Доля услуг, предоставляемых в электронном виде | % | 82,4 | 97,08 | **-** | - |
| 5.2. | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления | % от числа опрошенных | 52,3 | 62,6 | **-** | - |
| **Задача** - повышение эффективности управления финансовыми ресурсами города Курска, совершенствование использования муниципального имущества |
| 5.3. | Доля объектов недвижимости, поставленных на кадастровый учет | % | 98,0 | 100,0 | - | **-** |
| 5.4. | Исполнение бюджета города по доходам (отношение фактических поступлений доходов к утвержденному плану) | % | ≥ 95 | 102,16 | **-** | **-** |
| 5.5. | Доля расходов бюджета города, сформированных в рамках муниципальных программ | % | ≥ 96 | 98,0 | **-** | **-** |
| **Задача** - развитие системы стратегического планирования, обеспечение общественного участия в управлении |
| 5.6. | Доля отечественного офисного программного обеспечения, используемого органами местного самоуправления | % | 88,6 | 88,6 | - | - |
| 5.7. | Доля изделий электронной вычислительной техники с истекшим сроком полезного использования | % | 85,3 | 85,3 | **-** | - |
| 5.8. | Удельный вес реализованных предложений и рекомендаций членов Общественного совета муниципального образования «Город Курск» в общем числе поступивших предложений | % | Не менее 65,0 | 65,0 | **-** | **-** |

\* по данным Курскстата за 2019 год

\*\* по крупным и средним организациям по данным Курскстата