## Лист1
Сведения о проведенных проверках отдела дорожного контрля управления муниципального контроля города Курска
№ п/п | Исполнитель | Дата и номер распоряжения, | Основание проведения проверки | Тема обращения | Дата, время проведения проверки | Время проведения | Проверяемое юридическое лицо лицо | Место проверки | Нарушение (установлено/не установлено) | Реквизиты предписания | Срок (и) исполнения предписания | Протокол №, дата | Часть, статья КоАП | Привлекаемое лицо | Примечание
35 | Александрова Н.А. | № 39 от16.09.2019 | проверка предписания № 35 от 06.09.2019 | восстановления асфальтобетонного покрытия в месте производства земляных работ по ремонту тепловой сети на проезжей части автомобильной дороги муниципального образования «Город Курск» | 2019-10-09 | 10 часов 00 мин | филиал ПАО «Квадра»-«Курская генерация» | ул.Гагарина 6б | не установлено
36 | Рыльская Н.В. | № 40 от 23.09.2019 | проверка предписания № 36 от 12.09.2019 | восстановления асфальтобетонного и грунтового покрытия в месте производства земляных работ по капитальному ремонту тепловой сети | 2019-10-17 | 10 часов 00мин | филиал ПАО «Квадра»-«Курская генерация» | В районе дома №177б по ул.Энгельса | не установлено
37 | Павлова А.Н. | № 42 от 07.10.2019 | проверка предписания № 37 от 16.09.2019 | восстановления асфальтобетонного покрытия в месте производства земляных работ по капитальному ремонту тепловой сети на проезжей части автомобильной дороги муниципального образования «Город Курск» | 2019-09-30 | 10 часов 00 мин | ООО "Курскэнергоспецремонт" | Центральный округ | установлено | предписание № 42 от 30.10.2019 | 2019-11-11 | протокол № 21 от 01.11.2019 | ч.1ст.19.5 | генеральный директор Доренский С.А.