

**АДМИНИСТРАЦИЯ города Курска**

Курской области

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 «03» ноября 2021 г. г. Курск № 671

**О внесении изменений**

**в постановление Администрации**

**города Курска от 03.08.2020 № 1420**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Курской области от 02.12.2014 № 527-пг «Об утверждении Инвестиционной стратегии Курской области до 2025 года», в целях создания благоприятных условий для инвестиционной деятельности в городе Курске ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Курска от 03.08.2020 № 1420 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по созданию благоприятного инвестиционного климата в городе Курске», следующее изменение:

План мероприятий («дорожная карта») по созданию благоприятного инвестиционного климата в городе Курске изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению информации и печати Администрации города Курска (Комкова Т.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления
в газете «Городские известия».

3. Управлению делами Администрации города Курска (Кабан А.Н.) обеспечить размещение на официальном сайте Администрации города Курска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Курска В. Карамышев

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению

Администрации города Курска

от «03» ноября 2021 года

№ 671

**ПЛАН**

**мероприятий («дорожная карта»)**

**по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в городе Курске**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в городе Курске** | **Ответственные за** **реализацию мероприятия** |
| --- | --- | --- |
| **Этап реализации** | **Результат этапа** | **Дата** **начала (месяц, год)** | **Дата окончания (месяц, год)** |
| **1.** | **Наличие документов территориального планирования, регулирующих осуществление инвестиционной деятельности и содействие развитию предпринимательской инициативы** |  |
| 1.1. | Организация разработки проекта Генерального плана города Курска | Нормативный правовой акт Курского городского Собрания | 01.2020г. | 12.2021г. | Комитет архитектуры и градострои-тельства города Курска |
| 1.2. | Разработка и утверждение проектов планировки территорий города Курска | Нормативный правовой акт Администрации города Курска | 01.2017г. | 12.2024г. | Комитет архитектуры и градострои-тельства города Курска |
| 1.3. | Внесение изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Курск» | Нормативный правовой актКурского городского Собрания | 01.2017г. | По мере необходимости | Комитет архитектуры и градострои-тельства города Курска |
| 1.4. | Разработка новой программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Курска  | Нормативный акт Курского городского Собрания | 01.2020г. | 12.2022г. | Комитет жилищно-коммунального хозяйства города Курска |
| 1.5. | Реализация программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Курска | Информация о реализации программы | 01.2020 | 12.2040г. | Комитет жилищно-коммунального хозяйства города Курска; комитет городского хозяйства города Курска;МКУ «УКС города Курска» |
| 1.6. | Реализация программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Город Курск» на 2016-2035 годы | Информация о реализации программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Город Курск» | 01.2016г. | 12.2040г. | Комитет архитектуры и градострои-тельства города Курска;комитет городского хозяйства города Курска;МКУ «УКС города Курска»;комитет образования города Курска |
| 1.7. | Реализация программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Город Курск» на 2018-2035 годы | Информация о реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Город Курск» | 01.2018г. | 12.2040г. | Комитет дорожного хозяйства города Курска;департамент пассажирского транспорта города Курска |
| 1.8. | Реализация муниципальной программы «Градостроительство и инвестиционная деятельность в городе Курске на 2019-2024 годы» | Информация о ходе реализации муниципальной программы и информация о результатах оценки эффективности реализации муниципальной программы | 01.2019г. | 12.2024г. (ежегодно) | Комитет городского хозяйства города Курска; комитет архитектуры и градострои-тельства города Курска |
| 1.9. | Внесение изменений в муниципальную программу «Градостроительство и инвестиционная деятельность в городе Курске на 2019-2024 годы» | Нормативный правовой акт Администрации города Курска | 01.2019г. | 12.2024г.  | Комитет городского хозяйства города Курска;комитет архитектуры и градострои-тельства города Курска |
| 1.10. | Реализация муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Курске на 2017-2020 годы» | Информация о ходе реализации муниципальной программы и информация о результатах оценки эффективности реализации муниципальной программы | 01.2017г. | 12.2020г. (ежегодно) | Комитет экономического развития Администрации города Курска |
| 1.11. | Внесение изменений в муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Курске на 2017-2020 годы» | Нормативный правовой акт Администрации города Курска | 01.2017г. | 12.2020г. | Комитет экономического развития Администрации города Курска |
| 1.12. | Разработка муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Курске на 2021-2024 годы» | Нормативный правовой акт Администрации города Курска | 01.2020г. | 12.2020г. | Комитет экономического развития Администрации города Курска |
| 1.13. | Реализация муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Курске на 2021-2024 годы» | Информация о ходе реализации муниципальной программы и информация о результатах оценки эффективности реализации муниципальной программы | 01.2021г. | 12.2024г. (ежегодно)  | Комитет экономического развития Администрации города Курска |
| 1.14. | Внесение изменений в муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Курске на 2021-2024 годы» | Нормативный правовой акт Администрации города Курска | 01.2021г. | 12.2024г. | Комитет экономического развития Администрации города Курска |
| 1.15. | Внесение изменений в нормативный документ, устанавливающий единый подход к принятию решения о предоставлении средств муниципального бюджета на реализацию инвестиционных проектов | Нормативный правовой акт Администрации города Курска | 01.2020г. | 12.2021г. | Комитет финансов города Курска |
| 1.16. | Проведение процедуры оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности (далее – Оценка) | Сводный отчет и заключение об оценке регулирующего воздействия проектанормативного правового акта | 01.2015г. | Постоянно | Отраслевые органы Администрации города Курска, осуществляющие разработку проекта;комитет экономического развития Администрации города Курска |
| **2.** | **Наличие коллегиальных органов, созданных в целях решения вопросов, связанных с регулированием инвестиционной и предпринимательской деятельности на территории муниципального образования «Город Курск»** |  |
| **2.1.** | **Работа общественно-экспертного Совета по вопросам развития предпринимательства города Курска** |  |
| 2.1.1. | Организация заседаний общественно-экспертного Совета по вопросам развития предпринимательства города Курска | Информация о заседаниях общественно-экспертного Совета | Ежегодно | Комитет экономического развития Администрации города Курска; общественно-экспертный Совет по вопросам развития предпринима-тельства города Курска |
| 2.1.2. | Подготовка и размещение информации о деятельности общественно-экспертного Совета по вопросам развития предпринимательства города Курска на официальном сайте  | Наличие информации | В соответствии с Планом работы общественно-экспертного Совета  | Комитет экономического развития Администрации города Курска;управление делами Администрации города Курска |
| **2.2.** | **Работа Совета по стратегическому развитию Администрации города Курска** |  |
| 2.2.1 | Организация заседаний Совета по стратегическому развитию Администрации города Курска в рамках рассмотрения вопросов, относящихся к инвестиционной сфере деятельности | Протоколы заседаний Совета | Ежегодно | Комитет экономического развития Администрации города Курска  |
| **3.** | **Формирование системы управления земельно-имущественным комплексом, соответствующим инвестиционным приоритетам муниципального образования «Город Курск», и оптимизация сроков прохождения разрешительных процедур** |  |
| 3.1 | Увеличение наполняемости модуля «Базовая версия ИСОГД» градостроительной документацией | Информация о регистрации внесенных в ИСОГД документов | Постоянно | Комитет архитектуры и градострои-тельства города Курска |
| 3.2. | Внесение изменений в административный регламент по предоставлению муниципальных услуг в части установления срока предоставления услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка» до 15 рабочих дней в 2020 году | Нормативный правовой акт Администрации города Курска | 01.2017г. | 12.2020г. | Комитет архитектуры и градострои-тельства города Курска |
| 3.3. | Внесение изменений в административный регламент по предоставлению муниципальных услуг в части установления срока предоставления услуги «Выдача разрешений на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства» до 5 рабочих дней в 2020 году  | Нормативный правовой акт Администрации города Курска | 01.2017г. | 12.2020г. | Комитет архитектуры и градострои-тельства города Курска |
| 3.4. | Популяризация предоставления услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка» в электронном виде (70% к общему количеству предоставленных услуг)  | Размещение информации в местах предоставления услуги, на официальных сайтах | 01.2017г. | Постоянно | Комитет архитектуры и градострои-тельства города Курска |
| 3.5. | Популяризация предоставления услуги «Выдача разрешения на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства» в электронном виде (70% к общему количеству предоставленных услуг) | Размещение информации в местах предоставления услуги, на официальных сайтах | 01.2017г. | Постоянно | Комитет архитектуры и градострои-тельства города Курска |
| 3.6. | Популяризация предоставления услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка» по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) (30% к общему количеству предоставленных услуг) | Предоставление услуги по принципу «одного окна» в МФЦ | 01.2017г. | Постоянно | Комитет архитектуры и градострои-тельства города Курска |
| 3.7. | Популяризация предоставления услуги «Выдача разрешения на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства» по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) (30% к общему количеству предоставленных услуг) | Предоставление услуги по принципу «одного окна» в МФЦ | 01.2017г. | Постоянно | Комитет архитектуры и градострои-тельства города Курска |
| 3.8. | Размещение информации о порядке предоставления муниципальных услуг в сфере градостроительства и землепользования на официальном сайте и в местах предоставления услуг  | Информация о порядке предоставления муниципальных услуг | Постоянно | Комитет архитектуры и градострои-тельства города Курска;управление делами Администрации города Курска |
| 3.9. | Формирование и ведение информационной базы инвестиционных проектов | Реестр инвестиционных проектов | 01.2019г. | Постоянно | Комитет экономического развития Администрации города Курска; отраслевые органы Администрации города Курска |
| 3.10. | Мониторинг реализации инвестиционных проектов организациями всех форм собственности, расположенными на территории города Курска | Контроль за выполнением обязательств, предусмотренных соглашением о сотрудничестве с инвестором | 01.2020г. | 12.2024г. | Отраслевые органы Администрации города Курска |
| 3.11. | Размещение на официальном сайте Администрации города Курска реестра инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на территории города Курска  | Реестр инвестиционных проектов | Ежегодно | Комитет экономического развития Администрации города Курска;управление делами Администрации города Курска |
| **4.** | **Участие отраслевых органов Администрации города Курска в формировании благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата** |  |
| 4.1. | Формирование Перечня объектов муниципальной собственности города Курска, в отношении которых планируется заключение концессионных Соглашений на территории города Курска | Перечень объектов муниципальной собственности города Курска | 2020г., 2024г. | Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска на основе предложений комитета жилищно-коммунального хозяйства города Курска и иных отраслевых органов |
| 4.2. | Формирование системы информационной и консультационной поддержки предпринимательской деятельности | Оказание консультационных и информационных услуг | Постоянно | Комитет экономического развития Администрации города Курска;МКУ «Территория развития и поддержки предпринимательства и социальных инициатив «Перспектива» |
| 4.3. | Организация обучения начинающих предпринимателей основам предпринимательского дела в рамках работы «Центра информационно-методической поддержки предпринимателей» | Участие слушателей в обучающих семинарах | Постоянно | Комитет экономического развития Администрации города Курска;МКУ «Территория развития и поддержки предпринимательства и социальных инициатив «Перспектива» |
| 4.4. | Разработка и реализация мероприятий, направленных на обучение субъектов малого и среднего предпринимательства особенностям участия в закупках товаров, работ, услуг для нужд государственного сектора экономики – реализация образовательных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам участия в закупках товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Количество проведенных семинаров | 01.2017г. | 12.2024г. | Департамент закупок для муници-пальных нужд города Курска |
| 4.5. | Подготовка информации об объемах закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства с учетом требований части 1 (1) ст.30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Информация об объемах закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства | 01.2017г. | 12.2024г. | Департамент закупок для муници-пальных нужд города Курска;комитет экономического развития Администрации города Курска |
| 4.6. | Проведение мероприятий деловой направленности: предоставление предприятиям малого бизнеса возможности аренды двух конференц-залов, организации встреч, конференций, заседаний рабочих групп по вопросам ведения бизнеса | Предоставление помещений в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства | 01.2017г. | 12.2024г.. | МКУ «Территория развития и поддержки предпринимательства и социальных инициатив «Перспектива» |
| 4.7. | Актуализация Схемы размещения нестационарных торговых объектов на 2017-2021 годы, утвержденной постановлением Администрации города Курска от 31.01.2017 № 277  | Правовой акт Администрации города Курска | Ежегодно | Комитет экономического развития Администрации города Курска |
| 4.8. | Актуализация перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и размещение на официальном сайте Администрации города Курска | Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства | Ежегодно | Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска;управление делами Администрации города Курска |
| 4.9. | Предоставление преимущественного права выкупа арендуемого имущества в рамках реализации Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | Информация о количестве договоров купли-продажи муниципального имущества | Ежегодно | Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска |
| 4.10. | Предоставление на конкурсной основе в аренду помещений МКУ «Территория развития и поддержки предпринимательства и социальных инициатив «Перспектива» на льготных условиях хозяйствующим субъектам малого и среднего бизнеса | Информация о количестве субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей имущественной поддержки | 01.2017г. | 12.2024г. | МКУ «Территория развития и поддержки предпринимательства и социальных инициатив «Перспектива» |
| 4.11. | Предоставление на конкурсной основе субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, начинающим собственный бизнес, на субсидирование части затрат, связанных с организацией и ведением дела | Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства города Курска – получателей поддержки | 01.2017г. | Ежегодно | Комитет экономического развития Администрации города Курска; комиссия по рассмотрению документов для предоставления субсидий, предусмотренных на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства |
| 4.12. | Размещение Реестра субъектов малого и среднего предпринимательства города Курска – получателей поддержки на официальном сайте Администрации города Курска в разделе «Малое и среднее предпринимательство»  | Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства города Курска – получателей поддержки | Ежегодно | Комитет экономического развития Администрации города Курска; управление делами Администрации города Курска  |
| 4.13. | Оказание содействия инвесторам и инициаторам инвестиционных проектов в подборе земельных участков для размещения на них объектов инвестиционных проектов  | Создание условий для привлечения инвесторов | Ежегодно | Комитет архитектуры и градострои-тельства города Курска; комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска  |
| 4.14. | Вовлечение в инвестиционный процесс объектов муниципальной собственности (незавершенное строительство) при наличии такого имущества | Перечень муниципального имущества | Ежегодно | Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска |
| 4.15. | Оказание поддержки деятельности кластерным объединениям на территории города Курска | Развитие кооперации субъектов малого и среднего предпринимательства для эффективного выхода на местные и межрегиональные рынки сбыта; создание и содействие развитию новых инновационных предприятий в сегменте малого и среднего бизнеса | Ежегодно | МКУ «Территория развития и поддержки предпринимательства и социальных инициатив «Перспектива»;комитет экономического развития Администрации города Курска |
| 4.16. | Создание реестра малых инновационных компаний и их проектов | Размещение информации в открытом доступе | 01.2021г. | 12.2024г. | МКУ «Территория развития и поддержки предпринимательства и социальных инициатив «Перспектива»;комитет экономического развития Администрации города Курска |
| 4.17. | Использование механизмов муниципально-частного партнерства для обеспечения качественной и доступной муниципальной инфраструктуры для предпринимателей  | Создание условий для привлечения инвесторов | 01.2021г. | 12.2024г. | Комитет экономического развития Администрации города Курска; отраслевые органы Администрации города Курска |
| **5.** | **Повышение информационной открытости при работе с инвесторами, обеспечение доступа к информации об инвестиционной и предпринимательской деятельности на территории города Курска** |  |
| **5.1.** | **Наличие на официальном сайте Администрации города Курска разделов об инвестиционной и предпринимательской деятельности на территории города и видах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства** |  |
| 5.1.1. | Подготовка и размещение на официальном сайте Администрации города Курска актуальной информации об инвестиционной деятельности на территории города Курска, а также информации по вопросам регулирования инвестиционной деятельности  | Актуальная информация  | Постоянно  | Комитет экономического развития Администрации города Курска; комитет архитектуры и градострои-тельства города Курска;комитет городского хозяйства города Курска;управление делами Администрации города Курск |
| 5.1.2. | Актуализация Инвестиционного паспорта города Курска с последующим размещением на официальном сайте Администрации города Курска | Инвестиционный паспорт города Курска | По мере необходимости | Комитет экономического развития Администрации города Курска;отраслевые органы Администрации города Курска |
| 5.1.3. | Подготовка и размещение информационного материала о деятельности МКУ «Территория развития и поддержки предпринимательства и социальных инициатив «Перспектива» на официальном сайте  | Актуальная информация | Постоянно | МКУ «Территория развития и поддержки предпринимательства и социальных инициатив «Перспектива» |
| **6.** | **Наличие системы обучения специалистов, координирующих выполнение мероприятий в сфере инвестиционной политики**  |  |
| 6.1. | Обеспечение профессиональной переподготовки муниципальных служащих, дополнительного профессионального образования, участия в информационно-практических семинарах, конференциях, форумах по вопросам инвестиционной деятельности. | Повышение уровня знаний в области инвестиционной политики | 01.2019г. | Ежегодно | Комитет внутренней политики, кадров и профилактики коррупционных и иных правонарушений Администрации города Курска;отраслевые органы Администрации города Курска |