**ОТЧЕТ**

**о выполнении в 2020 году Плана мероприятий на 2019-2024 годы по реализации стратегии социально-экономического развития   
города Курска на 2019-2030 годы (I этап реализации стратегии)**

| № п/п | Наименование мероприятия, проекта | Финансирование, в том числе  в разрезе источников, тыс. руб. | | Информация о выполнении мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1. Приоритетное направление «Город для людей»** | | | | |
| **Стратегическая цель -** формирование условий для воспроизводства населения и возможностей всестороннего развития и самореализации человека, обеспечение  потребностей в области образования, культуры, спорта и социальной поддержки | | | | |
| **1.1. Демографическая и семейная политика** | | | | |
| **Задача -** снижение остроты демографических проблем путем создания условий для сокращения смертности, внедрения здорового образа жизни, роста уровня  рождаемости и повышения миграционной привлекательности | | | | |
| 1.1.1 | Информационная пропаганда института семьи, включая подготовку и выпуск информационной продукции - баннеров, буклетов, сборников и др. по пропаганде семейных ценностей, поддержке престижа материнства и отцовства.  Количество многодетных семей  (в 2020 году – 3034 семей) | 0 | 0 | В 2020 году информационная пропаганда института семьи в Курске осуществлялась посредством освещения в СМИ мероприятий.  На Красной площади были размещены баннеры ко Дню семьи и Дню отца в Курской области. Также, в рамках празднования Дня семьи, любви и верности и Дня отца в Курской области фотографии 20-ти лучших семей города были размещены на лайт-постерах на ул. Ленина.  Велась работа по наполняемости Интернет-площадок фотографиями,  актуальными новостями, анонсами в официальных группах МБУ ГЦСП «Спектр» и социальной сети «ВКОНТАКТЕ».  В молодежном амфитеатре парка «Боева дача» прошло торжественное мероприятие с участием лучших семей города, которые были награждены медалями «За любовь и верность», нагрудным знаком Курской области «За заслуги в воспитании детей». Победителям муниципального этапа ежегодного областного конкурса «Семья соловьиного края» вручены  сертификаты о единовременной денежной выплате.  В городе Курске проживают 3240 многодетных семей (в том числе  воспитывающих 8 и более детей –13 семей) |
| 1.1.2 | Выплата пособий и вознаграждений семьям, принявшим на воспитание  в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  Количество получателей пособий (в 2020 году – не менее 600 чел.) | 64201,7 | 66119,78 | В 2020 году в рамках муниципальной программы «Социальная  поддержка граждан города Курска на 2019-2024 годы» произведена  выплата пособий и вознаграждений 554 чел., принявшим на воспитание  в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| 1.1.3 | Внедрение инновационных форм организации досуга семей с детьми, в том числе дальнейшая поддержка и проведение таких семейных праздников, как «Ярмарка зимних забав»; «Парад  семей» в День семьи, любви и верности; городские семейные соревнования  «Семья ГоТОва» и др.  Количество новых форм организации досуга семей с детьми (в 2020 году -  не менее 2) | 0 | 0 | В рамках праздничных мероприятий, посвященных Дню города Курска, впервые проведена торжественная церемония чествования молодоженов на Театральной площади.  Администрация города Курска поддержала инициативу Уполномоченного по правам ребенка при Губернаторе Курской области по проведению региональной акции «Сад новорожденных». Семьи города Курска,  в которых с мая по сентябрь 2020 года родился ребенок, заложили  липовую аллею на ул. Перекальского.  Во время ограничительных мер, связанных с угрозой распространения новой короновирусной инфекции COVID-19, были апробированы и получили развитие новые онлайн-формы работы с семьями (группа МБУ«Городской центр социальных программ «Спектр» в социальной сети «ВКОНТАКТЕ»): акции #СемьяДома46; #лучшедома#лучшевместе;  проекты: «Семейная реликвия», «Мы Вас не подведем! Мы правнуки  Победы», «#Парадпобедителей», посвященные Дню Победы; интернет-марафон, посвященный международному Дню семьи «Семья – это…».  Проведен отборочный этап городских спортивных семейных соревнований «Семья ГоТОва» с участием 200 чел. |
| 1.1.4 | Реализация проекта «Институт отцовства» (в том числе проведение церемонии вручения медали города Курска «Во славу отцовства»; городских соревнований семейных экипажей «Папа - старты»; мероприятий, посвященных региональному празднику Дню отца  и др.).  Количество участников проекта  (в 2020 году -1000 чел.) | 69,0 | 69,0 | В 2020 году за заслуги в воспитании детей, трудовые достижения  и активное участие в общественной жизни медалями города Курска  «Во славу отцовства» награждены 2 отца, в семьях которых воспиты-ваются 3 и 5 детей.  На Красной площади города Курска 5 сентября 2020 года прошли  городские соревнования семейных экипажей «Папа-Старты», где состоялось торжественное вручение медалей с участием руководителей города. В соревнованиях приняли участие 200 человек.  В период режима повышенной готовности, введенного в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, работа проводилась  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: проведена акция «Всемогущий папа» с участием 200 человек; подготовлены  162 публикации, которые набрали более 58 тыс. просмотров |
| 1.1.5 | Реализация Планов основных мероприятий в рамках Десятилетия детства  в городе Курске, утверждаемых правовыми актами Администрации города Курска.  Количество участников мероприятий  (в 2020 году - 11570 чел.) | 15,0 | 15,0 | Распоряжением Администрации города Курска от 21.05.2019 № 121-ра утвержден План основных мероприятий, проводимых в рамках десятилетия детства в городе Курске, на 2019-2020 годы (далее – План).  В целях реализации Плана организованы и проведены муниципальные этапы Всероссийского конкурса «Семья года», областных конкурсов  «Семья соловьиного края», «Семейный альбом».  Многодетная семья, воспитывающая шесть дочерей, стала победителем Всероссийского конкурса «Семья года».  В 2020 году 4 семьям-победителям муниципального этапа ежегодного областного конкурса «Семья соловьиного края» была осуществлена единовременная денежная выплата в размере 10 тыс. руб. (за счет средств бюджета города Курска в рамках реализации муниципальной программы «Формирование здорового образа жизни, улучшение демографической ситуации в городе Курске на 2019-2024 годы»).  Для участия в муниципальном этапе конкурса «Семейный альбом»  поступило 84 работы от 28 участников. Призерами областного конкурса стали 4 участника.  В 2020 году также награждены:  10 семей - нагрудным знаком Курской области «За заслуги в воспитании детей» за заслуги в воспитании детей и укрепление семейных традиций;  6 семей, проживших в браке более 25 лет, - общественной медалью  «За любовь и верность».  Во время ограничительных мер, связанных с угрозой распространения новой короновирусной инфекции COVID-19, организовано 84 онлайн-мероприятия, посвященных Международному Дню семьи, Дню семьи, любви и верности, Дню матери с количеством просмотров более  51 тыс. чел.; 15 мероприятий, посвященных Дню отца, с просмотром  1,3 тыс. чел. |
| 1.1.6 | Реализация проекта «Семья XXI века».  Количество участников основных  мероприятий (в 2020 году - не менее  1500 чел.) | 0 | 0 | В рамках проекта «Семья XXI века» состоялись следующие мероприятия: новогодний праздник «Снежный хоровод», интерактивные площадки «Широкая масленица», торжественное мероприятие «Правнуки Победы», посвящённое Памяти и Славы в РФ на базе ОБУССОКО «Пансионат Сосновый бор». В официальной группе МБУ «Городской центр социальных программ «Спектр» в социальной сети «ВКОНТАКТЕ» проведены: конкурсы: «Крепкая семья – могучая держава»,  «Мы с зарядкой дружны – нам болезни не страшны», «Единство семьи - единство народа!»; челендж «Спектр масок»; акции: «Мы семья -  Мы Россия» (посвященная Дню России 12 июня), «Стихия памяти военной», «7 правил нашей семьи» (посвященная Дню Семьи, Любви  и Верности), «Дети в приоритете» и др.; интернет-марафон, посвященный Международному дню семей «Семья – это…»; 3 мероприятия  на платформе ZOOM «Семейный онлайн»; интернет-выставки и др.  Всего в мероприятиях приняли участие 2,0 тыс. чел. |
| 1.1.7 | Проведение интерактивных игровых площадок «Лето в городе» и др. Количество участников основных мероприятий (в 2020 году - не менее 1000 чел.) | 0 | 0 | Мероприятие не выполнено в связи с введением ограничительных  мероприятий по недопущению распространения коронавирусной инфекции |
| 1.1.8 | Поддержка реализации социальных проектов волонтерскими группами  образовательных учреждений города Курска.  Количество проектов (в 2020 году -  не менее 8) | 0 | 0 | В рамках реализации социальных проектов волонтерскими группами образовательных учреждений города Курска в 2020 году состоялись  следующие мероприятия: XII открытый городской Рок – фестиваль  «Альтернатива. Курск - 2020» (поддержка студенческого актива);  II Фестиваль добровольческих и общественных объединений «Добрый Курск», в котором приняли участие 13 добровольческих объединений  и организаций (поддержка волонтеров культуры, зоозащитников);  развлекательный проект «Вечера в зеленом квартале», в рамках которого проходили творческие музыкальные вечера, интеллектуальные игры, встречи с командами высшей лиги КВН [«НАТЕ](https://vk.com/hatekvn)» и [«Такая история»](https://vk.com/teamofhistory),  в прямом эфире был организован праздничный вечер, посвященный  75-летию Победы в Великой Отечественной войне (поддержка студенческого актива); фестивали: «Зона газона – здоровый пикник» (поддержка общественных организаций), добровольческих организаций «Добрый Курск» (поддержка волонтеров культуры, волонтеров медиков, зоозащитников), «Помоги первым!» (поддержка волонтеров-медиков); эко-квест «Чистые Игры в Курске 2020», в результате чего было вывезено 7,5 тонн мусора и вторсырья из Поповского леса (поддержка экологического  волонтерства).  В 2020 году за два дня работы в онлайн-формате школы студенческого актива «Прорыв», являющейся обладателем регионального гранта, прямые эфиры собрали 21 тыс. просмотров и более 2,7 тыс. комментариев.  На площадке школы работали 18 спикеров из 4 регионов РФ, 130 участников из числа студентов образовательных организаций города Курска  (поддержка студенческого актива) |
| 1.1.9 | Организация работы семейных клубных формирований; работы по популяризации традиций семейного чтения, организации семейного досуга; акций  «В кино всей семьёй», семейных кинопросмотров.  Количество участников основных  мероприятий (в 2020 году – 1400 чел.) | 0 | 0 | В 2020 году функционировал городской клуб семей «Планета».  Были организованы следующие мероприятия:  развлекательное семейное мероприятие на воде «Чудеса на виражах»  на базе фитнес - клуба «Три океана»;  проект «Радость и страхи беременных» совместно с НП «Школа  для беременных» на базе семейно-тематического парка «PlayVentura»  ТРК «Европа».  В МБУК «Городской культурный центр «Лира» и «Центр народного творчества «Русь» работают семейные клубы «Семь Я» и «Берегиня».  В рамках акции «В кино всей семьёй» на странице МБУК ЦД «Юность» в социальной сети «ВКОНТАКТЕ» организовано 4 онлайн-мероприятия, которые набрали более 2,3 тыс. просмотров.  В муниципальных библиотеках состоялись литературные квесты,  семейные заседания, мастер - классы, библио-вернисаж и др.  На страницах в социальных сетях и официальном сайте МБУК «Централизованная система библиотек города Курска» были организованы  19 онлайн-мероприятий, которые набрали 29,3 тыс. просмотров.  Общее количество участников мероприятий составило более  1,8 тыс. чел. |
| 1.1.10 | Социальная поддержка молодых  и многодетных семей.  Количество участников основных  мероприятий (в 2020 году – не менее 2000 чел.) | 11536,9 | 13979,35 | В 2020 году 2306 семьям была оказана социальная поддержка.  Компенсация по оплате жилья и коммунальных услуг была предоставлена 1731 многодетной семье.  Рассмотрены документы о назначении:  - ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения  третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком  возраста 3-х лет, для 555 многодетных семей;  - ежемесячного пособия малоимущим семьям, имеющим детей, в которых оба родителя являются студентами (обучающимися), и студентам (обучающимся), являющимся одинокими родителями, до окончания одним из родителей образовательной организации, для 19 семей;  - единовременной выплаты при одновременном рождении трех и более детей, для 1 семьи |
| 1.1.11 | Организация и проведение оздоровительных мероприятий с семьями  округов.  Количество участников основных  мероприятий (в 2020 году – 300 чел.) | 0 | 0 | Во время ограничительных мер, связанных с угрозой распространения новой короновирусной инфекции COVID-19, получила развитие серия публикаций «#ЛичныйПример» о выдающихся тренерах, спортсменах ДЮСШ города Курска и их семьях (в публикациях спортсмены делились рецептами правильного питания для всей семьи и упражнениями для утренней зарядки) - 3060 просмотров |
| 1.1.12 | Консультативная и психологическая поддержка семьи, в том числе организация работы семейно-консультативных центров; проведение заседаний клуба «Выпускник» для выпускников учреждений профессионального образования из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  Количество участников основных  мероприятий (в 2020 году – 1520 чел.) | 0 | 0 | В 2020 году консультативная и психологическая поддержка семей проводилась в целях улучшения внутрисемейного климата, профилактики семейного неблагополучия, а также в рамках комплексного сопровождения семей, принимающих на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей.  В отчетном году консультации специалистов МБУ «ГЦСП «Спектр» получили 400 чел. |
| 1.1.15 | Реализация комплекса мероприятий  по системной поддержке и повышению качества жизни граждан старшего  поколения (организация занятий  физической культурой, вовлечение  в культурную жизнь, профессиональное обучение, развитие системы социального обслуживания и рынка социальных услуг, развитие благотворительности  и добровольческой (волонтерской)  деятельности).  Количество участников основных  мероприятий (в 2020 году – 2000 чел.) | 0 | 1643,0 | В 2020 году 2967 граждан старшего поколения обеспечены бесплатными билетами для посещения спектаклей, концертных программ. Количество получателей бесплатных билетов было уменьшено в связи с изменениями в плане городских культурно-массовых мероприятий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.  В отчетном году проведены: фестиваль дуэтов и трио для людей  почтенного возраста «Когда душа поет»; конкурс ветеранских хоров  «Молод тот, у кого душа поет»; тематические мероприятия; встречи  с молодежью; 11 благотворительных мероприятий; 30 онлайн- мероприятий в рамках проектов «Компетентный\_курянин.ру», «#У\_дачный\_сезон», которые просмотрели 5,6 тыс. чел. и др.  В целях поддержки и повышения качества жизни граждан старшего  поколения реализованы следующие проекты: «Волонтерский прорыв», «Спасем сердца вместе» ОБПОУ «Курский базовый медицинский колледж», направленный на профилактику и раннюю диагностику сердечно-сосудистых заболеваний среди лиц юношеского, среднего  и пожилого возраста; «Эхо войны» военно-исторического поискового  клуба «На безыменной высоте»; «Траектория красоты» ОБПОУ «Курский государственный политехнический колледж»; «Добро с доставкой на дом» по оказанию адресной помощи ветеранам и людям пожилого возраста.  В 2020 году на профессиональное обучение были направлены  14 незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством РФ назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность.  Кроме того, в рамках реализации регионального проекта «Старшее  поколение», входящего в состав национального проекта «Демография»,  82 чел. были направлены на профессиональное обучение для дополнительного профессионального образования из числа лиц в возрасте  50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста |
| 1.1.16 | Реализация комплекса мероприятий для социальной адаптации и интеграции в общество инвалидов и детей-инвалидов.  Количество участников основных  мероприятий (в 2020 году – 2000 чел.) | 72,0 | 0 | В 2020 году проведены спартакиада для инвалидов и детей-инвалидов  в дистанционном формате. Выступления записывались на видео и отправлялись в жюри.  В рамках декады инвалидов на страницах в социальных сетях учреждений культуры, а также в дистанционном режиме в ОКОУ «Школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья № 5», Курский музыкальный колледж-интернат слепых, ОКУСОКО «Областной медико-социальный реабилитационный центр им. Преп. Феодосия Печерского», ОБУССОКО «Курский дом–интернат ветеранов войны и труда» организовано 12 мероприятий, набравших 6040 просмотров.  В МБУК ГКЦ «Лира» работает клуб для детей с ограниченными возможностями «Тесный круг», в рамках которого проведено 1 мероприятие, которое посетили 7 детей-инвалидов.  МБУК ЦД «Юность» активно сотрудничает с КРООРДИ «Дети-Ангелы», которое объединяет семьи с детьми с ограниченными возможностями.  Учреждениями культуры обеспечено бесплатное посещение платных мероприятий 136 инвалидам и детям-инвалидам.  Структурными подразделениями МБУК «ЦСБ города Курска» дистанционно обслуживаются 150 инвалидов |
| 1.1.17 | Реализация здоровьеформирующих проектов по вопросам здорового питания; профилактике компьютерной и интернет-зависимостей и др.  Количество участников основных  мероприятий (в 2020 году – не менее  2000 чел.) | 0 | 0 | Проведены 390 мероприятий в рамках здоровьеформирующих проектов с участием 3878 чел., в том числе циклы встреч с родителями дошкольных и школьных образовательных учреждений; онлайн-встреча семей города  с руководителем проекта «[Киберпатруль](https://vk.com/cyber_partrul46)» на тему «Безопасность в сети «Интернет» для взрослых и детей» на платформе ZOOM в формате видео-конференции; подготовлены серии публикаций в социальной сети «ВКОНТАКТЕ» (о важности соблюдения базовых мер, препятствующих распространению COVID-19, а также информирование населения по вопросам распространения гриппа и ОРВИ).  В течение 2020 года в рамках проекта «Киберпатруль» было выявлено 287 ссылок с незаконным контентом (218 - наркореклама, 47 - экстремизм, 14 - детская порнография, 8 - призывы к насилию). Данная информация передана в компетентные органы для проведения дальнейшей работы |
| 1.1.18 | Проведение городского форума  «От здорового образа жизни к здоровой семье» и последующая реализация волонтерских, общественных проектов, направленных на формирование отношения к здоровому образу жизни как к личному и общественному приоритету.  Количество участников основных  мероприятий (в 2020 году - не менее  1,5 тыс. чел.) | 79,7 | 79,7 | В 2020 году реализовывались мероприятия следующих проектных  инициатив – победителей XI городского форума: «Чистая доска» («Tabularasa»); «Мониторинг «Школа – территория здорового образа  жизни» (исследовательский проект); «Бесплодия.net»; «Родительский клуб «Прозрение» (социально-психологическая работа с семьей, узнавшей  о рождении невидящего/слабовидящего ребенка); «Здоровая мама – счастливый малыш» (санитарно-просветительская работа среди женщин репродуктивного возраста по вопросам планирования семьи, профилактики  различных заболеваний) и др.  В период режима повышенной готовности, введенного в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, работа проводилась  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 20 публикаций набрали 3683 просмотров.  С 24 ноября по 15 декабря 2020 года проходил XII Городской форум проектных инициатив «От здорового образа жизни – к здоровой семье». Открытие форума прошло в онлайн-режиме на платформе ZOOM. Общее количество участников форума 182 чел. К защите было представлено  18 проектных инициатив из 6 учебных заведений: КГУ, КГМУ, ЮЗГУ, КАТК, КМБК, КПК.  Победителями форума признаны и рекомендованы для практического внедрения следующие проектные инициативы: «Здоровое детство» ОБПОУ «Курский базовый медицинский колледж»; «Играй на здоровье» ОБПОУ «Курский педагогический колледж»; «Семейный клуб «ДОМИНО» ФГБОУ ВО «Курский государственный университет»; «Семейка – оздоровейка» ФГБОУ ВО «Курский государственный университет»;  «Папа, мама, я – спортивная семья!» ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет»; «Важность прикосновения» ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации.  Общее количество участников мероприятий составило более 2000 чел. |
| **1.2. Труд и занятость** | | | | |
| **Задача** - формирование системы эффективного управления трудовыми ресурсами на основе баланса потребностей работодателей и интереса работников, максимальное обеспечение занятости трудоспособного населения, развитие высокопроизводительных рабочих мест | | | | |
| 1.2.1 | Участие Администрации города Курска в реализации мероприятий трёхсторонних соглашений о взаимном сотрудничестве Администрации Курской  области, профсоюзов и объединения работодателей по вопросам развития производства, сохранения рабочих мест, роста среднемесячной заработной  платы работников | 0 | 0 | В целях выполнения Соглашения между Администрацией Курской  области, Союзом «Федерация организаций профсоюзов Курской области» и Ассоциацией-объединением работодателей «Союз промышленников  и предпринимателей Курской области» на 2019-2024 годы в области оплаты труда, доходов и уровня жизни населения в течение 2020 года Администрацией города Курска проводилась работа, направленная на улучшение качества жизни населения города, повышение уровня заработной платы, ликвидацию задолженности по ее выплате и снижение уровня бедности  в рабочем порядке и в рамках комиссии по вопросам своевременности  и полноты выплаты заработной платы и уплаты страховых взносов  на обязательное пенсионное и социальное страхование (далее – комиссия).  Осуществлялся мониторинг уровня среднемесячной заработной платы  в организациях внебюджетного сектора экономики города Курска  по достижению целевых показателей уровня оплаты труда по основным видам экономической деятельности. Также проводился мониторинг  уровня заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы и обеспечение сохранения достигнутых соотношений средней  заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы  в соответствии с Указами Президента Российской Федерации.  За 2020 год в Администрации города Курска проведены 9 заседаний  комиссии, на которых были заслушаны представители 70 хозяйствующих субъектов по следующим вопросам:  состояния расчетов по выплате заработной платы работникам;  установления минимальной заработной платы в соответствии с Федеральным законом РФ от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда»;  выполнения постановления Администрации Курской области  о целевых показателях уровня оплаты труда по основным видам экономической деятельности;  погашения задолженности по уплате страховых взносов  на обязательное пенсионное и социальное страхование.  В целях поддержки безработных граждан ОКУ «ЦЗН города Курска  и Курского района» (далее – Центр занятости) реализовывались мероприятия активной политики занятости:  организация временного трудоустройства несовершеннолетних  граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время; граждан  в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые; граждан, испытывающих трудности  в поиске работы;  проведение оплачиваемых общественных работ;  организация трудовой адаптации инвалидов молодого возраста  (18-44 лет) и стажировки выпускников СПО и ВПО;  проведение профессиональной ориентации граждан;  организация психологической поддержки и социальной адаптации безработных граждан;  профессиональное обучение безработных граждан, пенсионеров,  стремящихся возобновить трудовую деятельность, женщин, находящихся  в отпуске по уходу за ребёнком в возрасте до 3-х лет;  содействие самозанятости безработных граждан;  организация ярмарок вакансий.  Оказывалась социальная поддержка в виде социальных выплат  безработным гражданам:  выплата пособия по безработице;  выплата стипендии безработным гражданам, обучающимся  по направлению службы занятости;  выплата материальной поддержки в период участия во временных  работах;  выплата материальной помощи безработным гражданам, утратившим право на пособие по безработице в связи с истечением установленного периода его выплаты.  Кроме того, в целях выполнения Соглашения Центром занятости  оказывалось содействие в организации рабочих мест для трудоустройства лиц, нуждающихся в особой поддержке, в том числе создании рабочих мест для трудоустройства инвалидов путём осуществления контроля  за исполнением организациями города Курска действующего законодательства о квотировании рабочих мест для трудоустройства инвалидов  и отдельных категорий молодёжи |
| 1.2.2 | Поддержка системы подготовки кадров по приоритетным для рынка труда  специальностям.  Прохождение стажировки молодыми специалистами (в 2020 году - не менее 10 молодых специалистов) | 660,9 | 592,6 | В 2019 году в рамках программы Курской области «Содействие занятости населения в Курской области» на предприятиях города прошли  стажировку 10 выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования по следующим специальностям и профессиям: бухгалтер, юрист, инженер-технолог, специалист по охране труда, столяр, повар. Средний период стажировки каждого участника составил 3 месяца |
| 1.2.3 | Организация ярмарок вакансий  (в 2020 году - 15 ярмарок-вакансий) | 6,5 | 9,9 | В целях оказания помощи гражданам в поиске работы и снижения напряжённости на рынке труда проведены 26 ярмарок вакансий |
| 1.2.4 | Формирование ежемесячно обновляемого банка вакансий предприятий | 0 | 0 | На основании поступающей от работодателей информации о наличии  в организациях вакантных мест ежедневно формируется банк вакансий. В течение года на интерактивном портале комитета по труду и занятости населения Курской области ежедневно размещался обновлённый банк  вакансий, в том числе с вакансиями по городу Курску.  По состоянию на 01.01.2021 г. банк вакансий содержал 4081 вакансию от 448 организаций города. В структуре поступивших в Центр занятости вакансий в течение длительного периода пользовались спросом вакансии  на рабочие специальности с высокой квалификацией (электрогазосварщики, электромонтеры, водители, швеи, сестры медицинские, монтажники различного профиля, фрезеровщики, повара и др. с заработной платой  от 16,0 до 35,0 тыс. руб.), их доля в общей совокупности вакансий  составила 55,7%. Продолжительность существования вакансии на рынке труда составила 1,3 месяца |
| 1.2.5 | Создание условий для развития профессиональной мобильности на основе  повышения квалификации, непрерывного обучения и переобучения с целью повышения конкурентоспособности трудовых ресурсов на рынке труда, возможности реализации своего трудового потенциала в наиболее динамично развивающихся секторах экономики  в соответствии со спросом.  Количество информированных граждан (в 2020 году – 15105 чел.) | 116,8 | 135,1 | В течение 2020 года государственная услуга по информированию  о положении на рынке труда оказывалась на приёмах граждан, информация размещалась на стендах в отделах ОКУ «ЦЗН города Курска  и Курского района», опубликовывалась в средствах массовой информации и на интерактивном портале комитета по труду и занятости населения Курской области, а также в социальной сети «ВКОНТАКТЕ».  Государственная услуга по информированию о ситуации  на рынке труда была предоставлена более 26,8 тыс. гражданам и 162 организациям |
| 1.2.6 | Участие в проведении регулярных  событий в научно-технической сфере, сотрудничество с представителями как науки, так и реального сектора экономики в части занятости населения | 0 | 0 | В организациях города были проведены предувольнительные консультации с целью ознакомления высвобождаемых из организации граждан с их правами при обращении в органы службы занятости  и признания их безработными |
| 1.2.7 | Участие в областных программах, направленных на обеспечение мероприятий, содействующих занятости населения и развитию высокопроизводительных рабочих мест (в 2020 году –  633 чел.) | 5231,0 | 4961,2 | В целях повышения конкурентоспособности безработных граждан  на рынке труда 648 безработным гражданам была оказана государственная услуга по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию. Из числа обучившихся 80% были трудоустроены |
| 1.2.8 | Содействие самозанятости населения.  Количество граждан, получивших  субсидию (в 2020 году – 15 чел.) | 1275,0 | 1600,0 | В 2020 году оказана финансовая помощь на открытие собственного  дела 16 безработным гражданам в размере 100,0 тыс. руб. каждому |
| **1.3. Образование** | | | | |
| **Задача** - развитие образования, создание системы подготовки и переподготовки кадров на протяжении всей жизни человека, формирование современных компетенций | | | | |
| 1.3.1 | Реализация принципов проектного управления в общеобразовательных учреждениях | 0 | 0 | В 2020 году в 1 общеобразовательной организации города реализованы принципы проектного управления |
| 1.3.2 | Поэтапное внедрение проектных  и игровых методов обучения, поощрение лидерства и командной работы, выстраивание персональных маршрутов профильного образования в старших классах, возможности получения  дополнительного образования на онлайн-платформах согласно интересам и способностям школьников, развитие адаптивного обучения.  Развитие современной мотивирующей среды в школе | 0 | 0 | В отчетный период 5,9 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными  профессиональными компетенциями (профессиональными областями),  в том числе по итогам участия в проекте «Билет в будущее».  Доля учащихся, обучающихся в профильных классах, в общем количестве учащихся 10-11 классов составила 86%.  Дополнительное образование на онлайн-платформах согласно интересам и способностям школьников через участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроекториЯ», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию,  получили 59 тыс. чел. |
| 1.3.3 | Строительство объектов образования,  в том числе в новых микрорайонах  города: |  |  |  |
| 1.3.3.1 | Средняя общеобразовательная школа  по пр. В. Клыкова.  Ввод в эксплуатацию в 2020 году школы на 1000 ученических мест | 589561,8 | 503161,7 | В августе 2020 года введена в эксплуатацию школа на 1000 ученических мест на пр. В. Клыкова |
| 1.3.3.3 | Средняя общеобразовательная школа  по ул. Полевой.  Ввод в эксплуатацию в 2024 году  школы на 550 ученических мест | 123513,7 | 93346,4 | В мае 2020 года проведена археологическая экспертиза; в ноябре -  заключен долгосрочный муниципальный контракт на строительство  данного объекта до 2024 года; в декабре - начаты строительные работы |
| 1.3.3.6 | Детские сады (2 ед.) в районе  пр. В. Клыкова.  Ввод в эксплуатацию одного детского сада на 140 мест; корректировка проектно-сметной документации на строительство второго детского сада  на 140 мест к 2025 году | 3000,0 | 3000,0 | В 2021 году планируется провести корректировку проекта в отношении 1-го детского сада |
| 1.3.6 | Капитальный ремонт школы № 11  по ул. Антокольского | 57705,4 | 50939,840 | В 2020 году проведен капитальный ремонт школы № 11  по ул. Антокольского на 144 места. Для обучающихся 1 - 9 классов  обеспечен односменный режим обучения |
| 1.3.7 | Капитальный ремонт и передача здания детского сада по ул. С. Разина на праве оперативного управления МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 9» | 17682,1 | 23013,221 | В 2020 году проведен капитальный ремонт и передача здания детского сада по ул. С. Разина на праве оперативного управления МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 9» |
| 1.3.8 | Обеспечение предоставления услуг  в сфере дошкольного образования  в муниципальных дошкольных образовательных организациях |  |  |  |
| 1.3.8.1 | Обеспечение предоставления услуг  в сфере дошкольного образования в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, имеющих дошкольные отделения.  Количество воспитанников, обучающихся в муниципальных дошкольных образовательных организациях (в 2020 году - 21471 чел.) | 767618,2 | 1918677,3 | На конец 2020 года количество воспитанников, обучающихся  в муниципальных дошкольных образовательных организациях, составило  20,6 тыс. чел.  Снижение количества воспитанников обусловлено решениями  родителей о расторжении договора с дошкольной образовательной  организацией и прекращением образовательных отношений в связи с  угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. |
| 1.3.8.2 | Обеспечение предоставления услуг  в сфере дошкольного образования  в муниципальных казенных дошкольных образовательных организациях.  Количество воспитанников, обучающихся в казенных образовательных организациях дошкольного образования  (в 2020 году - 420 чел.) | 51193,8 | 60766,6 | На конец 2020 года количество воспитанников, обучающихся  в МКДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления детей № 2»,  МКДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления детей № 77»,  МКДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 86» составило 381 чел.  В казенные дошкольные образовательные учреждения направляются дети по решению психолого-медико-педагогической комиссии (далее -ПМПК) (в детский сад № 86) и по решению врачей в связи с туберкулезной интоксикацией (в детские сады № 2 и № 77). На конец 2020 года  количество решений ПМПК и медицинских документов, подтверждающих наличие туберкулезной интоксикации, уменьшилось.  Снижение количества воспитанников также обусловлено решениями  родителей о расторжении договора с дошкольной образовательной  организацией и прекращением образовательных отношений в связи с  угрозой распространения новой коронавирусной инфекции |
| 1.3.9 | Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного начального  общего, основного общего, среднего общего образования по основным  общеобразовательным программам  в муниципальных общеобразовательных организациях.  Количество учащихся, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (в 2020 году – 47519 чел.) | 1906294,2 | 2246224,0 | В сентябре-декабре 2020 года в бюджетных муниципальных  общеобразовательных организациях по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего  образования обучалось 48905 чел. |
| 1.3.10 | Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в ЧОУ «Курская православная гимназия преподобного Феодосия Печерского».  Количество учащихся, обучающихся в ЧОУ «Курская православная гимназия во имя преподобного Феодосия Печерского» (в 2020 году – 236 чел.) | 4089,1 | 2527,9 | На конец 2020 года в ЧОУ «Курская православная гимназия преподобного Феодосия Печерского» по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего  образования обучались 209 чел.  Уменьшение численности учащихся в образовательном учреждении  связано с уменьшением количества заявлений родителей (законных  представителей) (контингент обучающихся формируется на основании вышеуказанных заявлений) |
| 1.3.11 | Предоставление услуг в сфере дополнительного образования в муниципальных организациях дополнительного образования.  Количество учащихся, обучающихся  в муниципальных организациях дополнительного образования (в 2020 году -27740 чел.) | 318361,9 | 345925,7 | В 2020 году 33646 детей были обеспечены услугами дополнительного образования в муниципальных организациях дополнительного  образования |
| 1.3.12 | Организация проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников, творческих конкурсов.  Количество учащихся, получающих стипендии Главы города Курска, и выпускников, получающих единовременное денежное вознаграждение  (в 2020 году - 93 чел.) | 200,0 | 798,6 | Проведены муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников и творческие конкурсы с определением победителей.  В течение 2019-2020 учебного года единовременное денежное поощрение получили 20 выпускников, ежемесячную стипендию - 86 школьников: 66 победителей предметных олимпиад, 5 учащихся, добившихся особых успехов в научно-исследовательской деятельности, 15 учащихся, добившихся особых успехов в творческой и спортивной деятельности (всего – 106 чел.).  В течение 2020-2021 учебного года единовременное денежное поощрение получили 20 выпускников, ежемесячную стипендию - 81 школьник:  61 победитель предметных олимпиад, 5 учащихся, добившихся особых успехов в научно-исследовательской деятельности, 15 учащихся,  добившихся особых успехов в творческой и спортивной деятельности (всего – 101 чел.) |
| 1.3.13 | Организация дистанционного обучения одаренных детей в центрах, созданных на базе общеобразовательных организаций. Доля учащихся с высокой мотивацией к обучению (имеющих оценки «хорошо» и «отлично»), участвующих в дистанционном обучении в центрах, созданных на базе общеобразовательных организаций (в 2020 году - 65,2%) | 0 | 0 | В рамках информационной образовательной среды для одаренных детей в центрах, созданных на базе общеобразовательных организаций, дистанционно обучалось 66% общего количества учащихся 9-11 классов,  мотивированных на учебу |
| 1.3.14 | Внедрение в образовательные программы современных цифровых технологий для всех детей.  Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервис-ной платформы цифровой образовательной среды, в общем количестве общеобразовательных организаций  (в 2020 году –91,8%) | 126790,3 | 126156,4 | В городе Курске 55 общеобразовательных организаций внедрили  целевую модель цифровой образовательной среды, утвержденную Министерством просвещения Российской Федерации (90,2% от общего количества общеобразовательных организаций) |
| 1.3.15 | Создание Центра цифрового образования для детей IT-куб | 9819,7 | 4827,5 | В 2020 году в Центре цифрового образования «IТ-куб» прошли  обучение 450 чел., в мероприятиях приняли участие 1300 чел. |
| 1.3.16 | Организация сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций  с детским технопарком «Кванториум» города Курска с проведением на его базе уроков Технологии | 0 | 0 | Доля общеобразовательных организаций, в которых организовано  сетевое взаимодействие с детским технопарком «Кванториум»,  составила 100% |
| 1.3.17 | Проведение городских конкурсных  мероприятий, смотров, слетов,  конференций, выставок и соревнований различной направленности.  Количество проведенных мероприятий (в 2020 году - не менее 10 ед.) | 30,0 | 0 | В 2020 году проведены 10 городских конкурсных мероприятий,  смотров, слетов, конференций, выставок и соревнований различной направленности |
| 1.3.18 | Реализация образовательных проектов («Школа юных инноваторов»,  «Гордость провинции», «Наука для  победы» и др.).  Доля учащихся, участвующих в образовательных проектах муниципальных координаторов, от общей численности мотивированных на учебу учащихся (имеющих оценки «хорошо» и «отлично») (в 2020 году - 12%) | 0 | 0 | Доля учащихся, участвующих в образовательных проектах муниципальных координаторов, от общей численности мотивированных на учебу учащихся (имеющих оценки «хорошо» и «отлично»)  в 2020 году составила 12% |
| 1.3.19 | Организация и проведение городских конкурсов для дошкольников («Веселый каблучок», «Звонкий голосок», «Сказочный дождь», «Кубок дельфина» и др.) (в 2020 году - не менее 3 ед.) | 0 | 0 | В 2020 году организованы и проведены городские конкурсы для  дошкольников «Веселый каблучок», «Звонкий голосок», муниципальный фестиваль «Искусство жить на Земле» для детей с особенностями развития |
| 1.3.20 | Организация повышения квалификации, профессиональной переподготовки руководителей, педагогических работников, учителей образовательных организаций.  Количество руководителей, педагогических работников, учителей образовательных организаций, прошедших  переподготовку (в 2020 году - 7 чел.) | 0 | 0 | В отчетном году 7 руководителей, педагогических работников,  учителей образовательных организаций прошли повышение квалификации  и профессиональную переподготовку |
| 1.3.21 | Создание и организация работы  Ассоциации молодых педагогов.  Количество молодых работников образования, участвующих в работе школ  (в 2020 году - 800 чел.) | 0 | 0 | В 2020 году в работе Ассоциации молодых педагогов приняли участие 800 молодых учителей из образовательных организаций города |
| 1.3.22 | Издание методических рекомендаций для руководящих и педагогических  работников по актуальным вопросам образования. Количество изданных методических рекомендаций (в 2020 году -не менее 14 ед.) | 0 | 0 | В отчетном периоде издано 14 пособий – методических рекомендаций для руководящих и педагогических работников по актуальным вопросам образования |
| 1.3.23 | Проведение смотров художественной самодеятельности среди творческих коллективов образовательных организаций.  Количество проведенных смотров  художественной самодеятельности  (в 2020 году - 1 ед.) | 130,0 | 0 | В октябре 2020 года смотр художественной самодеятельности среди творческих коллективов образовательных организаций организован  совместно с Курским городским профсоюзом работников образования  и науки РФ и проведен в заочной форме.  В смотре приняли участие 100 муниципальных учреждений:  64 дошкольных образовательных учреждения, 33 общеобразовательных учреждения, 3 учреждения дополнительного образования.  Награждение победителей смотра проведено за счет средств Курского городского профсоюза работников образования и науки РФ: 24 учреждения заняли первые места в различных номинациях (получили денежные призы в размере 5 тыс. руб.), 17 учреждений - вторые места (получили денежные призы в размере 4 тыс. руб.), 16 учреждений - третьи места (получили денежные призы в размере 3 тыс. руб.).  Всего призовой фонд составил 236 тыс. руб., победителям и призерам также были вручены кубки и дипломы |
| 1.3.24 | Подведение итогов ежегодной общегородской педагогической премии  «Признание».  Количество педагогических работников, получающих премию «Признание» (в 2020 году - 19 чел.) | 904,2 | 902,8 | В 2020 году 19 лауреатов получили ежегодную общегородскую  педагогическую премию «Признание» |
| 1.3.25 | Проведение муниципального этапа  ежегодного конкурса «Педагогический дебют».  Количество педагогических работников, получающих премию «Педагогический дебют» (в 2020 году - 3 чел.) | 131,8 | 132,9 | В городе Курске проведен муниципальный конкурс «Педагогический дебют», участие в котором приняли 14 работников образовательных  организаций, из них 3 педагога получили денежное поощрение |
| 1.3.26 | Проведение городских конкурсов  профессионального мастерства «Учитель года», «Воспитатель года», «Сердце отдаю детям», «Самый классный классный», «Замечательный вожатый».  Количество педагогических работников, занявших 1-3 места и ставших участниками суперфинала конкурсов  (в 2020 году - 30 чел.) | 372,1 | 558,6 | В отчетном году проведены городские конкурсы профессионального мастерства: «Учитель года», «Воспитатель года», «Сердце отдаю детям», «Самый классный классный», «Замечательный вожатый». В конкурсах приняли участие 60 чел., из них 30 чел. стали победителями и призерами конкурсов |
| 1.3.27 | Организация работы «Школы молодого учителя» и «Школы мастерства» для молодых работников образования.  Количество молодых работников  образования, участвующих в работе школ (в 2020 году - 800 чел.) | 0 | 0 | В целях формирования профессиональной компетенции молодых  педагогов организована работа «Школы молодого учителя» и «Школы мастерства» с участием 800 чел. |
| 1.3.29 | Создание универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями в муниципальных дошкольных образовательных организациях.  Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана  универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве  дошкольных образовательных организаций 23,5% | 2218,6 | 2202,6 | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана  безбарьерная универсальная среда для инклюзивного образования детей  с ограниченными возможностями здоровья, составила 24,7% |
| **1.4. Молодежная политика, физическая культура и спорт** | | | | |
| **Задача** - развитие спортивной инфраструктуры, поддержка талантов, реализация современной молодежной политики | | | | |
| 1.4.2 | Строительство объектов физической культуры и спорта: |  |  |  |
| 1.4.2.1 | Межшкольный стадион на территории гимназии № 25 по ул. Чернышевского | 0 | 0 | В связи с отсутствием финансирования в 2020 году работы  не проводились |
| 1.4.2.6 | Физкультурно-оздоровительный комплекс по ул. Крюкова | 132843,0 | 0 | В связи с отсутствием финансирования в 2020 году работы не проводились |
| 1.4.4 | Обустройство открытого скейт-парка | 2912,5 | 2912,5 | В рамках реализации проекта «Народный бюджет» в 2020 году обустроен Скейт-парк «Гелиос» по адресу: город Курск, ул.50 лет Октября, 102 |
| 1.4.6 | Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий,  физкультурно-спортивной работы  по месту жительства.  Количество участников мероприятий  (в 2020 году - не менее 20 тыс. чел.) | 100,0 | 236,3 | В 2020 году проведено 260 физкультурно-спортивных мероприятий  с общим количеством участников 20,0 тыс. чел. |
| 1.4.7 | Организация участия любителей спорта и спортсменов города Курска в межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях за пределами Курской области, в том числе в мероприятиях, проводимых в рамках  сотрудничества с городами-партнерами | 100,0 | 100,0 | В 2020 году спортсмены спортивных школ города Курска совместно  с региональными федерациями по видам спорта принимали участие  в мероприятиях за пределами города Курска с соблюдением ограничений и рекомендаций Роспотребнадзора |
| 1.4.8 | Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий  по реализации комплекса «Готов  к труду и обороне» (ГТО).  Количество мероприятий (в 2020 году -  не менее 7 мероприятий) | 0 | 0 | В отчетном году проведено 7 физкультурно-спортивных и спортивных мероприятий, в рамках которых выполнялись нормативы ГТО |
| 1.4.9 | Создание условий, обеспечивающих доступность занятий физической культурой и спортом, в том числе для лиц  с ограниченными возможностями  здоровья и инвалидов | 0 | 0 | Для инвалидов и детей-инвалидов проведены спартакиады и другие спортивные мероприятия |
| 1.4.10 | Реализация программ спортивной подготовки в муниципальных бюджетных учреждениях «Спортивные школы»  Число лиц, прошедших спортивную подготовку, занимающихся по спортивно-оздоровительным программам  (в 2020 году - не менее 4900 чел.) | 108426,4 | 108426,4 | По итогам 2020 года прошли спортивную подготовку 4925 чел. |
| 1.4.11 | Обучение здоровому образу жизни  в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Курска через систему учебных занятий и внеурочную деятельность. Охват обучающихся  (в 2020 году - 100%) | 0 | 0 | В муниципальных общеобразовательных учреждениях города Курска 100% обучающихся охвачены мероприятиями по пропаганде и обучению здоровому образу жизни через систему учебных занятий и внеурочную деятельность, в том числе в дистанционном формате |
| 1.4.12 | Организация физкультурно-оздорови-тельных мероприятий в муниципальных дошкольных образовательных  учреждениях для детей, родителей  и сотрудников.  Количество участников мероприятий  (в 2020 году - не менее 15 тыс. чел.) | 0 | 0 | Проведены физкультурно-оздоровительные мероприятия (в том числе  в дистанционном формате), в которых принимали участие дети  и сотрудники детских садов.  Количество участников мероприятий составило 15,0 тыс. чел. |
| 1.4.13 | Организация и проведение тематических бесед, профилактических  мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни,  повышение двигательной активности  в муниципальных учреждениях  культуры, общеобразовательных  школах, учреждениях высшего и среднего профессионального образования.  Количество участников мероприятий  (в 2020 году - не менее 6,7 тыс. чел.) | 0 | 0 | В 2020 году в муниципальных общеобразовательных организациях  города Курска, учреждениях культуры организовано проведение  тематических бесед, профилактических мероприятий, направленных  на формирование здорового образа жизни, повышение двигательной  активности, профилактику компьютерной и Интернет-зависимостей,  в том числе в дистанционном формате, фестиваль активного спорта  «Если хочешь быть здоров», тематические выставки художественных  работ, плакатов и др.  Активистами проекта «Киберпатруль» разработан «Урок безопасного поведения в сети Интернет», который включает информацию по профилактике наркомании и асоциальных явлений. В 2020 году проведено  27 мероприятий, в которых приняли участие 1163 слушателя.  На страницах в социальных сетях и на официальных сайтах учреждений проведены онлайн-мероприятия «Здоровье – это здорово», цикл  тематических публикаций «ПроЗОЖ», футбольная викторина в рамках литературно-спортивного проекта «Все о футболе на БИБЛИОполе», спортивные тренировки в рамках онлайн-проекта «#ПокаВсеДома»,  онлайн-показы фильмов о спорте и др.  В тематических беседах и профилактических мероприятиях приняли участие 6,7 тыс. чел. |
| 1.4.14 | Содействие участию талантливой  молодежи города Курска в молодежных мероприятиях в других городах Российской Федерации, ближнем  и дальнем зарубежье.  Количество мероприятий (в 2020 году -  не менее 10 мероприятий) | 0 | 0 | Представители города Курска приняли участие в 10-ти молодежных  мероприятиях, в том числе в: конкурсе «Кубок чемпионов Юниор-Лиг КВН»; заседании рабочего комитета Всероссийского молодежного  фестиваля «Спасибо за Победу!»; проекте «Школа КВН» Всероссийской Юниор-Лиги КВН в Москве; III Всероссийской конференции [Ассоциаций молодежных правительств России](https://vk.com/molprav), проходившей в Крыму; в семинаре  руководителей официальных представительств Всероссийской юниор-лиги КВН; 9-ти сменах творческих антишкол на территории арт-кластера «Таврида» в Крыму |
| 1.4.15 | Содействие в реализации социально-экономических молодежных проектов  в городе Курске.  Количество проектов (в 2020 году -  не менее 8 проектов) | 0 | 0 | Оказано содействие в реализации 8-ми социально-экономических  молодежных проектов, в том числе:  акция «#МыВместе»;  игры Центральной Юго-Западной лиги КВН, лиги КВН «Соловьиного края»;  проект «Зона Газона – умные пикники»;  квест, проект МГЕР «Студенческий лед»;  студенческие проекты: «Семейка – оздоровейка», «Важностьприкосновения», «Здоровое детство», «Папа, мама, я – спортивная семья!» |
| 1.4.16 | Организация деятельности городского координационного молодежного совета.  Количество заседаний совета  (в 2020 году - не менее 6-ти заседаний) | 0 | 0 | В 2020 году проведены 6 заседаний городского студенческого  координационного совета при управлении молодёжной политики,  физической культуры и спорта города Курска |
| 1.4.17 | Проведение обучающих программ для молодежи в проектной, добровольческой (волонтерской) и иных сферах.  Количество слушателей программ  (в 2020 году - не менее 33-х добровольцев) | 0 | 0 | В креативном пространстве «Веранда» проведены 5 обучающих  семинаров, в которых приняли участие 65 активистов и волонтёров |
| 1.4.18 | Организация молодежных добровольческих (волонтерских) мероприятий,  акций, конкурсов совместно с общественными организациями, движениями, объединениями, инициативными  группами.  Количество участников мероприятий  (в 2020 году - не менее 700 чел.) | 148,9 | 148,9 | В 2020 году организованы: добровольческий фестиваль «Добрый Курск», проходивший в два этапа; патриотическая онлайн-акция «#моКурскПолк2024»; акция взаимопомощи «#МыВместе».  Всего в этих мероприятиях приняли участие 900 чел. |
| 1.4.19 | Содействие в трудоустройстве подростков и молодежи специалистами муниципального казенного учреждения  «Городская молодёжная биржа труда»,  в том числе в режиме «On-line»  в информационно-коммуникационной сети «Интернет».  Выдача направлений для трудоустройства (в 2020 году - не менее 1 тыс. направлений) | 3307,0 | 3307,0 | В связи с введением режима повышенной готовности, связанного  с недопущением распространения коронавирусной инфекции, деятельность по оказанию содействия в трудоустройстве подростков и молодежи специалистами МКУ «Городская молодежная биржа труда» была ограничена. Работа проводилась по обновлению банка вакансий рабочих мест,  а также в рамках онлайн-мероприятий.  В 2020 году было выдано 351 направление для трудоустройства. Трудоустроены 135 чел., из которых 73 чел. - несовершеннолетние в возрасте  от 14 до 18 лет |
| 1.4.20 | Развитие инновационной инфраструктуры и инфраструктуры молодежного технического творчества | 0 | 0 | В 2020 году открыто новое креативное молодежное пространство  «Веранда» |
| 1.4.21 | Организация и проведение лагеря труда и отдыха для детей города Курска.  Количество участников лагеря труда и отдыха (в 2020 году - не менее 20 чел.) | 16,0 | 0 | Мероприятие не выполнено в связи с введением ограничительных  мероприятий по недопущению распространения коронавирусной  инфекции |
| 1.4.22 | Организация отдыха детей в специализированных (профильных) лагерях.  Количество участников профильных лагерей (в 2020 году - не менее  4,2 тыс. детей) | 17,0 | 11,0 | Организован отдых 105 детей в специализированной (профильной) смене «Спасатель» на базе МБУДО «Детский оздоровительно-образовательный центр им. У. Громовой» |
| 1.4.23 | Проведение мероприятий по организации санаторно-курортного лечения и оздоровления детей города Курска.  Количество детей (в 2020 году -  не менее 1,8 тыс. чел.) | 0 | 0 | В 2020 году 1010 детей, находящихся в трудной жизненной  ситуации, получили путевки в санаторно-курортные организации |
| 1.4.24 | Направление на отдых и оздоровление детей и молодежи города Курска в другие города Российской Федерации,  в ближнее и дальнее зарубежье.  Количество участников мероприятий  (в 2020 году - не менее 1 тыс. чел.) | 200,0 | 0 | Мероприятие не выполнено в связи с введением ограничительных  мероприятий по недопущению распространения коронавирусной  инфекции |
| **1.5. Культура** | | | | |
| **Задача**- сохранение культурного наследия, вовлечение граждан в культурную жизнь города | | | | |
| 1.5.1 | Внедрение информационных и цифровых технологий в деятельность  муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования.  Доля отечественного программного обеспечения в муниципальных бюджетных учреждениях культуры  и дополнительного образования  (в 2020 году – 80%) | 220,0 | 709,6 | В 2020 году подведомственными учреждениями приобретались средства антивирусной защиты, справочно-правовые системы, программное  обеспечение, офисные пакеты и операционные системы.  Доля отечественного программного обеспечения в муниципальных бюджетных учреждениях культуры и дополнительного образования  составила 80% |
| 1.5.2 | Внедрение электронного бронирования и продажи билетов в муниципальных учреждениях культуры.  Количество учреждений (в 2020 году – 2 учреждения) | 60,0 | 236,5 | В 2020 году электронное бронирование и продажа билетов организованы в 3 центрах досуга МБУК ЦД «Юность», «Спутник», детском специализированном центре досуга «Ассоль» |
| 1.5.3 | Модернизация и техническое переоснащение муниципальных бюджетных учреждений культуры | 24,0 | 24,0 | В 2020 году произведен ремонт прибора тепловычеслительной массы  в МБУК «Централизованная система библиотек города Курска» |
| 1.5.4 | Проведение ремонта муниципальных бюджетных учреждений культуры  и дополнительного образования.  Количество учреждений (в 2020 году – 14 учреждений) | 6115,4 | 9918,2 | За счет средств бюджета города и средств, полученных от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, проведен ремонт  в 17 муниципальных бюджетных учреждениях культуры и дополнительного образования (МБУК «Городской культурный центр «Лира», здания по проспекту Дружбы, МБУ ДО «Детская школа искусств № 7», культурного центра семейного чтения и досуга им. П. А. Михина МБУК «Централизованная система библиотек», МБУК «Детский специализированный центр досуга «Сказка», библиотеки-филиала № 9 МБУК «Централизованная система библиотек», МБУК «Концертно-творческий центр «Звездный», МБОУ ДО «Детская школа искусств № 1 им. Г.В. Свиридова).  Кроме того, обследовано техническое состояние конструкций, разработана проектно-сметная документация по ремонту Центральной городской библиотеки для молодежи им. А.А. Фета |
| 1.5.5 | Строительство объектов культуры: |  |  |  |
| 1.5.5.2 | Культурный центр с киноконцертным залом в поселке Северном | 1903315,0 | 0 | Работы по строительству культурного центра с киноконцертным залом в поселке Северном ведутся инвестором с 2018 года. Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию - 2021 год |
| 1.5.7 | Пополнение библиотечного фонда  (в 2020 году на 11,0 тыс. экземпляров) | 2225,0 | 2225,0 | В отчетном году в библиотечный фонд поступило около 14,0 тыс. экз. документов, в том числе 13,3 тыс. экз. печатных изданий и 657 электронных документов |
| 1.5.8 | Создание модельных библиотек.  (в 2020 году – 1 библиотека) | 0 | 8073,8 | В рамках национального проекта «Культура» открыта модельная  библиотека на базе библиотеки-филиала № 1 МБУК «Централизованная система библиотек города Курска».  За счет средств бюджета города Курска выполнен ремонт помещения,  за счет федерального бюджета приобретены мебель, компьютерная  и оргтехника, программное обеспечение, внедрены новые технологии |
| 1.5.9 | Обновление фонда музыкальных  инструментов в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования.  Обеспечение организации учебного процесса в ДШИ. Количество инструментов (в 2020 году – 10 инструментов) | 210,0 | 359,0 | В МБОУ ДО ДШИ: № 1 им. Г.В. Свиридова, № 2 им. И.П. Гринева, № 3, № 5 приобретено 17 музыкальных инструментов |
| 1.5.10 | Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности (установка мемориально-памятных досок, оборудование остановочных комплексов стендами с информацией об истории города Курска и др.)  (в 2020 году – 2 объекта) | 0 | 0 | В 2020 году установлены 2 мемориальных объекта:  доска на здании Центра театрального творчества «Ровесник»  в память заслуженному деятелю искусств И.В. Селиванову;  доска на здании по ул. Радищева 61/9 в память Герою Советского  Союза, Почетному гражданину Курской области и города Курска  М.А. Булатову |
| **1.6. Безопасность жизнедеятельности** | | | | |
| **Задача** - повышение безопасности жизнедеятельности населения, внедрение принципов «нулевой терпимости к ДТП» | | | | |
| 1.6.1 | Внедрение современных средств обеспечения безопасности, мониторинга, связи и оперативного реагирования, совершенствование системы «Безопасный город» | 28700,0 | 27700,0 | Согласно графику исполнения долгосрочного муниципального  контракта, заключенного с ПАО «Ростелеком», произведена оплата  за выполненные работы по 3 этапу проекта «Создание АПК «Безопасный город» |
| 1.6.2 | Установка систем видеонаблюдения  в местах массового пребывания граждан, на социальных объектах (детские сады, школы, учреждения культуры  и др.) и их объединение в единый  ситуационный центр в рамках концепции «умной» безопасности.  Обеспечение круглосуточного видеонаблюдения в местах массового пребывания людей на общественных территориях | 822,0 | 1204,3 | В городе Курске установлены и подключены видеокамеры, а также  проведена настройка видеокамер и необходимого коммутационного  оборудования по следующим адресам:  мемориальный комплекс «Памяти павших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» (ул. Карла Маркса) - 3 шт. (поворотные) для наблюдения за общественным порядком на объектах: главный вход  и центральная аллея; обелиск Славы и Вечный огонь; курганы  Братских могил;  парк «Героев гражданской войны» (между ул. Радищева и ул. Димитрова) – 2 шт. (поворотная и стационарная) для наблюдения за общественным порядком на объектах: памятник и Вечный огонь; площадь Героев  гражданской войны;  парк «КЗТЗ» (между ул. Сумской и ул. Заводской) – 1 шт. (поворотная) для наблюдения за общественным порядком на объектах: главная площадь парка, детский городок и центральная аллея;  парк Пионеров (между ул. Перекальского и ул. Блинова) – 2 шт.  (поворотная и стационарная) для наблюдения за общественным порядком на объектах: главный вход и центральные аллеи; центральная площадка парка и спортивные сооружения;  парк имени Рокоссовского (ул. Парковая) – 1 шт. (поворотная) для наблюдения за общественным порядком на объектах: площадь Рокоссовского, фонтан, детский городок и центральные аллеи;  сквер «Изумрудный» (между пр-том Ленинского Комсомола  и 2-й и 4-й ул. Энергетиков) – 2 шт. (стационарные) для наблюдения  за общественным порядком на объектах: центральные аллеи; территория сквера;  сквер «Гулливер» (между пр-том Энтузиастов и ул. Студенческой) -  2 шт. (поворотные) для наблюдения за общественным порядком  на объектах: детские площадки и аллеи; территория сквера;  на территории парка «Боева дача» (ул. Тускарная) для наблюдения  за общественным порядком путем интеграции с 8-ю существующими  видеокамерами, находящимися в собственности третьих лиц |
| 1.6.3 | Подготовка предложений по установке веб-камер на дорожно-строительную технику | 0 | 0 | Подготовлены предложения по установке веб-камер на дорожно-строительную технику |
| 1.6.4 | Создание современных наземных пешеходных переходов через автомобильные дороги (подсветка, зебра и пр.),  в отдельных случаях - установка  светофоров | 895,0 | 946,0 | Мероприятие выполнено в рамках муниципального задания.  Установлены 10 светофорных объектов и 2 светосигнальных устройства |
| 1.6.5 | Разработка проекта по внедрению принципов «нулевой терпимости  к ДТП» при строительстве и реконструкции автомобильных дорог (строительство «островков безопасности»  на пешеходных переходах; создание искусственных неровностей, зон  успокоения движения и др.) в плотной городской застройке | 0 | 0 | Разработан проект по внедрению принципов «нулевой терпимости  к ДТП» при строительстве и реконструкции автомобильных дорог  (строительство «островков безопасности» на пешеходных переходах;  создание искусственных неровностей, зон успокоения движения и др.)  в плотной городской застройке |
| 1.6.6 | Установка дорожных знаков, в том числе лимитирующих максимальную скорость движения в городе до 50 км в час.  Количество установленных дорожных знаков (в 2020 году - 470 ед.) | 2753,8 | 2446,23 | В 2020 году на территории города установлены 589 дорожных знаков |
| 1.6.7 | Проведение мероприятий по профилактике и соблюдению правопорядка  на улицах и в других общественных местах города.  Снижение количества зарегистрированных преступлений к уровню 2018 года (в 2020 году - на 25 ед.) | 0 | 0 | За 2020 год участковыми уполномоченными полиции отработано  1559 многоэтажных домов (74,8%), 114009 квартир (56,6%), а также  17855 частных домовладений (71%). В ходе проведения профилактического обхода административных участков осуществлено 1339 обследований мест хранения товарно-материальных ценностей (78,3%), по результатам которых выявлены 645 нарушений технической укрепленности.  Руководителям (собственникам) объектов направлены 645 информаций для устранения причин и условий, способствующих совершению хищений имущества |
| 1.6.8 | Организация информирования населения в области безопасной жизнедеятельности. Количество изготовленных предупреждающих знаков (в 2020 году - 30 ед.); количество листовок  (в 2020 году - 1000 шт.) | 15,0 | 21,6 | Изготовлены листовки в количестве 4400 шт., предупреждающие знаки на стальной подоснове (500×600 мм.) в количестве 30 шт. по тематике  безопасности на водных объектах («Выход на лед запрещен», «Осторожно, тонкий лед»), которые установлены в местах возможного выхода  людей на берегах р. Сейм, Тускарь и 11 внутренних водоемов, расположенных на территории города Курска |
| 1.6.9 | Совершенствование технологий «умной» безопасности (система видеофиксации нарушений, мониторинг дорожного движения, сбор и анализ больших объемов информации о городе) | В рамках АПК «Безопасный город» | В рамках АПК «Безопасный город» | Прорабатываются предложения по реализации данного мероприятия |
| 1.6.10 | Осуществление мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма.  Уровень профилактики этноконфессионального экстремизма, противодействия распространению идеологии терроризма и укрепления принципов толерантности в обществе (в 2020 году - 100%) | 0 | 0 | В 2020 году проведены 4 заседания антитеррористической комиссии  города Курска (АТК), в том числе с рассмотрением вопросов антитеррористической защищенности объектов образования, водоснабжения,  а также объектов транспортной инфраструктуры. Рабочими группами  при АТК города Курска проведены обследования: 194 потенциальных объектов террористических посягательств; 31 религиозного объекта  (территории) с составлением актов, а также определен перечень мест  массового пребывания людей.  В отчетном году проведен V городской конкурс творческих работ «Вместе против террора и экстремизма». В рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом проведены конкурсы плакатов, буклетов, листовок, слайд-презентаций «Вместе против террора», единые классные часы: «Нельзя допустить новый Беслан», «Дорога к миру без терроризма», «Противодействие терроризму», демонстрировались видеоролики, направленные на нетерпимое отношение к терроризму «Мир без насилия» и др.  В курских СМИ вышло в свет 82 материала антитеррористической  направленности, из них 29 – на телевидении, 21 – в печатных СМИ  (в том числе в муниципальной газете «Городские известия»), 9 – в эфире радиостанций, 12 – на лентах информагентств, 11 - в сети «Интернет».  Информационно-пропагандистскими группами проведено 210 выступлений с количеством охвата населения более 12,6 тыс. чел. на следующие темы: «Терроризм: основные меры предосторожности», «Безопасность человека. Противодействие терроризму», «Профилактика экстремизма  и асоциального поведения среди учащихся» и др.  Уровень профилактики этноконфессионального экстремизма, противодействия распространению идеологии терроризма и укрепления принципов толерантности в обществе в 2020 году составил 100% |
| 1.6.11 | Организация профилактических  мероприятий, направленных  на недопущение противоправного  поведения несовершеннолетних.  Снижение числа несовершеннолетних, совершивших преступления  (в 2020 году - на 2 чел.) | 2338,0 | 2446,4 | За 2020 год на территории города Курска зарегистрированы  134 преступления с участием 95 лиц, совершенных несовершеннолетними, что на 3,6% меньше, чем в 2019 году.  Отмечается снижение количества тяжких и особо тяжких преступлений с 54 до 38 (на 29,6%). Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, ранее совершавшими преступления, остается на уровне 2019 года (43 преступления). Отмечается снижение преступлений, совершенных несовершеннолетними в состоянии алкогольного опьянения,  с 16 до 6 (на 62,5 %). На 10,4% уменьшилось количество преступлений, совершенных в группах (с 67 до 60), на уровне 2019 года сохранилось  количество преступлений, совершенных в группе, с участием только  несовершеннолетних (20 преступлений).  Также, проведены 34 рейда с посещением семей, находящихся в трудной жизненной ситуации (291 семья) |
| **2. Приоритетное направление «Город для творчества и инноваций»** | | | | |
| **Стратегическая цель -** содействие развитию малого и среднего предпринимательства, создание условий для организации новых современных рабочих мест, обеспечения потребностей рынка труда, привлечения инвестиций, формирование среды, способствующей научно-промышленной кооперации организаций города Курска | | | | |
| **2.1. Развитие промышленного комплекса города Курска** | | | | |
| **Задача** - производство конкурентоспособной продукции, ориентированной на реальные потребности рынка, развитие импортозамещающих производств | | | | |
| 2.1.1 | Реализация инвестиционных и инновационных проектов ведущими промышленными предприятиями города | Средства предприятий | Средства предприятий | В 2020 году реализовывались инвестиционные проекты частных  инвесторов ведущими промышленными предприятиями:  ОАО «Курскрезинотехника» реализован инвестиционный проект  по модернизации каландра 101;  ООО «Курскхимволокно» освоен выпуск полиамидных высокопрочных технических нитей для гибридного корда, полиамидных канатов и шнуров, блестящих крученных и вытянутых нитей линейной плотностью для  замещения продукции китайских производителей, освоено производство многоразовых защитных костюмов «Био-Броня» трех типов;  ОАО «Электроагрегат» продолжалась реализация инвестиционного проекта по разработке и организации серийного производства генераторов и электроустановок мощностью 900-1600 кВт4;  ООО «ИСТОК» в рамках реализации инвестиционного проекта  по импортозамещению пластмассовых комплектующих заказаны пресс-формы в Италии, начаты работы по подготовке производства к выпуску свинцово-кислотной аккумуляторной батареи азиатского типоразмера  номинальной емкостью 60Ач и др. |
| 2.1.2 | Ввод новых, техническое переоснащение действующих мощностей, внедрение современных технологий, освоение новых видов продукции, внедрение международных стандартов качества.  Рост объема промышленного производства в % к уровню 2018 года  (в 2020 году – 112,4%) | Средства предприятий | Средства предприятий | В 2020 году ОАО «Фармстандарт-Лексредства», ЗАО «Курский  электроаппаратный завод», АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова», «ООО «Комплект», АО «КОНТИ-РУС», ООО «Курское молоко»,  ОАО «Курскхлеб», АО «Проект Свежий хлеб», АО «Курский комбинат хлебопродуктов», ФКП «Курская биофабрика – фирма БИОК»,  МУП «Курскводоканал» и др. направлены инвестиции на техническое переоснащение и модернизацию предприятия.  АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» освоено 47 единиц новых  видов продукции, ОАО «Курскрезинотехника» - 24 новых изделия. ОАО «Фармстандарт-Лексредства» - 19 новых наименований препаратов. ОАО «Электроагрегат», АО «Счетмаш» также проводились работы  по освоению новых видов продукции, в том числе импортозамещающей.  Рост объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по городу Курску по полному кругу предприятий  к уровню 2018 года составил 110,5%.  Увеличение объема отгруженных товаров в действующих ценах в целом по городу Курску в 2020 году произошло как за счет роста индекса промышленного производства, который составил 103,3%, так и индекса-дефлятора оптовых цен промышленной продукции (101,2%) |
| 2.1.3 | Информационно-консультационная поддержка участия предприятий малого и среднего бизнеса в программах  финансовой поддержки, программах государственных фондов развития  промышленности, программах  поддержки научно-технической и инновационной деятельности | 93000,0 | 0 | Информационная поддержка оказывается в рамках соглашения  о сотрудничестве между Администрацией города Курска и Ассоциацией микрокредитная компания «Центр поддержки предпринимательства  Курской области» |
| 2.1.4 | Участие Администрации города Курска в экономической политике региона  по формированию и развитию промышленных кластеров.  Улучшение делового и инвестиционного климата | 0 | 0 | В городе Курске осуществляли деятельность отраслевые объединения: Консорциум легкой промышленности города Курска, Консорциум  IT-предприятий города Курска, Консорциум туристических организаций города Курска, Консорциум предприятий ландшафтного строительства  и производства посадочного материала города Курска |
| 2.1.6 | Формирование благоприятных условий для повышения конкурентоспособности товаров местных производителей (меры поддержки).  Увеличение объемов продаж продукции предприятий местных товаропроизводителей | 0 | 0 | Оборот крупных и средних предприятий, осуществляющих деятельность в сфере «обрабатывающие производства», за 2020 год составил  89486,8 млн. руб. (по отношению к 2019 году – 109,9 %).  В рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Курске на 2017-2020 годы» осуществлялась финансовая, имущественная и инфраструктурная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. Финансовую поддержку  до 300 тыс. руб. получили 15 начинающих предпринимателей. Имущественная поддержка в виде предоставления в аренду на льготных условиях помещений МКУ «Территория развития и поддержки предпринимательства и социальных инициатив «Перспектива» предоставлена 9 предпринимателям. Помощь субъектам малого и среднего предпринимательства  оказывали отраслевые объединения – Консорциумы.  Комитетом по управлению муниципальным имуществом города Курска предоставлена преференция в виде заключения договора аренды на новый срок без проведения торгов ООО фирма «Заряна», ООО «Корнелли»,  осуществляющим производство промышленных товаров |
| 2.1.7 | Поддержка деятельности Консорциума предприятий легкой промышленности города Курска и Консорциума  IT-предприятий города Курска  (в 2020 году – не менее 2-х) | 0 | 0 | За отчетный период в Консорциум предприятий легкой промышленности города Курска и Консорциум IT-предприятий города Курска  вовлечено 2 участника.  Численность субъектов в деятельности 2-х Консорциумов составила  52 участника |
| 2.1.8 | Оказание содействия промышленным предприятиям по вопросам обмена информацией о выпускаемой продукции, организации взаимного участия товаропроизводителей в выставках, ярмарках, форумах, семинарах, проводимых  в городах Центрального федерального округа, городах-партнерах ближнего  и дальнего зарубежья | 0 | 0 | На официальном сайте Администрации города Курска размещались информационные материалы о проведении выставок, ярмарок, форумов, семинаров, проводимых в городах Центрального федерального округа, городах-партнерах ближнего и дальнего зарубежья |
| 2.1.9 | Участие Администрации города Курска в региональной политике по развитию кадрового потенциала организаций  и предприятий промышленности  (в организации областных конкурсов профессионального мастерства «Лучший по профессии», мероприятиях, направленных на решение проблем, связанных с дисбалансом спроса  и предложений на рабочие специальности) | 0 | 0 | В организациях города Курска проводилась работа по развитию  кадрового потенциала и улучшению условий труда работников.  АО «Авиаавтоматика им. В.В. Тарасова» проведен конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» среди токарей, фрезеровщиков, наладчиков станков с вручением дипломов победителям.  В обществе проведен Фестиваль вакансий «Ярмарка рабочих мест – 2020» в онлайн-режиме. Предприятие стало победителем конкурса видеороликов «Работа мечты» и было награждено грамотой.  В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» проведен «Единый час» с обсуждением вопросов обеспечения безопасных и здоровых условий труда и профилактики профзаболеваний, также организована акция памяти погибших и пострадавших на производстве с оформлением Экрана памяти, с просмотром материалов на тему предотвращения травматизма, проработкой обстоятельств несчастных случаев в ПАО «Россети».  На Курском заводе «Маяк» филиале АО «ННПО им. М.В. Фрунзе»  проведен внутренний анализ наличия документации по охране труда с проверкой состояния санитарно-бытовых помещений.  ЗАО «Курский электроаппаратный завод» продолжает внедрять инициативы национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», который был разработан для повышения конкурентоспособности российских товаров и услуг. Благодаря проекту предприятия планирует увеличить производительность труда, оптимизировать производственные процессы, а также стать образцовой производственной площадкой,  на которой в дальнейшем смогут обучаться специалисты всей страны.  Информация о проведении мероприятий размещается на официальном сайте Администрации города Курска |
| **2.2. Развитие малого и среднего предпринимательства** | | | | |
| **Задача -** стимулирование предпринимательской инициативы, разработка и внедрение современных мер поддержки малого и среднего предпринимательства | | | | |
| 2.2.1 | Информационная поддержка, формирование положительного имиджа и пропаганда предпринимательства, поддержкамолодежного предпринимательства,  в том числе в сфере креативных услуг.  Количество консультативных, информационных услуг, предоставленных МКУ «Территория развития и поддержкипредпринимательства и социальных инициатив «Перспектива» (в 2020 году - не менее 350 ед.) | 0 | 0 | За 2020 год МКУ «Территория развития и поддержки предпринимательства и социальных инициатив «Перспектива» оказано 492 консультативные, информационные услуги |
| 2.2.2 | Популяризация предпринимательской деятельности среди школьников  и студентов города Курска.  Количество проведенных мероприятий для школьников и студентов  (в 2020 году - не менее 5 мероприятий) | 0 | 0 | В отчетном периоде для учащихся города Курска проведено 9 практико-теоретических занятий по темам: «Деньги»; «Налоги»; «Банковская система»; «Фондовый рынок»; «Основы финансового планирования»  (2 занятия); «Осторожно мошенники»; «Основы предпринимательской деятельности»; «Бизнес-план» |
| 2.2.3 | Организация программ обучения  действующих и начинающих предпринимателей франчайзингу.  Активизация деятельности малого  и среднего предпринимательства | 0 | 0 | В 2020 году проведен 1 курс семинарских занятий «Как стать предпринимателем?», слушателями которого стали 248 чел. |
| 2.2.4 | Анализ, разработка и принятие нормативных правовых актов, регулирующих осуществление предпринимательской деятельности, и привлечение общественных организаций предпринимателей к разработке и экспертизе правовых актов по вопросам осуществления предпринимательской деятельности.  Количество разработанных нормативных правовых актов (в 2020 году - не менее 2 ед.) | 0 | 0 | В 2020 году разработаны 11 нормативных правовых актов, регулирующих деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства.  Заявок на проведение экспертизы муниципальных правовых актов  по вопросам осуществления предпринимательской деятельности  за отчетный период не поступало. |
| 2.2.5 | Мониторинг деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, выявление проблем, сдерживающих развитие малого и среднего предпринимательства, определение путей их решения.  Количество хозяйствующих субъектов малого и среднего предпринимательства - участников анкетирования  (в 2020 году - не менее 200 ед.);  количество подготовленных отчетов по результатам мониторинга (в 2020 году - 1 отчет) | 0 | 0 | Мониторинг деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется путем анкетирования. В 2020 году в нем приняли  участие 299 субъектов.  Анализ данных исследования показал, что на территории города Курска основными видами предпринимательской деятельности являются: предоставление услуг, производство конечной продукции, а также торговля и дистрибуция товаров и услуг, произведенных другими компаниями. Основными географическими рынками являются рынки Курской области и отдельных муниципальных образований (локальные рынки).  Субъекты предпринимательский деятельности города Курска охарактеризовали условия ведения бизнеса, который они представляют,  с «высокой» и «слабой» степенью конкуренции. На территории города присутствует большое количество конкурентов, предлагающих аналогичную продукцию той, которую они представляют.  Усиление конкуренции в различных отраслях бизнеса может рассматриваться как положительное явление со стороны потребителей товаров и услуг.  Большая часть опрошенных предпринимателей считает,  что административных барьеров для ведения текущей деятельности  и открытия нового бизнеса нет или они преодолимы без существенных затрат |
| 2.2.7 | Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе предоставление субсидий начинающим собственный бизнес на субсидирование части затрат, связанных с организацией и ведением дела; субсидирование части затрат,  связанных с участием в межрегиональных и международных выставочно-ярмарочных мероприятиях.  Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, начинающих собственный бизнес, - получателей  субсидий (в 2020 году - не менее 20 ед.) | 4736,0 | 4149,8 | Финансовая поддержка в сумме 4149,8 тыс. руб. в отчетном периоде оказана 15 субъектам малого и среднего предпринимательства |
| 2.2.8 | Осуществление муниципальных  закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, социально  ориентированных некоммерческих  организаций.  Доля муниципальных закупок,  осуществляемых у субъектов малого  и среднего предпринимательства (в 2020 году - не менее 15%) | 0 | 0 | В соответствии с действующим законодательством проведены  более 1,0 тыс. конкурентных процедур, в результате чего заключены  контракты на 2705,6 млн. руб.  Расширена возможность участия субъектов малого и среднего предпринимательства путем перевода закупок у единственного поставщика в электронный вид (постановление Администрации города Курска от 21.12.2017 № 3302 (ред. от 08.12.2020 № 2292) «Об осуществлении закупок малого объема с использованием электронного ресурса «Электронный магазин»).  Доля муниципальных закупок, осуществленных у субъектов малого  и среднего предпринимательства, составила 24% |
| **2.3. Формирование туристско-рекреационного кластера** | | | | |
| **Задача -** создание конкурентоспособного туристического продукта, обеспечивающего предоставление услуг на общероссийском уровне (туристических дестинаций) | | | | |
| 2.3.2 | Создание дизайн-кода города Курска.  Наличие архитектурно-художественной концепции улиц и общественных  территорий города | 50,0 | 50,0 | В августе 2020 года проведены публичные слушания в рамках создания дизайн-кода. Решением Курского городского Собрания от 18.08.2020  № 128-6-РС «О внесении изменений в решение Курского городского  Собрания от 20.12.2019 № 102-6-РС «Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа «Город Курск» внесены дополнения в части требований к оформлению и размещению информационных конструкций на фасадах объектов капитального строительства (дизайн-код для информационных конструкций) и требований к оформлению  элементов фасадов объектов капитального строительства (дизайн-код  для фасадов объектов капитального строительства). В соответствии  с утвержденными правилами благоустройства протестирована ул. Ленина |
| 2.3.3 | Разработка бренда города Курска | 7500,0 | 0 | Проведена работа по сбору предложений о разработке бренда города Курска |
| 2.3.6 | Сохранение и восстановление памятников истории и культуры, развитие  культурно-исторического туризма.  Техническое обследование, поддержание и ремонт 22 памятников истории  и культуры с выполнением работ  по благоустройству территорий  (в 2020 году - 3) | 13516,7 | 13,126 | В 2020 году выполнен капитальный ремонт фасада и крыши здания  Администрации города Курска (объект культурного наследия «Здание горсовета 1957»), комплекса, посвященного экипажу АПРК «Курск», и памятника Солдату на Мемориале павших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов |
| 2.3.8 | Поддержка малого и среднего предпринимательства, связанного с разработкой и производством сувенирной продукции с символикой Курска.  Формирование туристической привлекательности территорий города | 0 | 0 | В 2020 году 20 субъектам малого и среднего бизнеса на бесплатной основе предоставлены места для торговли сувенирной продукцией  с символикой города Курска при проведении культурно-массовых  мероприятий |
| 2.3.9 | Создание ежегодного календаря  туристических событий | 0 | 0 | В связи с пандемией коронавирусной инфекции ежегодный календарь туристических событий на 2020 год не разрабатывался |
| 2.3.10 | Формирование системы и использование творческих и креативных способностей, идей и предложений городского сообщества по проведению ярких туристических событий и мероприятий.  Увеличение средней продолжительности пребывания туристов на территории города | 0 | 0 | При проведении городских мероприятий, в социальных сетях размещаются обращения к жителям города с предложением принять в них участие  с интересными идеями и проектами.  Поступившие предложения об организации выступлений местных  музыкальных групп, гастролей популярных артистов, тематических  площадок, стендов, детских мероприятий, показов и др. анализируются  и в большинстве реализуются на городских площадках |
| 2.3.12 | Разработка новых экскурсионных маршрутов по Курску и прилегающим территориям.  Количество новых маршрутов (в 2020 году - не менее 2) | 0 | 0 | В 2020 году разработаны тематические пешеходные экскурсии  по городу: «Знаменитые куряне: Карион Истомин – монах, педагог,  писатель» с посещением литературного музея и/или музея книги Курска (посвященная 370-летию со дня его рождения), «Курский период  Каземира Малевича» |
| 2.3.13 | Участие в российских, региональных и международных туристических выставках, форумах и конференциях.  Количество мероприятий (в 2020 году -  не менее 1мероприятия) | 10,0 | 19,2 | В 2020 году МБУК «ЦИКН» участвовал международной туристической выставке «Интурмаркет-2019» (Москва) |
| **2.4. Повышение инвестиционной привлекательности** | | | | |
| **Задача** - обеспечение устойчивого инвестиционного развития, улучшение инвестиционного климата и развитие конкуренции, создание условий для привлечения инвестиций в ключевые отрасли экономики города | | | | |
| 2.4.1. | Совершенствование нормативной  правовой базы в сфере регулирования инвестиционной деятельности | 0 | 0 | В целях развития инвестиционной деятельности в городе Курске  проводится работа по совершенствованию нормативной правовой базы.  В июле 2020 года заключен муниципальный контракт  с ОАО «Гипрогор» по разработке проекта Генерального плана города Курска.  Внесены изменения в Правила землепользования и застройки  муниципального образования «Город Курск» в части, касающейся  градостроительных регламентов, устанавливающих виды использования земельных участков (решение Курского городского собрания  от 17.11.2020 № 142-6-РС).  В 2020 году принято 28 нормативных правовых актов об утверждении документации по планировке территорий города Курска.  Кроме того, в 2020 году актуализированы и размещены на официаль-ном сайте Администрации города Курска 3 административных  регламента по предоставлению муниципальных услуг:  «Выдача градостроительного плана земельного участка»;  «Выдача разрешений на строительство и реконструкцию объектов  капитального строительства»;  «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию» |
| 2.4.2. | Совершенствование Дорожной карты по обеспечению благоприятного инве-стиционного климата в городе Курске | 0 | 0 | Постановлением Администрации города Курска от 03.08.2020 № 1420 утвержден план мероприятий («дорожная карта») по созданию  благоприятного инвестиционного климата в городе Курске, который размещен на официальном сайте Администрации города Курска в разделе «Экономика», в подразделе «Информация для инвесторов», на странице «Нормативно-правовая база» |
| 2.4.3. | Размещение на сайте Администрации города Курска информации по вопросам регулирования инвестиционной деятельности.  Информирование населения об  инвестиционной деятельности | 0 | 0 | В 2020 году на официальном сайте Администрации города Курска  размещены:  Инвестиционный паспорт муниципального образования «Город Курск», утвержденный Главой города Курска 18.12.2020 года;  информация об утверждении перечня современных технологий  для специальных инвестиционных контрактов;  перечень инвестиционных проектов, реализуемых (планируемых  к реализации) на территории города Курска;  информация об итогах инвестиционной деятельности в городе Курске  за 2019 год;  информация о выполнении мероприятий «дорожной карты»  по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в городе  Курске за 2019 год |
| 2.4.5 | Формирование и ведение информационной базы инвестиционных проектов.  Размещение информации в открытом доступе | 0 | 0 | В 2020 году в рамках формирования базы инвестиционных проектов проведена работа с организациями всех форм собственности,  расположенными на территории города Курска. В результате мониторинга сформирован и размещен на официальном сайте Администрации  города Курска перечень инвестиционных проектов, реализуемых (планируемых к реализации) на территории города Курска, в который вошли  17 инвестиционных проектов, реализуемых (планируемых к реализации) такими предприятиями как: ОАО «Курский завод КПД им. А.Ф. Дериглазова», МУП «Водоканал», ООО НПО «Композит», ООО «ИСТОК+»,  ОАО «Курскрезинотехника» и др. |
| 2.4.6 | Мониторинг реализации инвестиционных проектов организациями всех форм собственности, расположенными  на территории города Курска.  Контроль за выполнением обязательств, предусмотренных соглашением  о сотрудничестве с инвестором | 0 | 0 |
| **2.5. Цифровая экономика и «умный» город** | | | | |
| **Задача -** развитие цифровой экономики, содействие внедрению технологий «умного» города | | | | |
| 2.5.1 | Участие в реализации региональных проектов Курской области в рамках национального проекта «Цифровая  экономика Российской Федерации» («Нормативное регулирование цифровой среды»; «Информационная  безопасность»; «Цифровое государственное управление») | 0 | 0 | Проводится работа по сбору информации от отраслевых и территориальных органов Администрации города Курска для разработки программы «Цифровизация города Курска» |
| **3. Приоритетное направление «Город, наполненный жизнью»** | | | | |
| **Стратегическая цель** - формирование комфортной городской среды, направленное на создание условий для раскрытия человеческого потенциала и способствующее росту «истинного человеческого благополучия» в рамках парадигмы устойчивого развития | | | | |
| **3.1. Комфортная городская среда** | | | | |
| **Задача -** формирование гуманистической человеко-ориентированной доступной городской среды, реализация современной градостроительной политики | | | | |
| 3.1.1 | Участие в реализации региональных проектов Курской области в рамках национального проекта «Жилье  и городская среда» («Формирование комфортной городской среды») | 0 | 0 | В 2020 году муниципальное образование «Город Курск» участвовало в реализации региональных проектов Курской области в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Осуществлялось благоустройство дворовых и общественных территорий с учетом пожеланий лиц с ограниченными возможностями здоровья.  В рамках субсидии на выполнение мероприятий по муниципальной программе «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Город Курск» на 2018-2024 годы» в 2020 году были разработаны дизайн-проекты благоустройства дворовых и общественных территорий с учетом пожеланий граждан.  Индекс качества городской среды в 2020 году составил 166 баллов |
| 3.1.3 | Комплексное благоустройство внутриквартальных и дворовых территорий, включая организацию парковочного пространства. | 71047,9 | 62721,4 | В рамках муниципальной программы «Формирование современной  городской среды в муниципальном образовании «Город Курск» в 2019-2020 годах было выполнено благоустройство 111 дворовых территорий |
| 3.1.4 | Благоустройство городских общественных территорий. | 74849,7 | 71918,3 | В рамках муниципальной программы «Формирование современной  городской среды в муниципальном образовании «Город Курск»  в 2019-2020 годах было выполнено благоустройство 13 общественных территорий |
| **3.2. Пешеходный город** | | | | |
| **Задача** - развитие пешеходной и велосипедной инфраструктуры, формирование здорового образа жизни граждан | | | | |
| 3.2.2 | Создание пешеходных зон на наиболее популярных у жителей маршрутах.  Формирование «новой мобильности», в соответствии с которой приоритетом является пешеход | 400,0 | 0 | Рассматриваются проекты по созданию пешеходных зон |
| 3.2.4 | Изучение возможностей расширения тротуаров на центральных улицах города, физическое отделение тротуаров  от проезжей части, увеличение числа пешеходных переходов | 240,0 | 4081,0 | Отремонтировано 36117,2 кв. м тротуаров на центральных улицах  города Курска.  Выполнены работы по благоустройству пешеходной зоны, прилегающей к фонтану на Театральной площади по ул. Ленина, а также тротуара по ул. 3-ей Агрегатной |
| 3.2.5 | Обеспечение пешеходной или велосипедной связи пешеходных улиц, городских парков, ключевых достопримечательностей и общественных пространств | 500,0 | 0 | Мероприятие не выполнено в связи с отсутствием финансирования |
| **3.3. Привлекательный архитектурный и визуальный облик** | | | | |
| **Задача** - улучшение визуальной привлекательности Курска | | | | |
| 3.3.1. | Организация разработки проекта  Генерального плана города Курска | 2610,0 | 2610,0 | В соответствии с постановлением Администрации города Курска  от 08.04.2020 № 652 было принято решение о подготовке проекта  Генерального плана города Курска. В июле 2020 года заключен муниципальный контракт с ОАО «Гипрогор». Работы в 2020 году завершены  по I этапу, согласована концепция и эскиз Генерального плана города Курска. До утверждения проект будет рассмотрен на публичных слушаниях в мае 2021 года. Предполагаемые сроки утверждения Генерального плана –III-IV квартал 2021 года |
| 3.3.7. | Стимулирование применения современных дизайнерских и архитектурных решений, реализация проектов, связанных с формированием архитектурных доминант и акцентов в каждом из районов города | 0 | 0 | В 2020 году в рамках внедрения дизайн-кода города Курска утверждены Требования к оформлению и размещению информационных конструкций на фасадах объектов капитального строительства, Требования к оформлению элементов фасадов объектов капитального строительства |
| 3.3.10 | Разработка и внедрение единого стиля оформления фасадов, наружной рекламы, информационных табло, вывесок, указаний улиц.  Утверждение концепции единого оформления фасадов и вывесок, размещения рекламы | 0 | 0 |
| 3.3.11 | Установка новых арт-объектов, подходящих городу по тематике.  Формирование комфортной пространственной среды | 0 | 0 | В рамках проведения Дня города Курска и новогодних праздничных мероприятий создана зона праздничного оформления с светодинами-ческими конструкциями на Театральной площади города Курска |
| 3.3.12 | Создание привлекательного городского вида и мест для фотографирования Демонтаж рекламных конструкций  (в 2020 году – 10 шт.) | 806,0 | 1122,8 | Всего в 2020 году демонтировано 194 рекламные конструкции  (из них 76 - брандмауэрное панно) и 46 штендеров.  Произведена установка фонтана с комплексным благоустройством  прилегающей территории, установкой малых архитектурных форм  на Театральной площади города Курска |
| 3.3.13 | Премии победителям архитектурного конкурса на разработку архитектурно-художественной концепции внешнего облика улицы Ленина | 500,0 | 0 | Проведен первый тур конкурса на разработку концепции архитектурно-художественного облика части ул. Ленина города Курска -  от пл. Перекальского до ул. Садовой.  Выплата премии будет осуществлена в 2021 году |
| 3.3.14 | Организация работ по подготовке материалов по координированию границ территориальных зон Правил землепользования и застройки муниципальногообразования «Город Курск» для внесения их в государственный кадастр недвижимости | 0 | 0 | Подготовка материалов по координированию границ территориальных зон для внесения их в государственный кадастр недвижимости будет осуществлена после утверждения нового Генерального плана города Курска и внесения изменений в Правила землепользования и застройки  муниципального образования «Город Курск» |
| 3.3.16 | Разработка проекта внесения изменений в местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Город Курск» | 0 | 0 | Постановлением Администрации Курской области от 15.11.2011  № 577-па утверждены региональные нормативы градостроительного  проектирования Курской области. В настоящее время в указанное  постановление Администрации Курской области вносятся изменения,  после утверждения которых будут внесены изменения в местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Город Курск» |
| **3.4. Жилищная политика** | | | | |
| **Задача** - развитие современного жилищного строительства на территории города Курска. Создание условий для обеспечения граждан жильём | | | | |
| 3.4.1 | Участие в реализации региональных проектов Курской области в рамках национального проекта «Жилье  и городская среда» («Жильё», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»).  Средняя обеспеченность жильем в расчете на 1 жителя в 2020году - 28,8 кв. м | 0 | 0 | Средняя обеспеченность жильем в расчете на 1 жителя в 2020 году -  28,5 кв. м. Невыполнение показателя связано с низкой финансовой активностью застройщиков в связи с введением ограничительных мероприятий по недопущению распространения коронавирусной инфекции.  В рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» реализуются мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках Адресной программы Курской области по переселению граждан  из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 (1 сентября) годы.  В 2020 году была приобретена 21 квартира (11 из которых в строящихся домах). Площадь приобретенных квартир составила 526 кв. м, в результате чего переселены 26 чел. |
| 3.4.2 | Проведение мониторинга технического состояния многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования «Город Курск».  Улучшение условий проживания граждан многоквартирных домов | 0 | 0 | Постановлением Администрации Курской области от 27.12.2013  № 1038-па (в ред. от 22.12.2020 № 1344-па) утверждена региональная  программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Курской области, сроком на 30 лет. В рамках реализации краткосрочного плана на 2020-2022 годы,  утвержденного постановлением Администрации Курской области  от 15.04.2019 № 328-па (в ред. от 11.02.2021 № 125-па), в городе Курске  в 2020 году проведен мониторинг 2079 многоквартирных домов |
| 3.4.3 | Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.  Количество аварийных домов, граждане (жильцы) которых переселены  (в 2020 году – 3 ед.) | 4400,0 | 51212,96 | В рамках реализации Адресной региональной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы, утвержденной постановлением Администрации города Курска от 06.06.2019  № 1042:  в августе 2020 года заключены муниципальные контракты на приобретение у АО «Курский завод КПД им. А.Ф. Дериглазова» 10-ти квартир  в собственность муниципального образования «Город Курск»;  в декабре 2020 года подписаны муниципальные контракты  с ООО Специализированный застройщик «Инстеп» на приобретение  11-ти квартир путем участия в долевом строительстве многоквартирных домов |
| 3.4.4 | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома.  Количество молодых семей, получивших социальные выплаты (субсидии)  а приобретение (строительство) жилья (в 2020 году – 24 семьи) | 10048,0 | 10048,0 | В 2020 году на условиях софинансирования социальные выплаты  на приобретение жилья или строительство жилого дома предоставлены  24 молодым семьям, в том числе 18 семьям, имеющим трех и более детей |
| 3.4.5 | Предоставление дополнительной социальной выплаты молодым семьям - претендентам на получение социальной выплаты при рождении (усыновлении) ребенка.  Количество молодых семей, получивших социальные выплаты  (в 2020 году- 3 семьи) | 329,8 | 329,8 | В отчетном году из бюджета города Курска представлена дополнительная социальная выплата трем молодым семьям |
| 3.4.6 | Предоставление субсидии на возмещение затрат работникам муниципальных образовательных учреждений города Курска, признанным в установленном порядке нуждающимися в получении жилья или улучшении жилищных условий, на уплату процентов по кредитам  и займам, полученным в российских кредитных организациях или иных  организациях, имеющих право выдавать гражданам кредиты на приобретение или строительство жилья.  Количество работников муниципальных образовательных учреждений  (в 2020 году- 62 чел.) | 6706,2 | 6143,4 | В 2020 году субсидии на возмещение затрат работникам муниципальных образовательных учреждений города Курска, признанным в установленном порядке нуждающимися в получении жилья или улучшении жилищных условий, на уплату процентов по кредитам и займам, полученным  в российских кредитных организациях или иных организациях, имеющих право выдавать гражданам кредиты на приобретение или строительство жилья, получили 77 чел. |
| 3.4.7 | Создание условий для развития жилищного строительства, в том числе  в рамках реализации проектов  по комплексному развитию территорий. Содействие привлечению инвестиций  в жилищное строительство.  Ввод жилья в эксплуатацию  (в 2020 году – 347,1 тыс. кв. м общей площади) | 12279058,4 | 10066697,11 | В 2020 году введено в эксплуатацию 225,5 тыс. кв. м жилья,  что составило 84,1% к уровню 2019 года. |
| 3.4.8 | Взаимодействие с Администрацией Курской области по обеспечению жильем льготных категорий граждан города Курска за счет федерального и областного бюджетов.  Количество семей (в 2020 году –  43 семьи) | 5740,0 | 30696,3 | Улучшены жилищные условия 46 семей, относящихся к следующим  категориям граждан:  вынужденным переселенцам – 1;  пострадавшим вследствие радиационных аварий и катастроф - 5;  гражданам, выехавшим из районов Крайнего Севера – 2;  ветеранам боевых действий, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов – 16;  ветеранам и инвалидам ВОВ - 2;  гражданам, занятым в бюджетной сфере – 10;  гражданам, проживавших в аварийных жилых домах – 10 |
| 3.4.9 | Приобретение и предоставление жилых помещений малоимущим гражданам, признанным нуждающимися в жилых помещениях.  Количество семей малоимущих граждан, улучшивших жилищные условия  (в 2020 году – 7 семей) | 24137,0 | 0 | За 2020 год улучшили жилищные условия 10 семей, признанных  нуждающимися в жилых помещениях. Предоставление жилых помещений осуществлялось за счет высвобожденного жилого фонда |
| 3.4.10 | Предоставление в собственность  отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального  жилищного строительства на бесплатной основе.  Количество земельных участков  (в 2020 году - 200 ед.) | 349,7 | 0 | В соответствии с Законом Курской области от 21.09.2011 № 74-ЗКО многодетным семьям в 2020 году предоставлены 14 земельных участков.  Мероприятие выполнено частично в связи с дефицитом земельных участков, находящихся в границах территории города Курска,  которые возможно использовать для индивидуального жилищного  строительства |
| **3.5. Экогород** | | | | |
| **Задача** - реализация модели экогорода, улучшение экологической обстановки | | | | |
| 3.5.1 | Разработка и реализация «дорожной карты» по развитию зеленого города с указанием индикаторов и основных задач | 0 | 0 | В настоящее время разрабатываются предложения по реализации  «дорожной карты» по развитию зеленого фонда города |
| 3.5.2 | Развитие городских общественных  пространств и зеленых зон,  недопущение застройки парковых территорий | 0 | 0 | В рамках реализации программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Город Курск» на 2018- 2024 годы» в 2020 году благоустроены следующие общественные территории:  пешеходная зона, прилегающая к фонтану на Театральной площади  по ул. Ленина;  сквер по ул. Белгородской;  сквер по ул. Перекальского;  зона отдыха «Озеро Ермошкино».  В рамках проекта «Народный бюджет» выполнены работы  по благоустройству: скверов «Спортивный» и «Улыбка»; тротуара  по ул. 3-й Агрегатной; спортивной площадки по ул. 4-й Восточной (в районе жилого дома № 39); капитальному ремонту трассы и ограждения  МБУ «Спортивная школа «Картинг».  В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Город Курск», утвержденными решением Курского городского Собрания от 23.10.2007 № 388-3-РС, возведение объектов капитального строительства на территории парков не допускается |
| 3.5.3 | Расчистка и благоустройство расположенных на территории города родников, рек, водоемов и прилегающих  к ним зон.  Сохранение водных объектов путем расчистки береговых зон протяженностью (в 2020 году - 0,6 км) | 0 | 246,0 | В 2020 году контроль за состоянием воды в водоемах на территории  города Курска с целью получения достоверной информации об уровне  загрязненности и анализа негативных воздействий на человека и окружающую природную среду проводился на пяти водных объектах города  (2 родника им. Серафима Саровского вдоль р. Тускарь в районе Боевой дачи, родник в районе Стезевой дачи, водоем в районе ул. 1-ой Стрелецкой, Ермошкино озеро).  В отчетном году проведены работы по расчистке от поросли, сорной растительности, упавших деревьев, мусора прибрежной зоны р. Тускарь  на протяжении 0,123 км, расположенной на левом берегу реки от моста  по ул. Малых вдоль ул. Стрелецкой Набережной до переходного моста  через р. Тускарь |
| 3.5.4 | Организация наблюдения за состоянием объектов охраны окружающей природной среды на территории города.  Определение уровня загрязненности  (в 2020 году - на 5 объектах) | 0 | 0 | На территории города Курска осуществлялся рейдовый контроль  за состоянием мест общего пользования, в том числе за уборкой территории, сносом или заменой поврежденных зеленых насаждений,  своевременным вывозом отходов, недопущением парковки транспортных средств на газонах |
| 3.5.5 | Проведение работ по защите населения и территории города Курска от подтопления | 4350,0 | 153,4 | В 2020 году выполнены работы по расчистке водоотводного лотка  по ул. Парковой (от ул. Краснополянской до ул. Прилужной); водоотводной канавы с трубами и лотками от ул. В. Луговой, 160, вдоль  ул. Заречной. Проведены работы по противопаводковым мероприятиям  по ул. Заречной |
| 3.5.6 | Организация работ по лесоустройству, содержанию, благоустройству, защите, охране и восстановлению городских лесов.  Сохранение защитных, оздоровительных и иных полезных функций городских лесов (в 2020 году - на площади  5 га) | 2139,0 | 1766,689 | В отчетном периоде организованы и проведены следующие работы:  изготовлены и установлены 50 шлагбаумов на территории лесных участков города Курска;  изготовлены и установлены 30 аншлагов противопожарного назначения на территории лесных участков;  проведена выборочная санитарная рубка леса в урочище «Шуклинка» на территории города Курска на площади 3,0 га с общим объемом удаляемой древесины 160,069 м3;  осуществлялся уход за минерализованными полосами на территории лесных участков, в том числе восстановительные работы по пропашке  минерализованных полос общей протяженностью 445 км и их очистке  от валежника, деревьев (2010 шт.). Общий объем удаленной с территории минерализованных полос древесины, непригодной к реализации, составляет 603 м3 |
| 3.5.7 | Организация работ по формированию крон, обрезке, санитарной рубке (сносу) и посадке зеленых насаждений; создание, реконструкция (восстановление) газонов и цветников.  Удаление (снос) аварийных, больных, малоценных насаждений объемом  (в 2020 году – 2,0 тыс. куб. м).  Оздоровление существующих зеленых насаждений (в 2020 году – 1,3 тыс. шт.).  Посадка древесно-кустарниковых насаждений (в 2020 году - 3 тыс. шт.).  Корчевка пней (в 2020 году - 150 шт.). | 17140,5 | 27341,502 | В 2020 году были выполнены следующие работы: уход (обрезка)  за древесно-кустарниковыми насаждениями, посадка и уход за цветниками по улицам города; оформление цветников с использованием инертного материала; разработка проектной документации устройства цветочного оформления; восстановление газонов на площади 0,034 га по ул. Ленина, Кавказской, М. Горького; подкормка деревьев минеральными удобрениями по ул. Ленина и Красной площади в городе Курске с применением  гидробура; посадка деревьев и восстановление газонов по ул. Ленина  и ул. Марата (24 шт.), рябины по пр. Клыкова (383 шт.), декоративных кустарников по ул. Тускарной (444 шт.); роз по ул. Ленина (2361 шт.); устройство клумбы вокруг фонтана на Московской площади; установка форм «Бабочка» по ул. Ленина (5 шт.).  Всего на территории города высажено более 421 тыс. шт. цветочной рассады.  Проведена очистка территории города Курска от больных, аварийных, сухих, упавших древесно-кустарниковых насаждений, корчевка пней  на территории города |
| 3.5.8 | Благоустройство и содержание парков, скверов, мемориала Памяти павших  в годы Великой Отечественной Войны, других памятных мест и зон отдыха  на территории города.  Увеличение площади содержания благоустроенных территорий общего пользования, приходящейся на 1 жителя города Курска (в 2020 году - 1,45 кв. м)  Площадь благоустроенных территорий (в 2020 году - 0,5 га) | 42312,6 | 70422,024 | В отчетном году выполнены работы по содержанию парков, скверов, мемориала Памяти павших в годы Великой Отечественной войны, других памятных мест и зон отдыха на территории города на площади 74,13 га (уборка, покос газонов, посадка цветников и уход за ними в парках и скверах, уборка снега в зимний период). Установлены (отремонтированы)  скамейки и урны в скверах по ул. Комарова, ул. Звездной и ул. Студенческой, у ГКЦ «Лира» |
| 3.5.9 | Организация и проведение мероприятий информационного, рекламно-просвети-тельного, познавательного характера  в сфере экологии и охраны окружающей среды.  Количество участников мероприятий экологической направленности  (в 2020 году - 150 тыс. чел.) | 0 | 0 | В 2020 году проведены мероприятия, направленные на экологическое воспитание и просвещение населения, привлечение их внимания  к экологическим проблемам города Курска, в том числе:  изготовлены и установлены в скверах и парках информационные  аншлаги с целью ознакомления граждан с правилами посещения  общественных территорий, выгула животных и кормления птиц;  оказано содействие клубу «Экодрайв Курск» в организации выставки транспорта на электрической тяге |
| 3.5.10 | Проведение экологических конкурсов, смотров.  Количество экологических конкурсов  (в 2020 году - 2 ед.) | 116,0 | 0 | В отчетном периоде проведены городские экологические конкурсы  «Забота делового и промышленного мира города об окружающей среде»  и «Лучшая усадьба, придворовая территория, улица, дачный участок» |
| 3.5.11 | Экологизация поведения жителей, распространение в рамках информационных акций идей «зеленой» экономики, направленных на минимизацию экологического вреда и сохранение естественных экосистем, формирование экологического мировоззрения | 0 | 0 | В 2020 году проведено информирование населения о международной акции «Час Земли», которую ежегодно в последнюю субботу марта  проводит Всемирный фонд дикой природы.  Среди 30 городов Российской Федерации, жители и организации которых активно участвовали данной экологической акции в 2020 году, город Курск занял 4-е место |
| 3.5.12 | Разработка и внедрение системы всеобщего непрерывного экологического просвещения и образования в дошкольных учреждениях, школах, средних, высших учебных заведениях, на производстве и через СМИ | 0 | 0 | В 2020 году проведены следующие мероприятия: экологические акции «Покормите птиц зимой», «Друзья наши меньшие»; пешеходные тематические экскурсии по курским паркам «Мой тихий парк – прибежище  градское», интернет – конкурс фоторабот «Заповедные уголки Курска»; телемосты; видеоконференции; видеопоздравления; круглые столы, направленные на экологическое просвещение и образование учащихся.  Подготовлены и размещены на официальном сайте Администрации  города Курска и в официальных аккаунтах в соцсетях 15 информационных сообщений экологической тематики (раздельный сбор мусора, экотакси, проект «Чистая помощь» и др.). В курских СМИ опубликовано  63 сообщения аналогичной тематики |
| 3.5.13 | Проведение массовых экологических акций (велопробеги, субботники,  экологические фестивали), активное использование принципов прямой  демократии и вовлечение горожан  в обсуждение и решение экологических проблем города | 0 | 0 | В 2020 году проводилась работа в целях повышение уровня экологического образования и просвещения населения города Курска.  Проведены следующие мероприятия: плоггинг-забег, в рамках которого собрано 1 тонна мусора в лесопарковой зоне микрорайона КЗТЗ; природоохранное мероприятие «Чистые Игры - Курск» на территории урочища «Поповский лог», в рамках которого собрано 7,5 тонн мусора; акция  по сбору использованных покрышек (собрано 500 шт.) на территории Сеймского округа и ул. Линецкой; высадка хвойных деревьев в сквере  на ул. Студенческой.  Осуществляли свою деятельность экологические сообщества: «Зелёный Курск», «Субботник с поэзией «ЛИРА БОРА»», «ДЫШИМ ВМЕСТЕ» |
| 3.5.14 | Учет природно-рекреационной компоненты при планировании развития  жилищного строительства | 0 | 0 | В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Город Курск» минимально допустимая площадь озелененной территории земельных участков для многоквартирных жилых домов – 23 кв. м. на 100 кв. м. общей площади капитального строительства на участке. Постоянно проводится инвентаризация существующих  зеленых насаждений с целью их сохранения при планировании  жилищного строительства |
| 3.5.15 | Развитие экологического туризма | 0 | 0 | Средняя продолжительность пребывания туристов на территории  города Курска в рамках экологического туризма составляет 2 дня.  Прорабатывается вопрос о создании памятников природы местного  значения с целью развития экологического туризма на территории города Курска |
| **3.6. Управление отходами** | | | | |
| **Задача -** организация системы раздельного сбора, переработки и повторного использования отходов | | | | |
| 3.6.1 | Участие в реализации региональных проектов Курской области в рамках национального проекта «Экология» («Чистая страна»; «Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами») | 0 | 0 | Участие МО «Город Курск» в реализации регионального проекта  Курской области в рамках национального проекта «Экология» («Чистая вода») запланировано на 2021 год |
| 3.6.2 | Уменьшение использования химических реагентов для борьбы с гололедом.  Сокращение доли использования химических реагентов для борьбы с гололедом, мытья улиц по сравнению  с 2019 годом (в 2020 году – на 5%) | 20000,0 | 0 | Для борьбы с гололедом, в основном, использовалась песко-соляная смесь |
| 3.6.3 | Популяризация системы раздельного сбора мусора. Обустройство контейнерных площадок контейнерами для раздельного сбора твердых коммунальных отходов.  Доля граждан, имеющих доступ  к информации в сфере обращения  с отходами (в 2020 году – 20%) | 325,0 | 0 | Мероприятие не выполнено в связи с отсутствием финансирования |
| 3.6.4 | Разработка предложений и установка автоматов по сбору пластиковых  бутылок, алюминиевых банок.  Внедрение системы раздельного сбора мусора | 15000,0 | 0 | В местах сбора мусора установлены контейнеры по сбору пластиковых бутылок, алюминиевых банок |
| 3.6.5 | Содействие развитию сети предприятий по переработке и сортировке твердых коммунальных отходов (стекло,  пластик, бумага, металл, пищевые  отходы и пр.) | 0 | 0 | В городе Курске открыт пункт приема вторсырья «ЭкоДом»  (ул. Сумская, 46) с целью снижения количества вторсырья, предназначенного для захоронения |
| 3.6.6 | Введение экспертизы любых проектов, получающих бюджетное финансирование, и нормативных правовых актов  на предмет потенциальной генерации мусора | 0 | 0 | В 2020 году экспертиза проектов, получающих бюджетное финансирование, и нормативных правовых актов на предмет потенциальной  генерации мусора не проводилась в связи с их отсутствием |
| 3.6.8 | Подготовка предложений по созданию экономических стимулов для населения к сбору пластика, пластмасс и резины | 0 | 0 | С целью заинтересованности жителей города в раздельном сборе  отходов в пункте приема «ЭкоДом» вторсырье от населения принимается в соответствии с разработанным прайс-листом |
| 3.6.9 | Создание комплексов по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов.  Доля обработанных ТКО в общем  объеме ТКО (в 2020 году – 10%) | 5000,0 | 0 | На территории города Курска на 283 контейнерных площадках установлено 389 контейнеров для раздельного сбора твердых коммунальных  отходов (ПЭТ, макулатура).  В 2020 году ОАО «Спецавтобаза по уборке города Курска» реализован  экологический проект (организация работы пункта приема вторсырья «ЭкоДом») |
| **4. Приоритетное направление «Инфраструктура для жизни»** | | | | |
| **Стратегическая цель** - развитие инженерной и транспортной инфраструктуры как необходимого условия для развития экономики и социальной сферы | | | | |
| **4.1. Коммунальный комплекс и ресурсосбережение** | | | | |
| **Задача** - развитие систем коммунального назначения и ресурсосберегающих технологий | | | | |
| 4.1.1 | Участие в реализации региональных проектов Курской области в рамках национального проекта «Экология» («Чистая вода»), строительство, реконструкция и модернизация объектов  питьевого водоснабжения | 0 | 0 | Участие МО «Город Курск» в реализации регионального проекта  Курской области в рамках национального проекта «Экология» («Чистая вода») запланировано на 2021 год |
| 4.1.2. | Реконструкция объектов коммунального назначения: |  |  |  |
| 4.1.2.1 | система биологической очистки на городских очистных сооружениях.  Увеличение производительности очистных сооружений до 150 тыс. куб. м/сут. | 11550,8 | 546034,251 | В 2020 году продолжены работы по реконструкции очистных сооружений. В соответствии с муниципальным контрактом срок завершения  работ - 2023 год |
| 4.1.2.3 | насосные станции водопровода.  Водопроводная насосная станция № 9.  Ввод в эксплуатацию водопроводной насосной станции рабочей производительностью 3680 м3/час | 45762,2 | 44913,7 | Завершена реконструкция насосных станций водопровода, в том числе насосной станции № 9 |
| 4.1.3 | Строительство объектов коммунального назначения: |  |  |  |
| 4.1.3.3 | сети наружного освещения на участке по ул. Чайковского.  Ввод в эксплуатацию сетей протяженностью 1850 м | 0 | 0 | Разработана проектно-сметная документация, имеются положительные заключения госэкспертизы. Строительные работы запланированы  на 2021 год |
| 4.1.3.4 | сети наружного освещения  по ул. Н. Рябиновой.  Разработка проектно-сметной документации | 0 | 0 | Разработана проектно-сметная документация. Строительные работы  запланированы на 2021 год |
| 4.1.3.5 | сети наружного освещения  по ул. Хуторской.  Разработка проектно-сметной документации | 0 | 633,7 | В 2020 году завершено строительство сетей наружного освещения  по ул. Хуторской |
| 4.1.4 | Объекты с новыми мощностями  по очистке ливневых стоков.  Охват городского округа ливневой  канализацией к 2024 году - 50% | 29166,7 | 0 | Мероприятие не выполнено в связи с отсутствием финансирования |
| 4.1.5 | Капитальный ремонт, ремонт ливневой канализации, мостов, путепроводов, подземных пешеходных переходов  и других инженерных сооружений | 8152,3 | 0 | Мероприятие не выполнено в связи с отсутствием финансирования |
| 4.1.6 | Содержание в нормативном состоянии ливневой канализации.  Количество колодцев и ливнеприемников, приведенных в нормативное состояние (в 2020 году - 190 ед.) | 2800,0 | 3300,0 | В 2020 году проводились работы по содержанию в нормативном  состоянии ливневой канализации (190 колодцев, 1300 м ливневой канализации) |
| 4.1.7 | Капитальный ремонт, ремонт, техническое обслуживание сетей и прочие  работы по уличному освещению.  Протяженность отремонтированных сетей уличного освещения (2020 году - 4000 п.м.) | 15844,2 | 12418,5 | В 2020 году выполнен текущий ремонт сетей наружного освещения  на 36 улицах, капитальный ремонт - на 28 улицах (работы по подвеске 14,7 км проводов, замене 68 ж/б опор, установке 52 светильников). Произведены работы по монтажу и ремонту праздничной иллюминации, выполнены работы по замеру освещенности на дорогах областного центра |
| 4.1.9 | Установка общедомовых и поквартирных приборов учета тепловой энергии, электроэнергии нового образца | Внебюджетные средства | Внебюджетные средства | Жилой фонд города Курска полностью оснащен приборами учета |
| 4.1.10 | Мониторинг потребления основных энергетических и коммунальных  ресурсов предприятиями города  и коммунальной сферы | 0 | 0 | Ежеквартально проводился мониторинг потребления основных энергетических и коммунальных ресурсов предприятиями города в соответствии с постановлением Администрации города Курска от 03.10.2011 № 2855 «Об утверждении Порядка мониторинга муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  на территории муниципального образования «Город Курск» на 2010- 2015 годы и на перспективу до 2020 года».  В ходе сравнительного анализа потребления ресурсов в фактических условиях за 2020 год по отношению к аналогичному периоду 2019 года установлено:  уменьшение потребления по:  теплой энергии на 8940,59 Гкал или на 10%;  горячему водоснабжению на 35189,93 куб. м или на 14%;  холодному водоснабжению на 109770,29 куб. м или на13%;  электрической энергии на 3 0635 231,65 кВт или на 17%;  увеличилось потребление по природному газу на 40,97 тыс. куб. м  или на 25% |
| 4.1.11 | Внедрение современных технологий энергосбережения на объектах водоснабжения и водоотведения, внедрение «зеленых» технологий | Внебюджетные средства | Внебюджетные средства | Проведены технические мероприятия по внедрению современных  технологий энергосбережения и повышению энергетической эффективности на объектах водоснабжения и водоотведения |
| **4.2. Транспортная инфраструктура** | | | | |
| **Задача** - развитие автомобильной и железнодорожной инфраструктуры | | | | |
| 4.2.2 | Строительство объектов дорожного хозяйства: |  |  |  |
| 4.2.2.1 | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения  по пр. Н. Плевицкой (1-я и 2-я очередь).  Ввод в эксплуатацию 2-й очереди дороги в 2020 году протяженностью 0,6 км | 21111,0 | 214602,9 | В 2020 году введена в эксплуатацию 2-я очередь дороги протяженностью 0,6 км |
| 4.2.2.2 | Магистральная улица - пр. Дружбы  и ул. Просторная (I-я и 2 я очереди).  Ввод в эксплуатацию дороги протяженностью 3,32 км (2-я очередь  в 2020 году – 1,36 км) | 180727,7 | 197018,6 | В 2020 году введены в эксплуатацию 1-я и 2-я очереди дороги  протяженностью 3,32 км |
| 4.2.2.3 | Автомобильная дорога между пр. Н. Плевицкой и пр. Клыкова.  Ввод в эксплуатацию дополнительных  2 полос дороги протяженностью 1,1 км | 30000,0 | 0 | В 2020 году работы не выполнялись. Строительство объектов  планируется в 2024 году |
| 4.2.2.5 | Подземный пешеходный переход  по ул. Энгельса (ост. «Соловьиная  роща»).  Ввод в эксплуатацию подземного пешеходного перехода | 28319,5 | 1460,0 | В отчетном периоде проведены проектно-изыскательские работы.  Капитальный ремонт 6-ти подземных переходов запланирован на 2021 год |
| 4.2.3 | Реконструкция объектов дорожного хозяйства: |  |  |  |
| 4.2.3.2 | Автомобильная дорога «Курск -  п. Искра» - Чаплыгино - Алябьево».  Ввод в эксплуатацию дороги в районе многоквартирной жилой застройки  по пр. А.Ф. Дериглазова протяженностью 1,6 км | 250,0 | 0 | Мероприятие не выполнено в связи с отсутствием финансирования |
| 4.2.3.4 | Дорога общего пользования  по ул. Светлой от ул. Фестивальной  до ул. К. Маркса.  Протяженность участка реконструкции дороги - 3 км | 202522,0 | 2200,0 | В отчетном периоде проведены проектно-изыскательские работы |
| 4.2.3.5 | Дорога по ул. Звездной.  Протяженность реконструкция дороги - 0,87 км | 15000,0 | 0 | Завершена реконструкция дороги по ул. Звездной. |
| 4.2.3.6 | Расширение ул. Литовской от ул. 1-ой Кожевенной до сельскохозяйственного рынка.  Протяженность участка реконструкции - 0,75 км | 38000,0 | 0 | Проведение проектно-изыскательских работ запланировано на 2021 год |
| 4.2.7 | Проведение в рамках реализации национального проекта «Безопасные  и качественные автомобильные дороги» ремонта дорог и тротуаров | 879214,7 | 869300,2 | Выполнен ремонт автомобильных дорог протяженностью 50,638 км |
| 4.2.9 | Развитие системы парковок вблизи медицинских учреждений | 1500,0 | 0 | Проведение проектно-изыскательских работ запланировано на 2021 год |
| 4.2.10 | Создание мест парковок для спецтранспорта инвалидов с установкой  дорожных знаков и разметок.  Количество созданных парковок  (в 2020году - 5 ед.) | 30,0 | 0 | В районе социальных учреждений созданы условия для парковок  спецавтотранспорта инвалидов с установкой дорожных знаков и разметок |
| 4.2.11 | Обеспечение соблюдения норм  по созданию безбарьерной среды  для маломобильных групп граждан  при строительстве новых и реконструкции существующих дорог | 0 | 0 | При проектировании объектов обеспечивается соблюдение норм  по созданию безбарьерной среды для маломобильных групп граждан.  В 2020 году выдано 99 разрешений на строительство объектов социальной сферы, производственного назначения и объектов инженерно-технического обеспечения. При выдаче разрешений на строительство или реконструкцию объектов проверяется наличие в проектной документации мероприятий по обеспечению доступа инвалидов |
| 4.2.12 | Разработка проекта по повышению связности улиц Ленина, Радищева, Горького | 0 | 0 | Проекты по повышению связности улиц будут разработаны после утверждения нового Генерального плана города Курска |
| 4.2.13 | Разработка проекта по ликвидации  «узких» мест автотранспортной сети,  в том числе в пос. Северном | 0 | 0 | В настоящее время ООО «ГЕО-ПРОЕКТ» на основании Государственного контракта, заключенного с ОКУ «Комитет автодорог Курской  области», выполняет проектные и изыскательские работы по объекту  «Транспортная развязка на ул. Карла Маркса в месте примыкания  проспекта Победы» |
| 4.2.14 | Строительство переходов с больших улиц на малые. Обеспечение безопасности дорожного движения | 15833,3 | 0 | В 2020 году выполнены работы по установке и реконструкции  20 светофорных объектов |
| **4.3. Общественный транспорт** | | | | |
| **Задача** - развитие общественного транспорта как одной из основ устойчивой городской среды, создание комфортных и безопасных условий для передвижения людей внутри города и связи пригородов | | | | |
| 4.3.1 | Создание выделенных полос или обособленных путевых конструкций  в рамках существующей улично-дорожной сети.  Протяженности выделенных полос  для общественного транспорта  (в 2020 году – 10,0 км) | 7142,9 | 0 | Мероприятие не выполнено в связи с отсутствием финансирования |
| 4.3.4 | Реконструкция опорной сети остановок общественного транспорта города.  Улучшение архитектурного облика  города | 8375,0 | 0 | В отчетном году установлены 12 остановочных павильонов на улицах города, также выполнен текущий ремонт 40 остановочных павильонов |
| 4.3.7 | Ремонт трамвайных путей, контактных сетей трамваев и троллейбусов.  Ввод в эксплуатацию трамвайного пути (в 2020 году – 3,0 км) | 90000,0 | 0 | Мероприятие не выполнено в связи с отсутствием финансовых средств |
| 4.3.8 | Обновление автобусного, троллейбусного и трамвайного парков.  Пополнение парка подвижного состава (в 2020 году - 10 автобусов большой вместимости, 6 троллейбусов,  5 трамваев) | 176550,0 | 27026,3 | В 2018 году приобретены 5 троллейбусов с автономным ходом  (электробусы) в лизинг с оплатой в течение 2018-2020 годов. В 2020 году лизинговые платежи составили 27026,3 тыс. руб. |
| 4.3.9 | Обеспечение сохранения действующих троллейбусных линий | 0 | 0 | Действующие троллейбусные линии сохранены в полном объеме |
| 4.3.11 | Анализ общественного мнения для учета проблемы «последней мили» (сложность дойти до остановки общественного транспорта из-за разного рода препятствий на пути: необходимость подъемов и спусков, пересечение объектов нестационарной торговли, долгое время в пути, наличие светофоров и др.) | 0 | 0 | В 2020 году регулярно проводился анализ общественного мнения  для учета проблемы «последней мили». Предложения учитываются  при реконструкции дорожной сети |
| 4.3.13 | Создание комфортной транспортной инфраструктуры для маломобильных групп населения.  Доведение доли подвижного состава общественного транспорта, оборудованного для перевозки маломобильных граждан, в общем количестве подвижного состава общественного транспорта (в 2020 году – 5,0%) | 1520,0 | 12300,0 (внебюджетные средства) | Всего 74 ед. (10,6%) пассажирского транспорта оборудованы  для перевозки маломобильных групп населения, из них: 4 низкопольных автобуса, 47 низкопольных троллейбусов, 23 автобуса оснащены устройствами для перевозки инвалидов с нарушением опорно-двигательной функции (пандусами).  Кроме того, 233 автобуса и 47 троллейбусов оборудованы электронными табло для информирования граждан с нарушением слуха |
| **4.4. Экологический чистый транспорт, новая городская мобильность** | | | | |
| **Задача** - развитие экологически чистого транспорта | | | | |
| 4.4.3 | Увеличение парка автобусов на газомоторном топливе | 0 | 0 | Доля привлеченных на городские маршруты автобусов, работающих  на газомоторном топливе, от общего количества автобусов, осуществляющих пассажирские перевозки в городе Курске, составила в 2020 году 64% (на 0,8 п.п. выше уровня 2019 года) |
| 4.4.4 | Разработка проекта по расширению системы «зеленая волна» для общественного транспорта (соответствующая настройка светофоров в городе) | 0 | 0 | Осуществляется разработка проекта по расширению системы «зеленая волна» для общественного транспорта |
| 4.4.5 | Проработка вопроса о субсидировании электротранспорта в Курске.  Развитие экологического чистого транспорта | 0 | 0 | В 2020 году постановлением Администрации города Курска  от 18.02.2020 № 272 утвержден Порядок предоставления субсидии из бюджета города Курска транспортным организациям на оказание финансовой помощи, направленной на восстановление платежеспособности.  Размер субсидии МУП «Курскэлектротранс» в отчетном году составил 19,2 млн. руб. |
| **5. Приоритетное направление «Управление для жизни»** | | | | |
| **Стратегическая цель** - повышение эффективности муниципального управления для целей устойчивого сбалансированного социально-экономического развития города Курска | | | | |
| **5.1. Открытый город, система стратегического планирования** | | | | |
| **Задача** - развитие системы стратегического планирования, обеспечение общественного участия в управлении | | | | |
| 5.1.1 | Проработка вопроса о формировании Совета по стратегическому развитию при Главе города Курска для реализации функции стратегического развития | 0 | 0 | Постановлением Администрации города Курска от 07.08.2020 № 1458  «О Совете по стратегическому развитию города Курска» утверждены  состав Совета и Положение о нем.  В декабре 2020 года состоялось заседание Совета, где были рассмотрены вопросы о:  внесении изменений в план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития города Курска на 2019-2030 годы  (I этап реализации стратегии);  реализации мероприятий в сферах жилищно-коммунального хозяйства  и дорожного строительства.  По результатам работы Совета отраслевым и территориальным органам Администрации города Курска направлены соответствующие поручения |
| 5.1.3 | Обеспечение связи стратегического  и бюджетного планирования | 0 | 0 | Бюджетный прогноз разрабатывается каждые три года на шестилетний период на основе прогноза социально-экономического развития города Курска на соответствующий период.  При формировании бюджета города Курска применяется программно-целевой метод планирования. Доля расходов МО «Город Курск»,  формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме  расходов бюджета в 2020 году составила 98% |
| 5.1.4 | Разработка и реализация муниципальных программ, непрограммных  мероприятий и инвестиционных  проектов | 0 | 0 | В 2020 году на территории города Курска реализовывались 17 муниципальных программ, из них 10 программ с периодом реализации с 2019 года.  В связи с окончанием в 2020 году срока реализации муниципальных программ «Обеспечение жильем граждан города Курска  на 2016-2020 годы», «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения города Курска на 2014-2020 годы», «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Курске на 2017-2020 годы»  в отчетном периоде были разработаны новые муниципальные программы:  «Обеспечение жильем граждан города Курска на 2021-2026 годы»;  «Развитие и совершенствование системы гражданской обороны, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение  первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городе Курске на 2021-2027 годы»;  «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Курске  на 2021-2024 годы» |
| 5.1.5 | Ежегодный мониторинг реализации стратегии социально-экономического развития города Курска на 2019- 2030 годы | 0 | 0 | В 2020 году по итогам реализации за 2019 год подготовлены отчеты:  о достижении целевых показателей реализации стратегии социально-экономического развития города Курска;  о выполнении плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития города Курска |
| 5.1.6 | Формирование информационного наполнения государственной автоматизированной информационной системы «Управление» о достижении целей Стратегии | 0 | 0 | В 2020 году в ГАС «Управление» были внесены изменения и дополнения в следующие документы стратегического планирования:  [план](consultantplus://offline/ref=5976D1A337E9D4AFD71909F61DE117BB5B504AD6C257C71D3431C158B682CEB2F7F8CCBAD899A6DF4E4B6A2A61054DDCF8626482EE9E8B603819CBYEQ9I) мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития города Курска на 2019 - 2030 годы (I этап реализации стратегии);  муниципальные программы города Курска.  Также, подготовлены и внесены в систему отчеты за 2019 год:  о достижении показателей реализации стратегии социально-экономического развития города Курска;  о выполнении плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития города Курска;  о достижении показателей прогноза социально-экономического  развития города Курска на долгосрочный период до 2022 года;  о выполнении мероприятий муниципальных программ города Курска |
| 5.1.8 | Содействие профессиональному росту муниципальных служащих посредством проведения обучающих семинаров, тренингов и прочих образовательных мероприятий.  Количество муниципальных служащих, прошедших программы повышения квалификации (в 2020 году – 68 чел.) | 383,3 | 398,6 | На курсах повышения квалификации прошли обучение  110 муниципальных служащих |
| 5.1.9 | Расширение форм и методов участия населения в решении вопросов местного значения.  Количество публичных слушаний  по проекту бюджета на очередной  финансовый год и плановый период,  по отчету об исполнении бюджета  за отчетный финансовый год  (в 2020 году - 2 ед.).  Размещение на официальном сайте  Администрации города Курска презентаций в рамках проектов: «Бюджет для граждан», «Народный бюджет»,  «Финансовая грамотность населения» | 0 | 0 | Проведены 2 публичных слушания по проекту бюджета на 2021 год  и плановый период 2022-2023 годов и по отчету об исполнении бюджета за 2019 год.  На официальном сайте Администрации города Курска размещены  презентации в рамках проектов: «Бюджет для граждан», «Народный  бюджет», «Финансовая грамотность населения» |
| 5.1.10 | Создание условий для формирования общественных инициатив, направленных на благоустройство территории  и общественных пространств, развитие жилищно-коммунального хозяйства  и др. Привлечение граждан к выработке  решений по формированию современной городской среды | 0 | 0 | В 2020 году проведен конкурсный отбор 30 проектов в рамках реализации проекта «Народный бюджет» с участием населения города |
| 5.1.11 | Создание условий для функционирования и развития институтов гражданского общества, системы воздействия  городского сообщества на процессы выработки, принятия, реализации  и контроля значимых управленческих решений.  Удельный вес реализованных предложений и рекомендаций членов  Общественного совета муниципального образования «Город Курск» в общем числе поступивших предложений  (в 2020 году - не менее 65%) | 0 | 0 | В течение 2020 года состоялись 3 встречи с общественными советниками. По результатам встреч оформлены и направлены в отраслевые  и территориальные органы Администрации города Курска соответствующие поручения.  Одной из функций Общественного совета муниципального образования «Город Курск» в соответствии со статьей 10 Федерального закона  от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» является осуществление общественного контроля  за деятельностью органов местного самоуправления города Курска.  В 2020 году состоялось заседание Президиума Общественного совета 10 марта. На заседании Общественного Совета (16 декабря) рассмотрен вопрос «О создании условий для расширения туристических маршрутов по историческим местам города».  По итогам заседания Общественного совета были оформлены  и направлены в отраслевые и территориальные органы Администрации города Курска соответствующие поручения.  В декабре 2020 года был создан Совет по межнациональным  и межконфессиональным отношениям при Главе города Курска (распоряжение Главы города Курска от 24 декабря 2020 года № 29-р).  Его основной задачей является укрепление межнационального и межконфессионального согласия, достижение взаимопонимания и взаимного уважения, гармонизация межнациональных и межрелигиозных отношений на территории города Курска |
| 5.1.12 | Обеспечение поддержки официального сайта Администрации города Курска  на всех видах мобильных устройств.  Предоставление жителям города  возможности предлагать идеи и проекты, а также голосовать за проекты  других инициаторов | 200,0 | 0 | В декабре 2020 года заключён муниципальный контракт на создание официального сайта Администрации города Курска. Срок исполнения контракта - 180 дней.  Контрактом предусмотрена поддержка официального сайта Администрации города Курска на всех видах мобильных устройств |
| 5.1.14 | Взаимодействие с населением посредством активизации коммуникации  в социальных сетях.  Наполнение раздела официального  сайта Администрации города Курска «Электронные услуги» | 0 | 0 | Во исполнение постановления Администрации Курской области  от 22.09.2020 № 958-па «О создании и функционировании Центра  управления регионом Курской области» осуществляется работа с населением города (порталы «Действуем вместе», «Слышать курян», открытые источники в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).  Численность уникальных пользователей цифровой платформы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития составляет  341 чел. на 10 тыс. человек населения города Курска |
| 5.1.15 | Создание и обеспечение информационной среды для постоянного открытого взаимодействия между муниципальной властью и формирующимся гражданским обществом.  Обеспечение открытости деятельности органов местного самоуправления | 105,0 | 0 | В 2020 году официальный сайт Администрации города Курска посетили более 293 тыс. пользователей сети «Интернет».  В соответствии с требованиями федерального законодательства  на официальном сайте Администрации города Курска размещаются  проекты административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг и исполнению муниципальных функций, нормативные правовые акты, затрагивающие права и обязанности человека, информация  о приватизации муниципального имущества, сроках и итогах проведения конкурсов, аукционов, публичных слушаний и др. (опубликованы  1327 документов). Осуществлялось ежедневное размещение пресс  релизов.  В информационно-коммуникационной сети «Интернет» в социальных  сетях «ВКОНТАКТЕ» и «Fasebook» функционируют официальные группы Администрации города Курска («Город Курск») с размещением информации о деятельности Главы города Курска, Администрации города Курска  и реализации социально-значимых мероприятий (размещено 423 информационных сообщения) |
| 5.1.17 | Софинансирование проектов, поддерживаемых жителями.  Поддержка проектов местных инициатив | 79342,9 | 77492,3 | В рамках проекта «Народный бюджет» в 2020 году направлено  на реализацию 30 проектов 77,5 млн. руб., в том числе привлечены средства населения города в размере 4,1 млн. руб. |
| **5.2. Цифровое управление, совершенствование оказания муниципальных услуг** | | | | |
| **Задача** - внедрение цифрового управления, повышение качества предоставления муниципальных услуг | | | | |
| 5.2.1 | Обновление офисного оборудования  и постепенный переход на использование отечественного программного обеспечения.  Ежегодное снижение доли офисного оборудования с истекшим сроком  полезного использования | 3305,1 | 13319,10203 | Закуплено офисное оборудование и программное обеспечение  для Администрации города Курска.  Доля офисного оборудования с истекшим сроком полезного использования составила 85,3% |
| 5.2.2 | Внедрение электронных продуктов.  Повышение эффективности работы  муниципальных служащих | 805,4 | 380,0 | Закуплены и внедрены электронные продукты для осуществления  деятельности Администрации города Курска (292 шт.), в том числе:  системные блоки с гарнитурой и программным обеспечением  (143 шт.);  мониторы (143 шт.);  серверы с программным обеспечением (2 шт.);  МФУ с программным обеспечением (4 шт.) |
| 5.2.4 | Предоставление государственных,  муниципальных услуг по принципу «одного окна», расширение перечня предоставляемых услуг в многофункциональном центре.  Доля услуг, предоставляемых по принципу «одного окна» (в 2020 году- 90%) | 0 | 0 | Отраслевыми и территориальными органами Администрации города Курска заключены Соглашения о взаимодействии с АУ КО «МФЦ», утвержден перечень 22 муниципальных услуг (46,8% от всех услуг, предоставляемых на базе АУ КО «МФЦ»).  За 2020 год на базе АУ КО «МФЦ» и МКУ «МФЦ» оказано свыше  23 тыс. муниципальных и государственных услуг по переданным государственным полномочиям, что составляет 61% от общего количества предоставленных услуг по принципу «одного окна».  Показатель «Доля услуг, предоставляемых по принципу «одного окна» не менее 90%» не достигнут в связи с эпидемической вспышкой.  АУ КО «МФЦ» с апреля по август 2020 года не осуществляло прием  документов по предоставлению муниципальных услуг |
| 5.2.5 | Содействие обеспечению максимальной простоты и узнаваемости для пользователей интерфейсов предоставления  муниципальных услуг в электронном виде.  Доля услуг, предоставляемых в электронном виде (в 2020 году – 82,4%) | 0 | 0 | Отраслевыми и территориальными органами Администрации города Курска оказываются 44 муниципальные и государственные услуги  в электронном виде, из них: 9 муниципальных типовых услуг; 6 муниципальных услуг, предоставляемых учреждениями образования и культуры города; 29 услуг, предоставляемых по переданным государственным  полномочиям (услуги ЗАГС, соц. защита, опека и попечительство).  За 2020 год отраслевыми и территориальными органами Администрации города Курска оказано 3,7 млн. муниципальных и государственных услуг, из них в электронном виде 97,08% (в 2019 году – 85,96%).  Показатель Администрации города Курска в рейтинге ОМСУ  по информированию граждан составляет 10 баллов из 10 возможных.  В целях оказания муниципальных услуг в электронном виде ведется  реестр муниципальных услуг, 13 подразделений Администрации города Курска обеспечивают его формирование. В настоящее время подразделениями Администрации города Курска ведется работа по актуализации сведений, размещенных в реестре государственных и муниципальных услуг Курской области.  Отраслевыми и территориальными органами Администрации города Курска за 2020 год направлено более 200,0 тыс. запросов в электронном виде, что составляет 46,6 запросов на 1,0 тыс. жителей (в 2019 году – 32,8) |
| 5.2.6 | Создание многофункционального  центра для бизнеса.  Предоставление предпринимателям возможности получения комплекса государственных, муниципальных  и дополнительных услуг в одном месте | 0 | 0 | В 2020 году на базе комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курской области создан многофункциональный центр  для предпринимателей «Мой бизнес», оказывающий услуги всем субъектам бизнеса.  С 2007 года в городе Курске функционирует МКУ «Курский городской бизнес-инкубатор «Перспектива» (с марта 2020 года – МКУ «Территория развития и поддержки предпринимательства и социальных инициатив «Перспектива») |
| 5.2.8 | Увеличение количества муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде.  Обеспечение предоставления не менее 18 муниципальных услуг в электронном виде через ЕПГУ и РПГУ (ежегодно) | 0 | 0 | Отраслевыми и территориальными органами Администрации города Курска предоставляются 18 муниципальных услуг в электронном виде  через ЕПГУ и РПГУ. Администрацией Курской области разрабатывается перечень социально значимых услуг, оказываемых через ЕПГУ. По завершении работ по переводу услуг в электронный вид подразделениями  Администрации города Курска данные услуги будут предоставляться  в электронной форме |
| 5.2.9 | Внесение предложений по упрощению требований к получению муниципальных услуг по перечню предоставляемых документов, снижению сроков предоставляемых муниципальных услуг | 0 | 0 | Отраслевыми и территориальными органами Администрации города Курска проводятся работы по снижению сроков предоставления услуг.  В соответствии с действующим законодательством актуализируются  регламенты предоставления муниципальных услуг |
| 5.2.10 | Совершенствование процедуры  электронного документооборота | 0 | 0 | В течение отчетного года проводилась работа по совершенствованию электронного документооборота. В системе электронного документооборота Администрации города Курска (СЭД «Дело») – 302 пользователя |
| 5.2.11 | Проведение мониторинга качества предоставляемых муниципальных услуг.  Доля муниципальных услуг, предоставляемых отраслевыми и террито-риальными органами Администрации города Курска, в отношении которых проводится мониторинг качества услуг, в общем количестве муниципальных услуг (в 2020 году - 38,0%) | 0 | 0 | В 2020 году в соответствии с постановлением Администрации Курской области от 18.05.2015 года № 282-па «О порядке проведения мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг  в Курской области» проведен мониторинг качества предоставления муниципальных услуг, оказываемых отраслевыми и территориальными органами Администрации города Курска. В проведении мониторинга приняли участие 10 отраслевых и территориальных органов Администрации города Курска. Объектом исследования стали 20 муниципальных услуг.  Уровень удовлетворенности качеством предоставления муниципальных услуг в 2020 году составил 97%, что превышает показатель 2019 года – 96% |
| 5.2.12 | Внесение предложений по модернизации информационно-телекоммуникаци-онной инфраструктуры; развитию информационно-телекоммуникационных технологий | 0 | 0 | Внесено 8 предложений по модернизации информационно-телекоммуникационной инфраструктуры; развитию информационно-телекоммуникационных технологий, в том числе по приобретению  отечественного программного обеспечения (операционных систем,  справочно-правовых систем) |
| 5.2.13 | Развитие управленческих компетенций сотрудников Администрации города Курска.  Количество муниципальных служащих, прошедших аттестацию (в 2020 году –  135 чел.) | 0 | 0 | В соответствии с распоряжением Администрации города Курска  от 18.02.2020 № 42-ра «О проведении в 2020 году аттестации муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы  в Администрации города Курска, отраслевых и территориальных органах Администрации города Курска» аттестованы 95 муниципальных  служащих.  Из 135 муниципальных служащих, подлежащих аттестации,  40 чел. не аттестовались по уважительной причине (увольнение, болезнь, назначение на новую должность) |
| 5.2.14 | Участие в образовательных программах по повышению компьютерной грамотности и профессиональных компетенций, необходимых для организации  информационной работы с населением.  Количество муниципальных служащих, повысивших квалификацию (в 2020 году – 68 чел.) | 383,3 | 0 | В 2020 году проведены 2 обучающих семинара с муниципальными  служащими, в которых приняли участие 68 специалистов отраслевых  и территориальных органов Администрации города Курска (семинары проходили в режиме видеоконференцсвязи) |
| 5.2.15 | Обеспечение открытого информационного обслуживания населения на основе развития массового информационного обмена и массовых коммуникаций.  Количество организованных в СМИ «прямых линий», «прямых эфиров», интервью с руководителями Администрации города Курска, Курского  городского Собрания, отраслевых и территориальных органов Администрации города Курска (в 2020 году - 58 ед.) | 0 | 0 | В 2020 году в СМИ организовано 6 интервью, 14 «прямых линий» и «прямых эфиров» с руководителями Администрации города Курска, Курского городского Собрания, отраслевых и территориальных органов Администрации города Курска.  Снижение показателя обусловлено ограничениями, связанными  с распространением новой коронавирусной инфекции |
| 5.2.16 | Обеспечение оперативности, полноты  и доступности предоставления информации по социально-экономическим, нормативным правовым и другим  значимым вопросам развития  муниципального образования.  Повышение уровня информированности населения города Курска по социально-экономическим, нормативным правовым и другим значимым вопросам развития муниципального образования | 0 | 0 | Для обеспечения оперативности предоставления информации  по широкому кругу вопросов развития муниципального образования  «Город Курск», повышения уровня информированности населения города Курска по социально-экономическим, нормативным правовым и другим значимым вопросам развития муниципального образования, созданы  и ведутся официальные аккаунты Администрации города Курска  в социальных сетях «ВКОНТАКТЕ», «Фейсбук», «Инстаграм», мессенджере «Телеграм». Общее количество подписчиков аккаунта «Город Курск» превышает 29 тыс. В актуальном состоянии поддерживается раздел «Новости» на официальном сайте Администрации города Курска |
| 5.2.17 | Внесение предложений по созданию условий для объединения информационных ресурсов муниципального  образования, информационно-коммуни-кационных сетей и систем в единую информационно-коммуникационную инфраструктуру | 0 | 0 | Внесены предложения по созданию условий для объединения  информационных ресурсов муниципального образования, информационно-коммуникационных сетей и систем в единую информационно-коммуникационную инфраструктуру, которые находятся в стадии  рассмотрения |
| **5.3. Городские финансы, муниципальное имущество** | | | | |
| **Задача** - повышение эффективности управления финансовыми ресурсами города Курска, совершенствование использования муниципального имущества | | | | |
| 5.3.1 | Обеспечение прозрачности и открытости управления муниципальными  финансами.  Количество размещенных на официальном сайте Администрации города Курска презентаций в доступной и понятной форме с возможностью обратной связи от граждан (в 2020 году - 4 ед.) | 0 | 0 | На официальном сайте Администрации города Курска размещены:  2 презентации в доступной и понятной форме с возможностью обратной связи от граждан;  утвержденный бюджет;  отчет об исполнении бюджета;  перечень налоговых расходов;  информация о проведении публичных слушаний;  сводный рейтинг главных распорядителей бюджетных средств  по качеству управления финансами |
| 5.3.2 | Выход с инициативой о реализации мер региональными органами власти  по дополнительному закреплению  за местным бюджетом отчислений  от федеральных и региональных  налогов (в том числе по налогу  на имущество организаций, транспортному налогу, единому налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (УСН), поступлений от уплаты штрафов  за нарушение ПДД и др.).  Повышение нормативов отчислений  по отдельным налогам в местный бюджет | 0 | 0 | В связи с отменой с 2021 года действия системы налогообложения  в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности комитетом финансов города Курска было направлено обращение  в комитет финансов Курской области по рассмотрению возможности увеличения единых нормативов отчислений от налога, взимаемого в связи  с применением упрощенной системы налогообложения, в бюджеты  муниципальных районов и городских округов Курской области в размере 30%, что позволило бы компенсировать выпадающие доходы местных  бюджетов.  Законом Курской области от 30.10.2020 № 77-ЗКО «О внесении изменения в статью 1 Закона Курской области «Об установлении единых нормативов отчислений от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в бюджеты муниципальных районов  и городских округов Курской области» увеличен норматив отчислений  от УСНО с 2% до 7% |
| 5.3.3 | Обеспечение передачи на местный  уровень сверхплановых доходов  по налоговым поступлениям по отдельным видам налогов пропорционально вкладу муниципальных образований  в доходную часть, использование  имеющихся областных резервов  на муниципальном уровне.  Создание дополнительной системы стимулов у экономических агентов (развитие предпринимательства) | 0 | 0 | В 2020 году норматив зачисления в бюджет города Курска по налогу  на доходы физических лиц увеличен до 30% (в 2019 году – 15,75%) |
| 5.3.4 | Взаимодействие с органами государственной власти по привлечению  дополнительных финансовых средств федерального и областного бюджетов на социально-экономическое развитие города.  Развитие административного центра Курской области | 0 | 0 | В 2020 году освоены средства бюджетов всех уровней в рамках реализации приоритетных национальных проектов:  «Образование» - проведены мероприятия по: внедрению целевой  модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях в рамках проекта «Цифровая образовательная среда»; созданию новых мест в образовательных организациях для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в рамках  проекта «Успех каждого ребенка»; созданию дополнительных мест для детей в общеобразовательных организациях (строительство, дооснащение школы на пр-те Клыкова, 65) - 644,0 млн. руб.;  «Жилье и городская среда» - реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, благоустройство мест массового отдыха населения (городских парков, скверов), общественных и дворовых территорий: строительство магистральной улицы общегородского  значения регулируемого движения по проспекту Н. Плевицкой (2-я очередь строительства) - 391,3 млн. руб.;  «Экология» - реализация мероприятий по повышению качества  водоснабжения - 44,9 млн. руб.;  «Безопасные и качественные автомобильные дороги**»** - реализация  мероприятий по проведению работ на автомобильных дорогах (улицах), входящих в состав Курской городской агломерации, а также внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек - 1064,4 млн. руб.;  «Культура» - 5 млн. руб. иные межбюджетные трансферты на финансирование мероприятий по созданию модельных муниципальных библиотек.  Кроме того, с привлечением средств федерального и областного бюджетов на реконструкцию системы биологической очистки городских очистных сооружений города Курска направлены средства в объеме  546,0 млн. руб. |
| 5.3.5 | Формирование благоприятных условий для привлечения инвесторов в город и, как следствие, увеличение доходной части муниципального бюджета.  Повышение налогооблагаемой базы | 0 | 0 | В рамках формирования благоприятных условий для привлечения  инвесторов Администрацией города Курска и ПАО «Ростелеком» было заключено Инвестиционное соглашение 30.10.2015 г. по оборудованию  и эксплуатации на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования «Город Курск», со сроком действия - до 30.10.2021 года. В соответствии с Инвестиционным соглашением  в бюджет города Курска в 2020 году поступили доходы от использования на платной основе парковок (парковочных мест) в объеме 582,7 тыс. руб. |
| 5.3.7 | Поэтапное внедрение лучших мировых практик по перераспределению муниципальных средств с целью увеличения совокупного общественного богатства, в том числе: |  |  |  |
| 5.3.7.3 | Введение платности отдельных ограниченных городских ресурсов, прежде всего, земельных.  Увеличение доходов бюджета города  за счет неналоговых доходов | 0 | 0 | Формами платы за использование земли являются земельный налог  и арендная плата.  В целях взимания арендной платы:  1) в отношении земельных участков, находящихся в собственности  муниципального образования «Город Курск»:  решением Курского городского Собрания от 10.02.2015 № 111-5-РС утвержден Порядок определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования  «Город Курск» и предоставленные в аренду без торгов;  решением Курского городского Собрания от 16.12.2005 № 188-3-РС  на территории муниципального образования «Город Курск» утверждены проценты к удельным показателям кадастровой стоимости земли по видам функционального использования для расчета арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования «Город Курск»;  2) в отношении земельных участков, государственная собственность  на которые не разграничена:  постановлением Администрации Курской области от 27.03.2017 № 249-па утвержден Порядок определения размера арендной платы  за земельные участки, находящиеся в собственности Курской области,  и земельные участки, государственная собственность на которые  не разграничена, предоставленные в аренду без торгов;  постановлением Администрации Курской области от 27.08.2018 № 691-па установлены значения коэффициентов видов разрешенного (функционального) использования земельных участков, находящихся  в собственности Курской области или государственная собственность  на которые не разграничена, расположенных в границах города Курска.  В целях уплаты земельного налога решением Курского городского  Собрания от 19.11.2019 № 93-6-РС на территории муниципального  образования «Город Курск» установлен земельный налог |
| 5.3.8 | Реализация мероприятий, направленных на снижение задолженности по неналоговым платежам в бюджет города  Курска; адресная работа с неплательщиками, информационная кампания  в целях уплаты налогов.  Исполнение бюджета города  по доходам (в 2020 году ≥ 95%) | 0 | 0 | В 2020 году проведены 5 заседаний комиссии по мобилизации налоговых и неналоговых платежей в бюджет города Курска (далее – Комиссия), на которых заслушаны руководители 79 организаций-должников, имеющих задолженность по налоговым и неналоговым платежам в бюджет  на общую сумму 63,3 млн. руб., в том числе в бюджет города Курска -  39,7 млн. руб.  По результатам работы Комиссии поступило в консолидированный бюджет Курской области 57,5 млн. руб., в том числе в бюджет города Курска 36,0 млн. руб. Процент взыскиваемости платежей в бюджет города по результатам работы Комиссии за 2020 год  составил 90,6%.  При Администрации города Курска под руководством Главы города Курска:  - создан Оперативный штаб по ликвидации задолженности  по имущественным налогам с физических лиц по налогоплательщикам города Курска;  - утвержден план мероприятий по ликвидации задолженности  по налоговым платежам, зачисляемым в бюджет города Курска,  и транспортному налогу с физических лиц, зачисляемому в консолидированный бюджет Курской области, на 2020 год, а также график ликвидации задолженности по имущественным налогам с физических лиц  по налогоплательщикам города Курска на 2020 год, по объектам налогообложения, находящимся на территории МО «Город Курск», в разрезе каждого налога.  По данным ежедневного мониторинга, за отчетный период в курских СМИ опубликовано 36 информационных материалов соответствующей тематики, 18 из них - в газете «Городские известия» (основные темы:  сроки уплаты налогов, порядок получения налоговых вычетов, новые ставки налогов, стимулирование предприятий к уплате налогов, отмена ЕНВД и переход на другие системы налогообложения), налоговые каникулы для самозанятых, поддержка предпринимателей в период пандемии).  Кроме того, на официальном сайте Администрации города Курска  размещены 22 информационных материала с целью побуждения физических лиц к уплате налогов |
| 5.3.9 | Приоритизация расходов в соответствии с положениями Стратегии.  Доля расходов бюджета города, сформированных в рамках муниципальных программ (в 2020году ≥ 96%) | 0 | 0 | Доля расходов бюджета города, сформированных в рамках муниципальных программ, в 2020 году составила 98,0% |
| 5.3.10 | Повышение конкуренции при проведении муниципальных закупок.  Увеличение в 2020 году доли закупок конкурентными способами | 0 | 0 | В соответствии с федеральными законами от 05.04.2013 № 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; постановлением Администрации города Курска от 21.12.2017 № 3302  «Об осуществлении закупок малого объема с использованием электронного ресурса «Электронный магазин» в 2020 году проведены  более 2,9 тыс. конкурентных закупок. По итогам проведения закупок  получена экономия в размере 0,2 млрд. руб. |
| 5.3.11 | Проведение взвешенной политики  по обеспечению оптимального уровня муниципального долга, снижение  расходов на обслуживание муниципального долга, снижение долговой нагрузки на бюджет муниципального образования.  Отношение объема расходов бюджета города на обслуживание муниципального долга к объему расходов бюджета города за исключением объема расходов, осуществляемых за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов других уровней (в 2020 году –  не менее 15%) | 167359,9 | 130044,3 | В целях эффективного управления муниципальным долгом в 2020 году:  - проведена работа с Управлением Федерального казначейства  по Курской области по привлечению бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах местных бюджетов под 0,1 % годовых,  который был направлен на замещение кредита кредитной организации;  - проведена работа с кредитными организациями по снижению  процентных ставок по действующим муниципальным контрактам с 7,8 %, 7,76% и 6,69% годовых до уровня 5,5 % годовых;  - сокращены сроки и суммы привлечения кредита в кредитной организации на финансирование дефицита бюджета города Курска 2020 года.  Данные мероприятия позволили сократить расходы на обслуживание муниципального долга на 48,0 млн. руб.  Отношение объема расходов бюджета города на обслуживание муниципального долга к объему расходов бюджета города, за исключением  объема расходов, осуществляемых за счет субвенций, предоставляемых  из бюджетов других уровней, в 2020 году составило 1,0% |
| 5.3.12 | Информирование населения о различных вариантах уплаты налогов с коммерческой деятельности.  Повышение эффективности сбора налогов с юридических и физических лиц | 0 | 0 | Информирование налогоплательщиков осуществляется посредством направления информационных материалов (листовки, брошюры и др.)  по телекоммуникационным каналам связи. Информация доводится  до сведения налогоплательщиков путем размещения информационных материалов в торговых центрах, рынках, маршрутных такси, а также  в операционном зале ИФНС России по городу Курску. Направляются  информационные письма в СМИ |
| 5.3.13 | Расширение сферы применения патентной системы налогообложения.  Снижение в 2020 году доли теневого сектора в предпринимательстве | 0 | 0 | По данным ИФНС России по городу Курску, выдано 315 патентов. Сумма налога, поступившая в городской бюджет в связи с применением патентной системы, составила 12,1 млн. руб., что на 1,3 млн. руб. больше по сравнению с 2019 годом |
| 5.3.14 | Содействие реализации программ  социальной ответственности бизнеса  на территории города Курска, создание переговорных площадок и ассоциаций | 0 | 0 | С целью расширения взаимодействия с субъектами предпринимательства в городе Курске состоялись заседания круглого стола на темы:  «Социальное предпринимательство: новые возможности», «Малое и среднее предпринимательство в Курской области: проблемы и перспективы развития».  Для студентов, обучающихся по специальности «Социально-культурный сервис и туризм», проведена экскурсия на предприятия, являющиеся резидентами МКУ «Территория развития и поддержки предпринимательства и социальных инициатив «Перспектива» |
| 5.3.15 | Постановка на кадастровый учет  и оформление права собственности  на объекты недвижимости.  Вовлечение в налоговый оборот объектов недвижимости (на конец 2020 года до 98%) | 697,7 | 1060,9 | В отчетном периоде проведены работы по постановке на государственный кадастровый учет в Управлении Росреестра по Курской области  и оформлению права собственности муниципального образования «Город Курск» 352 объектов муниципальной собственности.  Доля объектов недвижимости, поставленных на кадастровый учет,  составила 100% |
| 5.3.16 | Ведение открытого единого реестра муниципального имущества города Курска, проведение открытых торгов  по сдаче в аренду недвижимого  муниципального имущества.  Прозрачность и получение актуальных сведений в оперативном режиме | 0 | 0 | На официальном сайте Администрации города Курска, в подразделе «Стандарт развития конкуренции» раздела «Экономика» размещена  актуальная информация об объектах, находящихся в муниципальной  собственности, включая сведения о наименованиях объектов, их местонахождении, характеристиках и целевом назначении объектов, существующих ограничениях и обременениях правами третьих лиц.  За период 2020 года проведены 43 аукциона на право заключения  договоров аренды объекта муниципальной собственности. Начальная цена годовой арендной платы составила 6,7 млн. руб., по итогам проведения аукциона цена составила 10,3 млн. руб. |
| 5.3.17 | Предоставление муниципального  имущества города Курска в пользование некоммерческим организациям | 0 | 0 | В 2020 году некоммерческим организациям в безвозмездное  пользование было передано 27 объектов муниципальной собственности,  в аренду - 14 объектов |
| 5.3.18 | Оформление в муниципальную  собственность выявленных бесхозяйных объектов.  Увеличение в 2020 году объектов  муниципальной собственности | 0 | 0 | В 2020 году выявлены 164 бесхозяйных объекта. Проводится  соответствующая работа по их оформлению |
| 5.3.19 | Приватизация муниципального  имущества.  Получение доходов от приватизации объектов муниципальной собствен-ности в размере (в 2020 году -  48,1 млн. руб.) | 0 | 0 | Общая сумма поступлений в бюджет города Курска от приватизации объектов муниципальной собственности составила 60,7 млн. руб.,  что на 12,6 млн. руб. или 5,38% больше, чем планировалось |
| 5.3.20 | Проведение открытых торгов на право заключения договоров аренды имущества, находящегося в муниципальной собственности города Курска.  Повышение спроса на аренду неиспользуемого недвижимого муниципального имущества | 0 | 0 | За период 2020 года были объявлены торги на 157 объектов муниципальной собственности, проведены 43 аукциона на право заключения  договора аренды объекта муниципальной собственности, на 57 объектов заключены договоры аренды |
| 5.3.21 | Обеспечение дальнейшего совершенствования системы управления имуществом казны муниципального образования  Повышение в 2020 году эффективности управления муниципальным имуществом города и доходности бюджета города |  |  |  |
| 5.3.21.1 | Передача имущества, ограниченного  к приватизации, с учетом его целевого назначения определенным органам  власти с последующим закреплением  за подведомственными учреждениями и предприятиями | 0 | 0 | В 2020 году в муниципальную собственность города Курска приняты  55 объектов недвижимого имущества и 171 объект движимого имущества, которые закреплены на праве оперативного управления и хозяйственного ведения за муниципальными учреждениями и муниципальными предприятиями |
| 5.3.21.2 | Передача имущества на другой уровень публичной власти при совершенствовании нормативного регулирования  и после проведения ряда подготовительных мероприятий | 0 | 0 | В 2020 году из муниципальной собственности города Курска передано имущество:  в федеральную собственность – 3 нежилых помещения;  в государственную собственность – 16 объектов недвижимого имущества и 13 земельных участков |
| 5.3.21.3 | Рассмотрение вопросов целесообразности отчуждения, выбора конкретного способа отчуждения и момента реализации прочего имущества казны,  которое не запрещено к приватизации | 0 | 0 | Реализация муниципального имущества осуществляется в соответствии со следующими федеральными законами:  от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной  собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской Федерации»;  от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».  Решением Курского городского Собрания от 19.11.2019 № 153-6-ОС утвержден план (программа) приватизации муниципального имущества города Курска на 2020 год и на плановый 2021 и 2022 годы.  Проводятся организационно-правовые мероприятия по включению  объектов, которые не сдаются в аренду, в план (программу) приватизации муниципального имущества города Курска. В случае, если аукцион  по продаже муниципального имущества признается несостоявшимся  ввиду отсутствия желающих приобрести данное имущество, выносится предложение на рассмотрение Курского городского Собрания об изменении способа приватизации. Таким образом, у потенциальных покупателей появляется возможность приобрести имущество за половину стоимости |
| **5.4. Межмуниципальное, межрегиональное и международное сотрудничество** | | | | |
| **Задача** - активизация межмуниципального, межрегионального и международного сотрудничества города с целью усиления торгово-экономического взаимодействия  и привлечения инвестиций | | | | |
| 5.4.1 | Информационная и организационная работа по привлечению предприятий и организаций к выставочно-ярмарочной деятельности  Количество хозяйствующих субъектов малого и среднего бизнеса, привлеченных к участию в выставочно-ярмароч-ных мероприятиях (в 2020 году -  не менее 300 ед.) | 0 | 0 | В 2020 году к участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях  привлечены 418 хозяйствующих субъектов малого и среднего бизнеса |
| 5.4.2 | Осуществление бизнес-миссий в зарубежные страны и субъекты Российской Федерации.  Расширение торгово-экономических связей и привлечение инвестиций | 0 | 0 | В 2020 году в связи с распространением новой коронавирусной инфекции бизнес-миссии в зарубежные страны не осуществлялись.  В августе 2020 года представители Администрации города Курска  приняли участие в IV открытом форуме по ландшафтной архитектуре  и садовому дизайну «Зеленая столица» (г. Старый Оскол) с обсуждением вопросов, касающихся выработки и внедрения новых экологических  стандартов благоустройства, сохранения исторического и культурного наследия, изучения передового опыта создания городских ландшафтов – парков, дворов, скверов, примеров благоустройства общественных  пространств |
| 5.4.3 | Формирование условий для обмена опытом между субъектами малого  и среднего предпринимательства | 0 | 0 | В 2020 году организованы 3 мероприятия для обмена опытом между субъектами малого и среднего предпринимательства |
| 5.4.4 | Развитие сотрудничества в социальной сфере, в области культуры, спорта  и молодежной политики, в том числе  с зарубежными партнерами.  Создание положительного имиджа  города Курска, расширение связей  в социально-культурной сфере | 0 | 0 | Муниципальным образованием «Город Курск» подписаны 29 соглашений с городами-партнерами о дружбе и сотрудничестве.  В 2020 году проведены следующие мероприятия:  КРО Российского фонда мира при содействии Администрации города Курска организован ХХX Международный Марш Мира по маршруту: Курск - Волгоград - Саратов - Самара - Казань - Курск. Марш посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в ходе которого подписаны договоры о сотрудничестве между общеобразовательными учреждениями городов Курска, Волгограда и Казани (школы № 99 г. Волгограда и № 60 г. Курска; школы № 85 г. Волгограда и № 18 г. Курска; Татарская гимназия № 1 г. Казани и школа № 54 г. Курска);  подписан Протокол о намерениях сотрудничества между Администрацией города Курска (Российская Федерация) и Администрацией  города Донецка (Донецкая Народная Республика);  состоялась международная онлайн-конференция «Опыт городов-побратимов по сохранению общей памяти о Победе над фашизмом во Второй мировой войне», посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;  приняли участие в Международной гражданско-патриотической кадетской смене «За честь Отчизны» в рамках реализации совместного плана мероприятий Министерства образования Республики Беларусь и Министерства образования и науки Российской Федерации. По итогам смены учащиеся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 43  им. Г.К. Жукова» награждены дипломами Министерства образования  Республики Беларусь;  стали участниками:  Международного онлайн-форума молодых представителей органов местного самоуправления городов-партнёров России и Германии. Форум проводился в рамках реализации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Федеративной Республики Германия в области молодёжного сотрудничества. Главными темами встречи стали экология и цифровизация городских пространств;  XVI конференции городов-партнеров Германии и России на тему:  «Муниципальное и региональное сотрудничество как мосты взаимопонимания»;  XIII Международного смотра-конкурса городских практик городов  СНГ и ЕАЭС «Город, где хочется жить», по итогам которого в номинации «Библиотечное обслуживание» город Курск получил почётный Диплом «За создание в рамках федерального проекта «Культурная среда» на базе библиотеки-филиала № 2 им. Е.И. Носова модельной муниципальной  библиотеки» |
| 5.4.6 | Расширение значимых культурно-массовых мероприятий города.  Проведение в 2020 году не менее  100 городских культурно-массовых  мероприятий | 12285,0 | 13833,5 | Проведено более 67 городских и профессиональных праздников,  посвященных 77-й годовщине освобождения города Курска от немецко-фашистских захватчиков, Дню города, новогодние мероприятия и т.д.  В связи с введением режима «Повышенная готовность» были отменены массовые мероприятия с 19 марта по 20 июля и с 21 октября по 31 декабря 2020 года |